# Информация от 27 ноября 2014 г.

## «План подготовки проекта Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| 1. | | Создание межведомственной рабочей группы по подготовке Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста (далее - межведомственная рабочая группа, Стратегия) | Минтруд России | до  01.12.2014 г. |
| 2. | | Разработка структуры и основных положений, а также определение целей, задач и принципов Стратегии | Минтруд России,  члены межведомственной рабочей группы | до  15.12.2014 г. |
| 3. | | Обсуждение структуры и основных положений, целей, задач и принципов проекта Стратегии на заседании межведомственной рабочей группы | Минтруд России,  члены межведомственной рабочей группы | 15.12.2014 г. |
| 4. | | Сбор и обобщение предложений по проекту Стратегии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Минтруд России,  члены межведомственной рабочей группы | до  20.12.2014 г. |
| 5. | | Разработка проекта Стратегии | Минтруд России,  члены межведомственной рабочей группы | до  15.02.2015 г. |
| 6. | | Обсуждение проекта Стратегии | Минтруд России,  члены межведомственной рабочей группы | 20.02.2015 г. |
| 7. | | Доработка проекта Стратегии с учетом обсуждения на заседании межведомственной рабочей группы | Минтруд России,  члены межведомственной рабочей группы | 20.02.2015 -20.03.2015 г. |
| 8. | | Обсуждение доработанного проекта Стратегии для вынесения на общественное обсуждение | Минтруд России,  члены межведомственной рабочей группы | 24.03.2015 г. |
| 9 | | Проведение общественного обсуждения проекта Стратегии: | Минтруд России, члены межведомственной рабочей группы | 25.03.2015г.-05.05.2015 г. |
| 9.1 | | Обсуждение проекта стратегии в Общественном совете при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 9.2 | | Обсуждение проекта стратегии в Общественной палате Российской Федерации |
| 9.3 | | Рассмотрение проекта Стратегии на площадке Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации |
| 9.4 | | Обсуждение проекта Стратегии с экспертами Общероссийского народного фронта |
| 9.5 | | Рассмотрение проекта Стратегии на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| 9.6 | | Обсуждение проекта Стратегии с ветеранскими организациями |
| 9.7 | | Обсуждение проекта Стратегии в федеральных округах |
| 10. | | Доработка проекта Стратегии по результатам общественного обсуждения | Минтруд России, члены межведомственной рабочей группы | до  29.05.2015 г. |
| 10.1 | | Рассмотрение проекта Стратегии на заседании Комиссии при по делам ветеранов Администрации Президента Российской Федерации |
| 11. | Внесение проекта Стратегии в установленном порядке в Правительство Российской Федерации | | Минтруд России | 01.06. 2015 г. |