# Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2015 году

## «Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2015 году»

**Оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы**

**I. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

СРм1 = 15 / 15 = 1

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

СРм2 =10/10 = 1

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

ССуз1 =7 883 328,68/10 240 949,4 = 0,77

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

ССуз2 =40 644 123,35/26 245 960,3 = 1,55

**III. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств федерального бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств федерального бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета.

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

Эис1 = 1/0,77 = 1,3

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

Эис2 = 1/1,55 = 0,7

**IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп;

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 СРп/п= Σ СДп/ппз/N,

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

СРп/п1 = ((90/90)+(20,8/20)+(11,7/11,7)+(14000/14000)+(15/15)+(824/519))/6 = 1

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

СРп/п2 = ((27,3/44)+(0,045/0,045)+(98/98)+(132/137)+(79,3/79,3)+(52,4/52,4)+(4708/4708)+(36/36))/8 =0,95

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

,

где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств федерального бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

ЭРп/п1 = 1\*1,3 = 1,3

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

ЭРп/п2 = 0,95\*0,7 = 0,67

**VI. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

 - степень реализации государственной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

По государственной программе:

СРгп = ((50,7/45) + (55,04/55) + (49,6/49,6) + (68/86) + (44/44) + (52/52))/ 6 =0,97

**VII. Оценка эффективности реализации государственной программы**

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

 - эффективность реализации государственной программы;

 - степень реализации государственной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: , где Фj - объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5\*0,97+0,5\*(((1,3\*0,16)+(0,67\*0,84))/2) = 0,7[[1]](#_ftn1)

К1 пп = 7 883 328,68 / 48 527 452,03 = 0,16

К2 пп = 40 644 123,25 / 48 527 452,03 = 0,84

[[1]](#_ftnref1) Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2014 | 2015 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа 4. "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | | | | | | |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 30,9 | 45 | 50,7 |  |
| 2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 44,6 | 55 | 55,04 |  |
| 3 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 45,2 | 49,6 | 49,6 |  |
| 4 | Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | % | 66 | 86 | 68 | В связи с сокращением объема финансирования , а также удорожанием стоимости товаров импортного производства плановый объем закупок специального диагностического оборудования был скорректирован в меньшую сторону. |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (Пилотный проект) | % | - | 0 | - |  |
| 6 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) | % | 43 | 44 | 50,1 |  |
| 7 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые, Пилотный проект) | % | - | 0 | - |  |
| 8 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети, Пилотный проект) | % | - | 0 | - |  |
| 9 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) | % | 51 | 52 | 65,8 |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | |
| 1 | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации | % | 70 | 90 | 90 |  |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 12,8 | 20 | 20,8 |  |
| 3 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | % | 10 | 11,7 | 11,7 |  |
| 4 | Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | часов | 14 000 | 14 000 | 14 000 | Плановое значение показателя в соответствии с ППРФ от 1.12.2015 №1297 снижено с 14000 до 13400 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 14,5 | 15 | 67,8 |  |
| 6 | Количество рабочих мест для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов | единиц | 434 | 519 | 583 |  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений | % | 43 | 44 | 27,3 |  |
| 2 | Доля решений учреждений медико-социальной экспертизы, обжалованных в судебном порядке, в общем количестве принятых решений по освидетельствованию граждан | % | 0,05 | 0,045 | 0,032 |  |
| 3 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов | % | 96 | 98 | 86,6 | Распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств федерального бюджета 2015 года на обеспечение инвалидов ТСР было принято только 28.09.2015 (№ 1906-р), и с учетом действующего порядка, непосредственное доведение указанных дополнительных средств осуществлено в IV квартале 2015 года.  Учитывая, что обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно которому регламентированы сроки проведения конкурсных процедур и сроки заключения государственных контрактов, а также длительность изготовления отдельных видов ТСР (протезы, собаки-проводники и проч.), освоить в конце финансового периода бюджетные ассигнования и обеспечить инвалидов ТСР в этом же году в полном объеме не представилось возможным. |
| 4 | Рост заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе | % | 130,7 | 137 | 132 |  |
| 5 | Рост заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе | % | 76,2 | 79,3 | 79,3 |  |
| 6 | Рост заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе | % | 51 | 52,4 | 52,4 |  |
| 7 | Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях | единиц | 4 584 | 4 708 | 4 781 |  |
| 8 | Темп роста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях (по отношению к 2011 году) | % | 32 | 36 | 38 |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Наименование субъекта Российской Федерации | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2014 | 2015 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | 49,0 |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 43,0 | 53,0 | 59,0 |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 33,0 | 50,0 | 57,0 |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 29,0 | 44,0 | 47,0 |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 34,0 | 45,0 | 47,0 |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 25,0 | 42,0 | 49,0 |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28,0 | 42,0 | 56,0 |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 30,0 | 43,0 | 43,0 |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 25,0 | 41,0 | 50,0 |  |
| 2 | Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | 75,0 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 68,0 | 89,0 | 75,0 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 73,0 | 82,0 | 75,0 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 50,0 | 83,0 | 75,0 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 64,0 | 86,0 | 62,5 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 67,0 | 83,0 | 62,5 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 69,0 | 85,0 | 62,5 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 67,0 | 89,0 | 62,5 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 57,0 | 86,0 | 62,5 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86% |
| 3 | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | 50,0 |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 72,2 | 88,9 | 88,9 |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 72,7 | 90,9 | 90,9 |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 66,7 | 83,3 | 83,3 |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 64,3 | 92,9 | 92,9 |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 83,3 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 75,0 | 91,7 | 91,7 |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 66,7 | 88,9 | 88,9 |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 57,1 | 85,7 | 85,7 |  |
| 4 | Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | 10,0 |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 61,0 | 61,0 | 31,0 |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28,0 | 32,0 | 27,5 |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 64,0 | 65,0 | 26,7 |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 35,0 | 36,0 | 28,5 |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 31,0 | 32,0 | 27,0 |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 29,0 | 31,0 | 28,5 |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 29,0 | 32,0 | 24,5 |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 37,0 | 38,0 | 27,5 |  |
| 5 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов | % |  |  |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств федерального бюджета 2015 года на обеспечение инвалидов ТСР было принято только 28.09.2015 (№ 1906-р), и с учетом действующего порядка, непосредственное доведение указанных дополнительных средств осуществлено в IV квартале 2015 года.  Учитывая, что обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно которому регламентированы сроки проведения конкурсных процедур и сроки заключения государственных контрактов, а также длительность изготовления отдельных видов ТСР (протезы, собаки-проводники и проч.), освоить в конце финансового периода бюджетные ассигнования и обеспечить инвалидов ТСР в этом же году в полном объеме не представилось возможным. |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96 | 98 | 83,3 |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 98,0 | 90 |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 98,0 | 88,31 |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 98,0 | 90,26 |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 98,0 | 81,0 |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 98,0 | 85,36 |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 98,0 | 89,41 |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 98,0 | 90,38 |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 98,0 | 92,0 |  |

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.10 Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 08.01.2013 | 31.12.2015 | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации (41% - 15 тыс. приоритетных объектов) | В соответствии с отчетами субъектов Российской Федерации об исполнении Субсидии 2015 года, обеспечен беспрепятственный доступ к 50,7% приоритетных объектов (19,3 тыс. приоритетных объектов) |
| 2 | Мероприятие 1.10.2. Реализация в 2015 году мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30.06.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации (41% - 15 тыс. приоритетных объектов) | В соответствии с отчетами субъектов Российской Федерации об исполнении Субсидии 2015 года, обеспечен беспрепятственный доступ к 50,7% приоритетных объектов (19,3 тыс. приоритетных объектов) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.10.2: . КС 1.10.2.1: Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в установленном порядке (письмо Минтруда России от 14.04.2015 г. № 13-1/10/П-2087) внесен в Правительство Российской Федерации. 05.05.2015 принято распоряжение №797-р; 18.08.2015 принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 1593-р о внесении изменений в распоряжение №797-р, т.к. в 2014 году рядом субъектов не были достигнуты запланированные значения показателей и объем финансирования на 2015 год был им сокращен (Республики Башкортостан, Ингушетия, Чеченская; Приморский край, Ленинградская и Ульяновская области) | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2015 №797-р и распоряжением Правительства Российской Федерации № 1593-р от 18.08.2015 были заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, согласно оперативной информации Федерального Казначейства кассовое исполнение составило 2 849 516,66 тыс. рублей, одновременно подтвержденная потребность субъектов в возврате средств субсидии 2015 года на оплату заключенных контрактов (соглашений) составляет 67 162,98 тыс. рублей, таким образом общее освоение составляет 2 916 679,64 тыс. рублей.,  Низкое освоение (ниже 93%) было отмечено у 14 субъектов Российской Федерации (Брянская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Камчатский край, Орловская область, Псковская область, Республика Бурятия, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Хакасия, Саратовская область, Тверская область, Тульская область).  Низкое освоение было обусловлено несостоявшимися конкурсными процедурами, выходом на конкурсные процедуры недобросовестных поставщиков, отсутствие правоустанавливающих документов на запланированные к дооборудованию объекты, позднее заключение контрактов на проведение работ по дооборудованию, форс-мажорные обстоятельства.  Одновременно, в соответствии с годовыми отчетами субъектов Российской Федерации значения показателей, предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации были достигнуты 67 субъектами. Не достигли запланированных значений показателей Республика Дагестан (недостижение 1%), Чеченская республика (недостижение 0,4%), Республика Крым (недостижение 25%), г. Севастополь (недостижение 13%). | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 1.10.2.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федера¬ции о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали¬зацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2015 | X | 05.05.2015 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 1.10.2.2. Заключены соглашения с субъек-тами Российской Федерации на 2015 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реали¬зацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.07.2015 | X | 18.08.2015 | X | X |
| 5 | Контрольное событие 1.10.2.3. Обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура) в субъектах Российской Федерации в 2015 году (45 процентов общего количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.11 Создание федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 08.01.2013 | 31.12.2015 | Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов | Центр функционирует |
| 7 | Мероприятие 1.11.2. Техническая поддержка в 2015 году центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, созданного в соответствии с разработанной концепцией | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 24.12.2014 | 31.12.2015 | Оказана справочная поддержка граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | В рамках государственного задания ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России на 2015 год создан и функционирует Информационно-справочный центр по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов (далее – Центр). С 1 квартала 2015г. специалисты Центра оказывают консультации по телефону 8(499) 550-09-91 в режиме «горячей линии». Существует опция «письменное сообщение» на сайте hotline-inv.info Цена гос задания: 3 817,6 тыс. руб. Количество обработанных звонков и электронных обращений граждан и организаций – 25 715 ед. Введен в эксплуатацию сайт hotline-inv.info, который имеет мобильную версию. Специалисты Центра оказывают консультации по телефону 8(499) 550-09-91 В октябре 2015 года приобретен аппаратно-программный комплекс на платформе Asterisk, который расширил имеющиеся возможности по: -обработке входящих вызовов с записью переговоров; -организации телефонных обзвонов; -самообслуживанию клиентов; -оn-line консультаций; -применению голосовой почты; -применению электронной почты. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.11.2: Реализовано в рамках государственного задания ФГБУ ФБМСЭ | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 8 | Контрольное событие 1.11.2.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2015 году по технической поддержке центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, созданного в соотвествии с разработанной концепцией | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.05.2015 | X | 24.12.2014 | X | X |
| 9 | Контрольное событие 1.11.2.2. Осуществлена в 2015 году техническая поддержка центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов созданного в соотвествии с разработанной концепцией | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России |  | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 1.15 Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Российской Федерации | X | 21.03.2011 | 31.12.2015 | 21.03.2011 | 30.12.2015 | Повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений: 2011 год - 900 специалистов; 2012 год - 1350 специалистов; 2013 год - 1500 специалистов; 2014 год - 9450 специалистов; 2015 год - 10800 специалистов | Повышена квалификация 12 816 человек |
| 11 | Мероприятие 1.15.2. Проведение в 2015 году курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций по программе "Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях" | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 25.11.2014 | 30.12.2015 | Повышена квалификация не менее - 10800 специалистов медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений из субъектов Российской Федерации | Заключены государственные контракты. В соответствии с программой было запланировано обучение 10 800 специалистов. Общее количество специалистов, прошедших обучение в 2015 году, составило 12 816 человек. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.2: Объемы бюджетного финансирования мероприятия в соответствии с Законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» составили 77 976, 0 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования мероприятия, доведенные Минобрнауки России на 2015 год (ЛБО) составили 70 178,4 тыс. руб.(сокращение на 10%). | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Минобрнауки России были заключены государственные контракты, в рамках которых проведены работы по подготовке специалистов психолого-медико-педагогических и образовательных организаций в объеме 72 часа в очной и дистанционной формах:  государственный контракт от 11 марта 2014 г. № 07.Р24.11.0001, исполнитель ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»\*;  государственный контракт от 24 ноября 2014 г. № 07.Р24.11.0039, исполнитель ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»\*;  государственный контракт от 25 ноября 2014 г. № 07.Р24.11.0040, исполнитель ООО «Центр образовательных услуг»\*  \*- двухгодичный государственный контракт | | | | | | | |
| 12 | Контрольное событие 1.15.2.1. Заключен государственный контракт на проведение в 2015 году курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций по программе "Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях" | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей |  | X | 30.03.2015 | X | 25.11.2014 | X | X |
| 13 | Контрольное событие 1.15.2.2. Повышена квалификация 10800 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций в 2015 году | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 30.12.2015 | X | 30.12.2015 | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.16 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Министерство образования и науки Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 30.12.2015 | 17.03.2011 | 30.12.2015 | Создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций: 2011 год - 300 образовательных организаций; 2012 год - 450 образовательных организаций; 2013 год - 500 образовательных организаций; 2014 год - 2600 образовательных организаций; 2015 год - 3150 образовательных организаций | Созданы условия для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций в 3117 образовательных организациях |
| 15 | Мероприятие 1.16.2. Создание в 2015 году в базовых общеобразовательных организациях безбарьерной среды | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Созданы условия для получения образования детьми-инвалидами в 3150 обычных образовательных организациях | Заключены соглашения на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом. В соответствии с Программой была запланирована реализация указанных мероприятий в 3150 общеобразовательных организациях. Заключены соглашения с 80 субъектами Российской Федерации. Перечислено 2 946 286,80 тыс. руб. Мероприятия проведены в 3117 общеобразовательных организациях. Показатель Программы достигнут и составил 20,8%. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.2: Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.04.2015 г. № 648-р В соответствии с ресурсным обеспечением реализации мероприятий Программы в 2015 году объем бюджетного финансирования мероприятия составляли 3 762 000,0 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования мероприятия, доведенные Минобрнауки России на 2015 год (ЛБО),в соответствии с Законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» составили 3 009 600,00 тыс. руб. Два субъекта Российской Федерации (Республики Бурятия (43671,3 тыс.руб.) и Карелия (19641,9 тыс.руб.)) отказались от участия в Программе по причине невозможности софинансирования расходных обязательств из региональных бюджетов. Средства федерального бюджета в размере 63 313,2 тыс. руб. не перераспределены. Освоение составило 2 946 286,8 тыс. руб. (97,9% от планируемых бюджетных обязательств).  Нарушение сроков заключения соглашений обусловлено поздними сроками предоставлениями субъектами Российской Федерации документов, подтверждающих выполнение субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Вместе с тем, два субъекта Российской Федерации (Республики Бурятия и Карелия) отказались от участия в Программе по причине невозможности софинансирования расходных обязательств из региональных бюджетов.  С учетом значения показателя результативности использования субсидии и возможного уровня софинансирования субъектов Российской Федерации был подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № 684-р» (далее – проект распоряжения).  П роект распоряжения был согласован Минтрудом России (Лекарев Г.Г., письмо от 13 августа 2015 г. № 13-1/10/В-5834) и Минфином России (Фаррахов А.З., письмо от 17 августа 2015 г. № 12-02-15/47524), направлен на согласование в Счетную палату (письмо от 21 августа 2015 г. № МОН-П-3343) и внесен Правительство Российской Федерации (письмо от 3 сентября 2015 г. № МОН-П-3507).  Вместе с тем, в соответствии с пунктом 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 999, Минфином России субсидия на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы была предложена к перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств других федеральных органов исполнительной власти. Согласно протокола совещания у Заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 сентября 2015 г. № ДК-П13-160пр предложение Минфина России было поддержано (письмо Минфина России от 28 сентября 2015 г. № 12-02-15/55318).  Таким образом, соглашения были заключены с 80 субъектами Российской Федерации на сумму 2 946 286,8 тыс. рублей (97,9% от планируемых бюджетных обязательств).  В соответствии с заключенными соглашениями количество образовательных организаций, в которых проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций специальным оборудованием, составляет 3 117.  Вместе с тем, общее количество образовательных организаций, в которых проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций специальным оборудованием, за период 2011-2015 годов составляет 9 078 (20,8%). | | | | | | | |
| 16 | Контрольное событие 1.16.2.1. Принято распоряжение Прави-тельства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на прове¬дение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразова-тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 01.04.2015 | X | 13.04.2015 | X | X |
| 17 | Контрольное событие 1.16.2.2. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2015 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 01.07.2015 | X | 10.08.2015 | X | X |
| 18 | Контрольное событие 1.16.2.3. Создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 3150 базовых общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации в 2015 году | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 30.12.2015 | X | 30.12.2015 | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 1.19 Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 | 31.12.2015 | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ: 2011 год - на 5 телеканалах 1000 часов; 2012 год - на 5 телеканалах 8000 часов; 2013 год - на 5 телеканалах 13000 часов; 2014 год - на 6 телеканалах 14000 часов; 2015 год - на 6 телеканалах 14000 часов\*  \*Плановое значение показателя в соответствии с ППРФ от 1.12.2015 №1297 снижено с 14000 до 13400 | Реалиовано право инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ на 6 телеканалах 13400 часов |
| 20 | Мероприятие 1.19.2. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов в 2015 году | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30.12.2014 | 31.12.2015 | Обеспечен доступ к информации в формате телевизионных программ для инвалидов по слуху: в 2015 году - на 6 телеканалах (14 000 часов скрытых субтитров) | За 2015 год произведено и транслировано в эфире 6 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов более 13 400 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами (из них в 4 квартале транслировано 2 341,2 часа скрытых субтитров) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.2: В связи с доведением лимитов бюджетных обязательств в размере 90 % от ранее запланированных объемов показатель был скорректирован в меньшую сторону | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Общий объем произведенных субтитров в 2015 году за счет государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы составил 13 427,77 часов. Уменьшение показателя связано с секвестированием федерального бюджета в 2015 году.  Контракты:  - ФГУП ВГТРК от 29.12.14 № 0410/131 (доп. соглашение от 14.10.15 № 1) на 4640 часов;  - ОАО «Первый канал» от 30.12.14 № 0410/138 (допсоглашение от 02.10.15 № 1) на 2400 часов;  - АО «Телекомпания НТВ» от 29.12.14 № 0410/132 (допсоглашение от 14.10.15 № 1) на 2320 часов;  - АО «ТВ Центр» от 29.12.14 № 0410/133 (допсоглашение от 02.10.15 № 1) на 2467,77 часов;  - ЗАО «Карусель» от 29.12.14 № 0410/134 на 1600 часов. | | | | | | | |
| 21 | Контрольное событие 1.19.2.1. Заключены государственные контракты с вещателями общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на 2015 год | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации |  | X | 30.03.2015 | X | 30.12.2014 | X | X |
| 22 | Контрольное событие 1.19.2.2. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на 6 общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2015 году (14000 часов скрытых субтитров) | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 23 | Основное мероприятие 1.24 Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Министерство спорта Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 | 31.12.2015 | Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Предоставлена субсидия, оказана поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 35 субъектах Российской Федерации |
| 24 | Мероприятие 1.24.2. Оснащение в 2015 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации спортивным оборудованием,экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | X | 10.01.2015 | 16.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Осуществлена поддержка 20 учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 20 субъектах Российской Федерации | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 699-р предоставлена субсидия, оказана поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 35 субъектах Российской Федерации (41 учреждение) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.24.2: - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 25 | Контрольное событие 1.24.2.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреж-дений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на поддержку в 2015 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2015 | X | 20.04.2015 | X | X |
| 26 | Контрольное событие 1.24.2.2. Приобретено и поставлено спортивное оборудование экипировка, автотранспорт, инвентарь, компьютерная и оргтехника для 20 учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 20 субъектах Российской Федерации в 2015 году | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | включено в план реализации государственной программы | X | 16.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 27 | Основное мероприятие 1.25 Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство спорта Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 | 10.12.2015 | Профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс:2011 год - 387 специалистов;2012 год - 287 специалистов;2013 год - 287 специалистов;2014 год - 225 специалистов;2015 год - 225 специалистов | Обучены 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 28 | Мероприятие 1.25.2. Обучение в 2015 году специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения по программе профессиональной подготовки и повышения квалификации | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | X | 10.01.2015 | 16.12.2015 | 02.02.2015 | 10.12.2015 | Повышена квалификация в 2015 году 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс | Повышена квалификация в 2015 году 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.25.2: - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 29 | Контрольное событие 1.25.2.1. Заключен государственный контракт на проведение в 2015 году курсов повышения квалификации специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения по программе профессиональной подготовки и повышения квалификации | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта |  | X | 27.07.2015 | X | 10.08.2015 | X | X |
| 30 | Контрольное событие 1.25.2.2. Повышена квалификация 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации в 2015 году | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | включено в план реализации государственной программы | X | 16.12.2015 | X | 10.12.2015 | X | X |
| 31 | Основное мероприятие 1.26 Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | В 2015 году,обеспечен выпуск 2480 наименований книг и учебных пособий для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом. |
| 32 | Мероприятие 1.26.2. Предоставление субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению в 2015 году | Пуля Ю.С. | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оказана поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению в 2015 году - не менее 2170 наименований | Заключено 6 договоров с организациями, осуществляющими выпуск книг, в том числе учебников и учебных пособий для инвалидов по зрению. Организациями, получившими субсидии в 2015 году,обеспечен выпуск 2480 наименований книг и учебных пособий для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.26.2: Реализовано КС 1.26.2.1: Реализовано. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 33 | Контрольное событие 1.26.2.1. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 2170 наименований) | Пуля Ю.С. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 34 | Основное мероприятие 1.27 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Государственная финансовая поддержка редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям позволяет обеспечить бесперебойных выпуск переодических печатных изданий, которые широко освещают существующие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество | Оказана гос.поддержка редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям, обеспечен бесперебойный выпуск переодических печатных изданий, которые широко освещают существующие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество |
| 35 | Мероприятие 1.27.2. Предоставление субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению в 2015 году | Пуля Ю.С. | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оказана поддержка выпуска не менее 4-х периодических изданий для инвалидов по зрению в 2015 г. | Заключено 10 договоров с организациями, осуществляющими выпуск периодических изданий для инвалидов по зрению, на общую сумму 36076,0 тыс. рублей. Обеспечен выпуск 5 периодических изданий для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2015 году, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.27.2: Реализовано. КС 1.27.2.1: Реализовано. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 36 | Контрольное событие 1.27.2.1. Выпущены периодические издания для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 4 периодических изданий для инвалидов по зрению) | Пуля Ю.С. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 37 | Основное мероприятие 1.28 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Реализация права инвалидов на доступ к информации |  |
| 38 | Мероприятие 1.28.2. Предоставление субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов в 2015 году | Пуля Ю.С. | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оказана поддержка выпуска не менее 12 -ти периодических изданий для инвалидов в 2015 г. | Заключено 25 договоров с организациями, осуществляющими выпуск периодических печатных изданий для инвалидов, на общую сумму 1535,1 тыс. рублей. Обеспечен выпуск 15 периодических печатных изданий для инвалидов, редакциями СМИ и издающими организациями, получившими субсидии в 2015 году. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.28.2: Реализовано. КС 1.28.2.1: Реализовано. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 39 | Контрольное событие 1.28.2.1. Выпущены периодические издания для инвалидов организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 12 периодических изданий для инвалидов) | Пуля Ю.С. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 1.29 Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 | 18.12.2015 | Объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Проведена объективная оценка отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (отношение граждан к проблемам инвалидов - 49,6%; оценка состояния доступности -55,04% |
| 41 | Мероприятие 1.29.2. Проведение в 2015 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2015 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 05.01.2015 | 31.12.2015 | 05.05.2015 | 30.06.2015 | Проведена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, т.е. выявление сфер жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг в 2015 году | Заключен Государственный контракт от 18 июня 2015 г. № 0195100000315000086-0440942-02, подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, работы выполнены в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.29.2: Объем запланированных бюджетных ассигнований был сокращен в результате экономии по итогам проведенной конкурсной процедуры. Экономия составила 3 414,68 тыс. рублей | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 42 | Контрольное событие 1.29.2.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению в 2015 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2015 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2015 | X | 30.06.2015 | X | X |
| 43 | Контрольное событие 1.29.2.2. Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2015 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России |  | X | 31.12.2015 | X | 18.12.2015 | X | X |
| 44 | Основное мероприятие 1.30 Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества.Темы капманий:проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов;семьи, имеющие детей-инвалидов;паралимпийские и сурдлимпийские игры;формирование толерантного отношения к инвалидам в образовательных учреждениях и при решении вопросов занятости инвалидов | На теле- и радио- каналах на безвозмездной основе размещены аудио и видео материалы, организована серия из 6 информационно-методических семинаров, обучено 1833 человек (план 1350),осуществлена модернизация и техническая поддержка сайта |
| 45 | Мероприятие 1.30.4. Разработка программы обучения и организация проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения для специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп в 2015 году | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 05.01.2015 | 31.12.2015 | 11.11.2015 | 31.12.2015 | Обеспечен унифицированный подход к формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации (обучение специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп) | В результате проведенного конкурса между Министерством труда и социальной защитой Российской Федерации и ООО «Ренессанс» заключен государственный контракт от 11.11.2015 № 0195100000315000132-0440942-01, на сумму 6 940 000 (Шесть миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 06 копеек. Экономия составила 5 059 988 (пять миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. В 2015 году была организована серия из 6 информационно-методических семинаров. Обучено 1833 человек (план 1350) Заключен государственный контракт от 11 ноября 2015г. № 15-к-13-221 с ООО «Школа Новых Медиа» на оказание услуг по обучению сотрудника, консультанта отдала методологии разработки и реализации программ в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Чечиль Екатерины Сергеевны, по программе «Маркетинг и производство в цифровых медиа. Базовый уровень» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в 2015 году, цена контракта составляет 60 000 рублей |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.30.4: | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 46 | Контрольное событие 1.30.4.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах Российской Федерации (не менее 1300 информационно-методических семинаров) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России |  | X | 30.06.2015 | X | 11.11.2015 | X | X |
| 47 | Контрольное событие 1.30.4.2. Разработана программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров (не менее 1300) по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 8 федеральных округах Российской Федерации в 2015 году (обучены специалисты органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 04.12.2015 | X | X |
| 48 | Мероприятие 1.30.5. Поддержка и модернизация Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в 2015 году в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 05.01.2015 | 31.12.2015 | 24.12.2014 | 31.12.2015 | Население проинформировано о деятельности органов исполнительной власти в сфере социальной интеграции и реабилитации инвалидов при формировании безбарьерной среды в субъектах Российской Федерации | В рамках государственного задания ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России на 2015 год на выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы «Жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru). Осуществлялось ежедневное обновление новостей, модерация форума, работа с каталогами сайта, размещалась информация для субъектов Российской Федерации, прорабатывалась рубрика «Часто задаваемые вопросы», проводился анализ статистики посещения, оптимизация сайта под поисковые системы, работа с картами доступности и другое техническое обслуживание интернет-портала |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.30.5: | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 49 | Контрольное событие 1.30.5.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2015 году по техническому поддержанию и модернизации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2015 | X | 24.12.2014 | X | X |
| 50 | Контрольное событие 1.30.5.2. Предоставлены услуги по поддержке и моденизации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России |  | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 51 | Мероприятие 1.30.6. Оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов цикла общественно-просветительских кампаний государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы по следующим тематикам: проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов; семьи, имеющие детей-инвалидов; формирование толерантного отношения к инвалидам в образовательных учреждениях и при решении вопросов занятости инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 05.01.2015 | 31.12.2015 | 05.01.2015 | 31.12.2015 | Снижен уровень социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе в рамках проведения общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Заключены государственные контракты на безвозмездной основе. В период с 1 июня по 31 декабря 2015 г. Осуществлялось размещение видеороликов по тематике «Проблемы детей – инвалидов, в том числе девочек инвалидов» на следующих федеральных телеканалах: СТС LOVE, НТВ, ТНТ, Домашний, ТВ 3, Пятница, Перец, Общественное телевидение России, Дождь, а также на 11 кабельных телеканалах: «365 дней ТВ», «STV», «Комедия ТВ», «HD Life», «Интересное ТВ», «Ля-минор ТВ», «Авто Плюс», «Кухня ТВ», «МНОГОсерийное ТВ», «Боец», «Индия ТВ». В соответствии с эфирными справками телеканалов количество выходов видеороликов хронометражем 30, 15 сек. в эфир составило порядка 20 000 в общем объеме. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.30.6: | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 52 | Контрольное событие 1.30.6.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов общественно-просветительской кампании в целях распространения идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2015 | X | 30.06.2015 | X | X |
| 53 | Контрольное событие 1.30.6.2. Размещены рекламно-информационные материалы (видеоролики, аудиоролики) в соответствии с медиапланами по каждому каналу размещения (ТВ, радио) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России |  | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 54 | Основное мероприятие 1.31 Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Содействие трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе создание рабочих мест для инвалидов:2011 год - 189 мест;2012 год - 257 мест;2013 год - 346 мест;2014 год - 434 мест;2015 год - 519 мест; | Трудоустроены 583 инвалида, оказана поддержка 6 общественным организациям инвалидов |
| 55 | Мероприятие 1.31.2. Распределение в 2015 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 12.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оказано содействие в трудоустройстве инвалидов на рынке труда, в том числе созданы рабочие места для инвалидов в 2015 году (519 мест) | Заключены соглашения: от 23.04.2015 №15-С-ООИ-13-ГП-1 (трудоустроено 112 инвалидов);№15-С-ООИ-13-ГП-2 (трудоустроено 319 инвалидов); №15-С-ООИ-13-ГП-3 (трудоустроено 32 инвалида); №15-С-ООИ-13-ГП-4 (трудоустроено 30 инвалидов) №15-С-ООИ-13-ГП-5 (трудоустроено 30 инвалидов) №15-С-ООИ-13-ГП-6 (трудоустроено 60 инвалидов) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.31.2: | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 56 | Контрольное событие 1.31.2.1. Принят приказ Минтруда России о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2015 | X | 26.02.2015 | X | X |
| 57 | Контрольное событие 1.31.2.2. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2015 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.04.2015 | X | 30.06.2015 | X | X |
| 58 | Контрольное событие 1.31.2.3. Трудоустроены инвалиды в 2015 году на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов (не менее 519 инвалидов) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 59 | Основное мероприятие 1.32 Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 10.01.2013 | 31.12.2015 | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов | Представлены субсидии общероссийским общественным организациям инвалидов |
| 60 | Мероприятие 1.32.2. Предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в 2015 году | Лекарев Г.Г. | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15.12.2014 | 31.12.2015 | Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов (не менее, чем 4-м общероссийским общественным организациям инвалидов) | Перечислена субсидия на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов за 1,2,3 кварталы 2015 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2010 года № 1074, распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2014 года № 2547-р, соглашениями между Минтрудом России и ОООИ (ВОИ, ВОС, ВОГ, ОООИВА) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.32.2: Финансирование выполнено в полном объеме | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 61 | Контрольное событие 1.32.2.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, заключены соглашения на 2015 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с указанным распоряжением | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.01.2015 | X | 15.12.2014 | X | X |
| 62 | Контрольное событие 1.32.2.2. Оказана в 2015 году финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций (не менее, чем 4-м общероссийским общественным организациям инвалидов) | Лекарев Г.Г. |  | X | 31.12.2015 | X |  | X | X |
| 63 | Основное мероприятие 1.33 Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 06.11.2012 | 28.11.2015 | Обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку: 2012 год – 159 специалистов; 2013 год - 159 специалистов; 2014 год - 159 специалистов; 2015 год - 159 специалистов; | Обучен 291 слушатель (Контракт с РГСУ – 900 000 рублей - 156 человек;  Контракт с ТИСБИ – 775 000 рублей - 135 человек) |
| 64 | Мероприятие 1.33.2. Проведение в 2015 году обучения на базовом уровне специалистов, оказывающие государственные услуги населению, русскому жестовому языку | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 05.01.2015 | 31.12.2015 | 13.04.2015 | 28.11.2015 | Проведено обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению русскому жестовому языку (159 специалистов в 2015 году) | Заключены Государственные контракты от 13 апреля 2015 г. № 0195100000315000061-0440942-02 на (обучено 156 человек)и № 0195100000315000062-0440942-01 на (обучено 135 человек) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.33.2: . | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 65 | Контрольное событие 1.33.2.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по проведению обучения на базовом уровне 159 специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2015 | X | 30.06.2015 | X | X |
| 66 | Контрольное событие 1.33.2.2. Проведено обучение на базовом уровне 159 специалистов, оказывающие государственные услуги населению, русскому жестовому языку в 2015 году | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России |  | X | 31.12.2015 | X | 28.11.2015 | X | X |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 21.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 | 31.12.2015 | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Обеспечена деятельность учреждений медико-социальной экспертизы |
| 2 | Мероприятие 2.6.3. Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2015 году | Лекарев Г.Г. | X | 31.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечены товарами и услугами в сфере информационно-коммуникационных технологий учреждения медико-социальной экспертизы, позволяющими к 2016 году исключить необходимость повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг | Поставлено 448 ед.телекоммуникационного оборудования 5 видов (устройства шифрования, маршрутизаторы, коммутаторы) в 19 учреждений МСЭ, что позволило к концу 2015 года обеспечить функционирование указанной сети во всех учреждениях МСЭ на участке «Федеральное бюро МСЭ – Главные бюро МСЭ по субъектам Российской Федерации», а также в 23 Учреждениях МСЭ на участке «Главные бюро МСЭ по субъектам Российской Федерации – Бюро МСЭ». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.6.3: Экономия бюджетных ассигнований составила 9 118,81 тыс. рублей.  КС 2.6.3.1: Заключены государственные контракты на выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации автоматизированной информационной системы «Портал учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации» (7500,00 тыс. руб.) и на адресную поставку телекоммуникационного оборудования для нужд федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы в рамках второй очереди работ по созданию корпоративной защищенной сети передачи данных федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы (62224,99 тыс. руб.).  Государственные контракты на поставку компьютерной техники в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы не заключались в связи тем, что в 2013 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы была приобретена компьютерная техники для оснащения экспертных подразделений федеральных казенных учреждений МСЭ. Для учреждений МСЭ запланирована поставка более 5000 стационарных (моноблоки) и более 2000 мобильных (ноутбуки) автоматизированных рабочих мест, из расчета 4 моноблока и 1 ноутбук для 1 экспертного подразделения. Гарантийный срок обслуживания данной техники составляет 3 года.  КС 2.6.3.2: Закуплены товары и предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году (с целью исключения к 2016 году необходимости повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг). | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 2.6.3.1. Заключены государственные контракты на поставку в 2015 году компьютерной техники, сопровождение программных продуктов в подведомственных учреждениях, организация точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (не менее 3 государственных контрактов) | Лекарев Г.Г. | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2015 | X | 30.09.2015 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 2.6.3.2. Закуплены товары и предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году (с целью исключения к 2016 году необходимости повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг) | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 5 | Мероприятие 2.6.4. Изготовление в 2015 году бланочной продукции для учреждений медико-социальной экспертизы | Лекарев Г.Г. | X | 05.01.2015 | 30.06.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечены бланочной продукцией учреждения медико-социальной экспертизы | Заключен 1 государственный контракт с ООО "Типография "Еврокопия – 2 СПб": от 01.09.2015 № 0195100000315000123-0440942-01 на сумму 9817080,0 рублей, 2604000 ед. бланочной продукции в 68 учреждений МСЭ |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.6.4: Реализовано. Экономия бюджетных ассигнований составила 51,82 тыс. рублей.  КС 2.6.4.1: заключен государственный контракт на обеспечение бланочной продукции на сумму 9817,08 тыс. руб.  КС 2.6.4.2: поставлено 2604000 ед. бланочной продукции в 68 учреждений МСЭ.  В 16 учреждениях МСЭ потребность в бланочной продукции в 2015 году отсутствовала в связи с наличием неизрасходованного остатка бланочной продукции.  Справочно:  По состоянию на 31 декабря 2015 г. в Российской Федерации существует 84 Главных бюро МСЭ, подведомственных Минтруду России, и 1 Главное бюро МСЭ, подведомственное ФМБА России (в связи с объединением Главных бюро МСЭ по Архангельской области и Ненецкой Автономной области). | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 6 | Контрольное событие 2.6.4.1. Заключен государственный контракт на изготовление и поставку бланочной продукции в 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году | Лекарев Г.Г. |  | X | 30.05.2015 | X | 01.09.2015 | X | X |
| 7 | Контрольное событие 2.6.4.2. Изготовлена и поставлена бланочная продукция в 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году | Лекарев Г.Г. |  | X | 30.06.2015 | X |  | X | X |
| 8 | Мероприятие 2.6.6. Обеспечение деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2015 году | Полозков И.М, начальник Управления здравоохранения ФМБА России | X | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | Обеспечено финансирование деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.6.6: В связи с проведением конкурса по плану графику закупок образовалась экономия в размере 214.3 тыс. руб., в связи с уменьшением налогооблагаемой базы в размере 141,6 тыс. руб. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 9 | Контрольное событие 2.6.6.1. Направлены денежные средства на финансирование деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, а также заключен государственный контракт на сопровождение программного продукта для учреждения в 2015 году | Полозков И.М, начальник Управления здравоохранения ФМБА России |  | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 2.7 Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2012 | 31.12.2015 | 10.01.2013 | 31.12.2015 | Внедрение подходов к организации и проведению и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации |  |
| 11 | Мероприятие 2.7.2. Разработка и издание методических пособий для специалистов медико-социальной экспертизы в 2015 году | Лекарев Г.Г. | X | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 09.01.2015 | 31.12.2015 | Разработаны методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы | Заключены контракты на разработку и издание методических рекомендаций:  ГК № 15-К-13-Т-141 от 24.08.2015;  ГК № 0195100000315000144-0440942-02 от 15.11.2015;  ГК № 15-К-13-Т-141 от 04.09.2015;  ГК № 15-К-13-Т-109 от 19.06.2015;  ГК № 0195100000315000094-0440942-02 от 22.06.2015  Изданы и поставлены методические пособия в учреждения медико-социальной экспертизы ( 6 000 экземпляров) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.7.2: Экономия средств федерального бюджета сложилась по результатам проведенных конкурсных и аукционных процедур КС 2.7.2.1: Разработаны примерные образовательные программы профессиональной переподготовки и ординатуры по специальности медико-социальная экспертиза КС 2.7.2.2: Изданы и поставлены методические пособия в учреждения медико-социальной экспертизы ( 6 000 экземпляров) | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 12 | Контрольное событие 2.7.2.1. Заключены государственные контракты на выполнение услуг в 2015 году по написанию, редактированию, рецензированию и изданию методических пособий для специалистов медико-социальной экспертизы (не менее 10000 методических пособий) | Лекарев Г.Г. |  | X | 01.11.2015 | X | 24.08.2015 | X | X |
| 13 | Контрольное событие 2.7.2.2. Изданы и поставлены методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2015 году (не менее 10000 методических пособий) | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 2.10 Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 | 31.12.2015 | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций: 2013 год - 3000 специалистов; 2014 год - 3000 специалистов; 2015 год - 3000 специалистов. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы: 2013 год - 11 конференций; 2014 год - 7 конференций; 2015 год - 4 конференций | Курсы повышения квалификации прошли 5483 специалиста учреждений медико-социальной экспертизы по организационно-правовым и методическим основам медико-социальной экспертизы с учетом положений МКФ. Проведены для 490 специалистов медико-социальной экспертизы тренинга по теме «Этика и деонтология в практической деятельности специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения» |
| 15 | Мероприятие 2.10.3. Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования в 2015 году | Лекарев Г.Г. | X | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 10.01.2015 | 31.12.2015 | Проведена профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций в 2015 году (3000 специалистов) | ГК № 15-К-13-Т-72, от 28.03.2015;  ГК № 15-К-13-Т-68 от 28.03.2015;  ГК № 15-К-13-Т-69 от 28.03.2015;  ГК № 15-К-13-Т-70 от 28.03.2015;  ГК № 15-К-13-Т-71 от 28.03.2015;  ГК № 15-К-13-Т-140 от 24.08.2015;  ГК № 0195100000315000100-0440942-02 от 29.07.2015;  ГК № 15-К-13-Т-119 от 23.07.2015 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.10.3: Экономия средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия, сложилась за счет проведения конкурсных процедур КС 2.10.3.1: Заключены государственные контракты на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации специалистов системы медико-социальной экспертизы, а также на проведение тренингов КС 2.10.3.2: Курсы повышения квалификации прошли 5483 специалиста учреждений медико-социальной экспертизы по организационно-правовым и методическим основам медико-социальной экспертизы с учетом положений МКФ. Проведены для 490 специалистов медико-социальной экспертизы тренинга по теме «Этика и деонтология в практической деятельности специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения»; | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 16 | Контрольное событие 2.10.3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по проведению обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов) | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.07.2015 | X | 23.07.2015 | X | X |
| 17 | Контрольное событие 2.10.3.2. Проведено в 2015 году обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов) | Лекарев Г.Г. |  | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 18 | Мероприятие 2.10.4. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы в 2015 году | Лекарев Г.Г. | X | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Внедрены методические подходы к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, необходимых для освоения современных методов решения профессиональных задач, внедрения новых реабилитационных методик, технологий и аппаратно-программных средств в практике медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов | Проведено 4 научно-практических конференции научно-практических конференций по проблемам медико-социальной экспертизы в г. Москве, в г. Новокузнецке и в г. Санкт-Петербурге. Участие в конференциях приняли более 700 специалистов научно-практических центров и институтов медико-социальной экспертизы, руководители и специалисты учреждений медико-социальной экспертизы |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.10.4: Экономия средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия, сложилась за счет проведения конкурсных процедур КС 2.10.4.1: Заключены государственные контракты на проведение и организацию научно-практических конференций КС 2.10.4.2: Проведено 4 научно-практических конференции | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 19 | Контрольное событие 2.10.4.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по организации и проведению 4 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 30.04.2015 | X | 20.08.2015 | X | X |
| 20 | Контрольное событие 2.10.4.2. Проведение 4 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы в 4 федеральных округах (Центральном,Северо-Западном,Сибирском,Приволжском)в 2015 году | Лекарев Г.Г. |  | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 21 | Основное мероприятие 2.12 Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 10.01.2013 | 31.12.2015 | Оснащение специальным диагностическим оборудованием для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в бюро медико-социальной экспертизы |  |
| 22 | Мероприятие 2.12.2. Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы в 2015 году | Лекарев Г.Г. | X | 05.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оснащены в 2015 году специальным диагностическим оборудованием для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в бюро медико-социальной экспертизы | Заключено 5 государственных контрактов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.12.2: По результатам конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств в размере 15 706,76 млн.рублей | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 23 | Контрольное событие 2.12.2.1. Заключен государственный контракт на поставку в 2015 году специального диагностического оборудования для нужд 86 учреждений медико-социальной экспертизы (не менее 2 государственных контрактов) | Лекарев Г.Г. |  | X | 30.06.2015 | X | 30.06.2015 | X | X |
| 24 | Контрольное событие 2.12.2.2. Приобретено и поставлено в 2015 году специальное диагностическое оборудование для объективизации (измерения) и фиксирования параметров. максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в 86 учреждениях медико-социальной экспертизы | Лекарев Г.Г. | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 2.15 Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 02.01.2013 | 31.12.2015 | Реализация права инвалидов на реабилитацию | В 2015 году 50 федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических предприятия получили субсидию на общую сумму 153 000 тыс. рублей. Количество лиц получивших протезно-ортопедическую помощь в стационарах сложного протезирования в 2015 году составило 9 872 чел. |
| 26 | Мероприятие 2.15.2. Распределение из федерального бюджета субсидий на 2015 год стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | Лекарев Г.Г. | X | 01.01.2015 | 25.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечено пребывание инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования | Утвержден приказ Минтруда России от 16.04.2015 № 233н "Об утверждении правил предоставления в 2015 году из федерального бюджета субсидий федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.15.2: Реализовано | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 27 | Контрольное событие 2.15.2.1. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2015 году | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2015 | X | 16.05.2015 | X | X |
| 28 | Контрольное событие 2.15.2.2. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2015 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2015 | X | 24.06.2015 | X | X |
| 29 | Контрольное событие 2.15.2.3. Доведены субсидии в 2015 году из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям на оплату дней пребывания инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования | Лекарев Г.Г. |  | X | 25.12.2015 | X | 25.12.2015 | X | X |
| 30 | Основное мероприятие 2.16 Обеспечение инвалидов транспортными средствами | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 10.01.2013 | 31.12.2015 | Реализация права инвалидов на реабилитацию | В течение 2015 года в Минтруд России судебных решений по предоставлению инвалидам компенсационных выплат за транспортные средства не поступало. |
| 31 | Мероприятие 2.16.2. Предоставление в 2015 году компенсационных выплат за автомобили по решению суда | Лекарев Г.Г. | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Исполнены решения судебных дел по предоставлению инвалидам компенсационных выплат за транспортные средства в 2015 году | В рамках реализации мероприятия осуществляется исполнение судебных решений, касающихся обеспечения инвалидов транспортными средствами. В течение 2015 года в Минтруд России указанных судебных решений не поступало. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.16.2: Реализовано | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 32 | Контрольное событие 2.16.2.1. Предоставлены компенсационные выплаты за транспортные средства в 2015 году по исполнению решений судебных дел, в которых Минтруд России являлся ответчиком | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 2.17 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов |  |
| 34 | Мероприятие 2.17.2. Обеспечение выплат компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2015 году | Лекарев Г.Г. | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечены выплаты компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2015 году | По состоянию на 1 октября 2015 г. на выплату указанной компенсации направлено 23 596,1 тыс. рублей, что составляет 29,5% от общего размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год (таблица 21 приложения 35 Федерального закона от 1.12.2014 № 384-ФЗ) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.17.2: - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции ФЗ от 28.11.2015 № 329-ФЗ)  на выплату компенсаций по договорам ОСАГО предусмотрено 23 596,1 тыс. рублей. Перечислено на осуществление указанной выплаты  в 2015 году 23 596,1 тыс. рублей. Фактические расходы составили 17 177,4 тыс. рублей, что составляет 72,8% от общего объема предусмотренных  в федеральном бюджете средств.  Касса 17235,12 (данные Казначейства) не включает в себя те регионы, куда были деньги перечислены, а в течение года у них  не было совсем расходов (Чечня, Ингушетия, Чукотка, Камчатка и др.) | | | | | | | |
| 35 | Контрольное событие 2.17.2.1. Осуществлены в 2015 году выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 36 | Основное мероприятие 2.18 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации |  |
| 37 | Мероприятие 2.18.2. Распределение в 2015 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | Лекарев Г.Г. | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2015 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 1906-р субъектам Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов (далее - переданные полномочия, предусмотрено средств федерального бюджета в размере 2 108,72 млн. рублей на финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), а также утверждены изменения в распределение субвенций, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий, утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года № 2639-р. Общий объем финансирования на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР субъектам Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в 2015 году составил 8 102,3 млн.рублей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.18.2: После внесения Минфином России изменений в сводную бюджетную роспись на 2015 год, средства федерального бюджета, предоставляемые в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению инвалидов ТСР, Минтрудом России перечислены 9 октября 2015 года вышеуказанным субъектам в полном объеме. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 38 | Контрольное событие 2.18.2.1. Распределены (доведены)в 2015 году субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 39 | Контрольное событие 2.18.2.2. Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2015 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации | Лекарев Г.Г. | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 40 | Мероприятие 2.18.4. Направление бюджетных ассигнований в 2015 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 02.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 874,2 тыс. инвалидов |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.18.4: . | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 41 | Контрольное событие 2.18.4.1. Направлены бюджетные ассигнования в 2015 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 42 | Контрольное событие 2.18.4.2. Обеспечены техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 874,2 тыс. инвалидов | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 43 | Основное мероприятие 2.19 Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 06.01.2013 | 31.12.2015 | Предоставление указанных субсидий позволяет увеличить количество оказываемых предприятиями услуг, расширить спектр видов предоставляемых услуг и повысить их качество, что соответственно позволяет сделать протезно-ортопедическую помощь, оказываемую инвалидам, предприятиями более доступной, а так же способствует увеличению производительности труда по основному виду деятельности и увеличению количества создаваемых высокопроизводительных рабочих мест. | В 2015 году 55 федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических предприятия получили субсидию на общую сумму 32 400 тыс. рублей. Количество лиц получивших протезно-ортопедические изделия и услуги по протезированию со скидкой в 2015 году составило 15 175 чел. |
| 44 | Мероприятие 2.19.2. Распределение в 2015 году субсидий из федерального бюджета федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическими предприятиями на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости | Лекарев Г.Г. | X | 05.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечено оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии в 2015 году, в том числе возмещены убытки федеральных государственных протезно-ортопедических предприятий, связанные с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости, обеспечены создание и модернизация 124 единицы высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях и увеличение производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях в 1,36 раза относительно уровня 2011 года (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной экономической политике") | Утвержден приказ Минтруда России от 16.04.2015 № 233н "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из федерального бюджета субсидий федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.19.2: Число ВПРМ в 2015 году составило 4781 ед., производительность труда увеличилась на 38% к 2011 году | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 45 | Контрольное событие 2.19.2.1. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2015 год и предоставлены субсидии федеральным государственным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости | Лекарев Г.Г. | включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2015 | X | 24.06.2015 | X | X |
| 46 | Контрольное событие 2.19.2.2. Обеспечено оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии в 2015 году, в том числе возмещены убытки федеральных государственных протезно-ортопедических предприятий, связанные с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости, обеспечены создание и модернизация 124 единиц высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях и увеличение производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях в 1,36 раза относительно уровня 2011 года (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной экономической политике") | Лекарев Г.Г. |  | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 | X | X |
| 47 | Основное мероприятие 2.20 Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.05.2012 | 31.12.2015 | 01.05.2012 | 31.12.2015 | Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы |  |
| 48 | Мероприятие 2.20.2. Доведение бюджетных ассигнований до подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году | Привезенцева С.В., директор Финансового департамента | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Произведена ежемесячная оплата труда работников подведомственных федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы и перечислены страховые взносы в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 137 %, среднего медицинского персонала до 79,3 %, младшего медицинского персонала до 52,4 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | 7495733,3 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.20.2: | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 49 | Контрольное событие 2.20.2.1. Произведены ежемесячные выплаты заработной платы работникам подведомственных учреждений медико-социальной экспертизы, перечислены страховые взносы в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 137 %, среднего медицинского персонала до 79,3 %, младшего медицинского персонала до 52,4 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | Привезенцева С.В., директор Финансового департамента | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | X | 31.12.2015 | X | 01.01.2016 | X | X |
| 50 | Мероприятие 2.20.4. Доведение бюджетных ассигнований до федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий в 2015 году | Тимофеева Юлия Васильевна, Зам. начальника Планово-финансового управления ФМБА России | X | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Произведена в 2015 году оплата труда сотрудников федерального казенного учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование. предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 137 %, среднего медицинского персонала до 79,3 %, младшего медицинского персонала до 52,4 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 средства были перечислены средства федерального бюджета 16.07.2015 в размере 6 775,0 тыс. руб. (по КОСГУ 211 - 5 204,0 тыс. руб, КОСГУ 213 – 1 571,0 тыс. руб) и 24.11.2015 в размере 15 092,8 тыс. руб. (по КОСГУ – 11 592,0 тыс. руб., КОСГУ 213 – 3 500,8 тыс. руб.) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.20.4: В связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам в размере 815,4 тыс. руб. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 51 | Контрольное событие 2.20.4.1. Перечислены денежные средства на выплату заработной платы работникам федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование. предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 137 %, среднего медицинского персонала до 79,3 %, младшего медицинского персонала до 52,4 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | Тимофеева Юлия Васильевна, Зам. начальника Планово-финансового управления ФМБА России | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | X | 31.12.2015 | X |  | X | X |

Субъекты план-факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Субъект | Объем собственных средств субъекта (по соглашению) | Объем собственных средств по отчету | Субсидия тыс. рублей | Освоено тыс. рублей | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением, % | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 31.12.2015 г., % |
| 1 | Республика Адыгея | 7 159.0 | 7 660.1 | 16 704.3 | 16 703.2 | 42.9% | 45.9% |
| 2 | Республика Алтай | 1 174.0 | 1 174.0 | 13 659.9 | 13 659.9 | 8.6% | 8.6% |
| 3 | Республика Башкортостан | 63 322.2 | 53 214.9 | 110 141.5 | 110 040.4 | 57.5% | 48.4% |
| 4 | Республика Бурятия | 9 998.6 | 10 883.9 | 23 330.0 | 20 212.6 | 42.9% | 53.8% |
| 5 | Республика Дагестан | 7 973.1 | 4 325.0 | 151 489.2 | 141 228.6 | 5.3% | 3.1% |
| 6 | Республика Ингушетия | 1 454.7 | 1 450.6 | 27 639.5 | 27 481.4 | 5.3% | 5.3% |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 12 840.0 | 9 746.4 | 22 440.0 | 14 747.6 | 57.2% | 66.1% |
| 8 | Республика Карелия | 13 246.4 | 12 094.6 | 30 908.3 | 30 908.0 | 42.9% | 39.1% |
| 9 | Республика Коми | 11 341.1 | 10 792.5 | 23 645.6 | 23 645.6 | 48.0% | 45.6% |
| 10 | Республика Марий Эл | 14 418.2 | 10 925.9 | 33 642.4 | 26 502.8 | 42.9% | 41.2% |
| 11 | Республика Мордовия | 12 317.9 | 12 407.5 | 28 741.7 | 28 741.7 | 42.9% | 43.2% |
| 12 | Республика Саха (Якутия) | 29 375.0 | 28 551.8 | 35 853.0 | 35 495.0 | 81.9% | 80.4% |
| 13 | Республика Северная Осетия - Алания | 19 363.1 | 12 500.0 | 36 480.3 | 31 967.6 | 53.1% | 39.1% |
| 14 | Республика Татарстан | 36 439.8 | 36 398.4 | 85 026.2 | 84 629.7 | 42.9% | 43.0% |
| 15 | Удмуртская Республика | 19 874.2 | 15 887.4 | 46 373.2 | 46 373.2 | 42.9% | 34.3% |
| 16 | Республика Хакасия | 4 000.0 | 2 066.5 | 12 993.8 | 11 421.4 | 30.8% | 18.1% |
| 17 | Чеченская Республика | 4 470.6 | 8 420.6 | 81 098.5 | 81 096.0 | 5.5% | 10.4% |
| 18 | Чувашская Республика | 18 331.8 | 17 579.9 | 42 774.3 | 41 257.5 | 42.9% | 42.6% |
| 19 | Алтайский край | 7 900.0 | 7 552.0 | 18 433.0 | 17 651.2 | 42.9% | 42.8% |
| 20 | Забайкальский край | 19 989.8 | 18 369.6 | 45 698.5 | 42 566.0 | 43.7% | 43.2% |
| 21 | Камчатский край | 24 252.9 | 23 419.1 | 11 240.7 | 10 168.2 | 215.8% | 230.3% |
| 22 | Краснодарский край | 63 077.2 | 56 811.5 | 147 180.1 | 141 917.1 | 42.9% | 40.0% |
| 23 | Красноярский край | 14 275.6 | 21 951.0 | 33 309.6 | 32 848.1 | 42.9% | 66.8% |
| 24 | Пермский край | 59 111.4 | 63 699.0 | 76 639.4 | 76 600.2 | 77.1% | 83.2% |
| 25 | Приморский край | 23 755.6 | 17 475.0 | 54 774.6 | 51 304.8 | 43.4% | 34.1% |
| 26 | Ставропольский край | 25 172.0 | 25 171.4 | 58 734.7 | 55 234.2 | 42.9% | 45.6% |
| 27 | Хабаровский край | 16 226.7 | 19 093.3 | 37 862.4 | 37 861.6 | 42.9% | 50.4% |
| 28 | Амурская область | 23 433.7 | 21 004.4 | 35 501.0 | 34 596.2 | 66.0% | 60.7% |
| 29 | Архангельская область | 7 476.0 | 6 026.8 | 13 272.4 | 13 272.4 | 56.3% | 45.4% |
| 30 | Белгородская область | 6 896.0 | 7 134.0 | 16 090.6 | 16 090.5 | 42.9% | 44.3% |
| 31 | Брянская область | 24 754.6 | 19 867.1 | 57 759.9 | 52 350.3 | 42.9% | 38.0% |
| 32 | Владимирская область | 34 346.2 | 33 597.4 | 65 829.4 | 63 616.7 | 52.2% | 52.8% |
| 33 | Волгоградская область | 113 251.7 | 111 340.1 | 86 190.2 | 86 066.7 | 131.4% | 129.4% |
| 34 | Вологодская область | 15 058.8 | 14 813.4 | 35 137.1 | 35 137.1 | 42.9% | 42.2% |
| 35 | Воронежская область | 16 677.6 | 15 932.0 | 38 914.4 | 36 617.1 | 42.9% | 43.5% |
| 36 | Иркутская область | 17 797.9 | 15 376.6 | 41 528.4 | 41 528.4 | 42.9% | 37.0% |
| 37 | Калининградская область | 13 248.6 | 45 618.1 | 30 913.4 | 29 513.9 | 42.9% | 154.6% |
| 38 | Калужская область | 8 610.6 | 194.6 | 20 091.4 | 18 390.6 | 42.9% | 1.1% |
| 39 | Кемеровская область | 23 364.0 | 23 360.9 | 54 516.0 | 53 412.3 | 42.9% | 43.7% |
| 40 | Костромская область | 12 857.4 | 12 887.4 | 30 000.4 | 29 999.5 | 42.9% | 43.0% |
| 41 | Курганская область | 7 887.4 | 3 226.3 | 25 738.0 | 25 386.8 | 30.6% | 12.7% |
| 42 | Ленинградская область | 30 414.9 | 27 115.5 | 30 414.9 | 29 385.5 | 100.0% | 92.3% |
| 43 | Липецкая область | 11 587.0 | 11 493.7 | 26 703.0 | 26 685.3 | 43.4% | 43.1% |
| 44 | Магаданская область | 14 232.0 | 4 130.8 | 3 728.8 | 3 728.0 | 381.7% | 110.8% |
| 45 | Московская область | 54 013.4 | 164 626.2 | 126 031.2 | 124 611.4 | 42.9% | 132.1% |
| 46 | Мурманская область | 29 800.7 | 29 822.6 | 12 852.1 | 12 852.1 | 231.9% | 232.0% |
| 47 | Новгородская область | 9 528.1 | 8 184.9 | 22 185.5 | 22 185.5 | 42.9% | 36.9% |
| 48 | Омская область | 40 870.3 | 40 870.3 | 55 324.3 | 55 252.1 | 73.9% | 74.0% |
| 49 | Оренбургская область | 34 688.5 | 58 887.5 | 80 939.9 | 77 915.0 | 42.9% | 75.6% |
| 50 | Орловская область | 12 502.9 | 10 829.0 | 28 949.5 | 21 655.0 | 43.2% | 50.0% |
| 51 | Псковская область | 8 597.1 | 1 692.0 | 20 060.0 | 16 137.3 | 42.9% | 10.5% |
| 52 | Ростовская область | 63 982.6 | 59 161.7 | 148 166.2 | 142 950.4 | 43.2% | 41.4% |
| 53 | Рязанская область | 4 320.0 | 4 320.0 | 9 785.0 | 9 785.0 | 44.1% | 44.1% |
| 54 | Самарская область | 30 457.6 | 29 672.1 | 71 067.8 | 71 067.8 | 42.9% | 41.8% |
| 55 | Саратовская область | 11 248.4 | 10 131.6 | 26 246.2 | 23 641.1 | 42.9% | 42.9% |
| 56 | Свердловская область | 130 483.3 | 129 058.3 | 95 523.8 | 95 486.3 | 136.6% | 135.2% |
| 57 | Смоленская область | 13 384.1 | 15 764.2 | 31 229.5 | 31 229.0 | 42.9% | 50.5% |
| 58 | Тамбовская область | 21 855.4 | 21 602.0 | 50 995.8 | 50 708.9 | 42.9% | 42.6% |
| 59 | Тверская область | 19 491.6 | 15 787.5 | 45 480.4 | 39 932.7 | 42.9% | 39.5% |
| 60 | Томская область | 39 319.0 | 35 780.6 | 25 928.7 | 25 928.7 | 151.6% | 138.0% |
| 61 | Тульская область | 26 079.0 | 16 860.6 | 28 079.0 | 22 604.7 | 92.9% | 74.6% |
| 62 | Тюменская область | 6 031.8 | 6 269.6 | 14 074.1 | 14 074.1 | 42.9% | 44.5% |
| 63 | Ульяновская область | 48 421.4 | 43 398.2 | 54 765.3 | 54 149.3 | 88.4% | 80.1% |
| 64 | Челябинская область | 8 172.0 | 6 547.4 | 19 067.7 | 18 120.3 | 42.9% | 36.1% |
| 65 | Ярославская область | 19 739.8 | 14 886.6 | 39 577.8 | 0.0 | 49.9% | 0.0% |
| 66 | Еврейская автономная область | 330.0 | 330.0 | 770.0 | 770.0 | 42.9% | 42.9% |
| 67 | Ненецкий автономный округ | 12 035.5 | 6 227.5 | 836.8 | 836.8 | 1438.3% | 744.2% |
| 68 | Ханты-Мансийский автономный округ | 3 360.6 | 105 421.5 | 7 841.3 | 7 841.2 | 42.9% | 1344.5% |
| 69 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 902.3 | 26 709.6 | 2 105.3 | 2 071.0 | 42.9% | 1289.7% |
| 70 | Севастополь | 601.1 | 97.1 | 11 421.1 | 36 652.5 | 5.3% | 0.3% |
| 71 | Республика Крым | 2 400.0 | 1 140.0 | 45 600.0 | 23 017.6 | 5.3% | 5.0% |
|  | ИТОГО | 1 575 371.6 | 1 746 819.3 | 2 994 048.3 | 2 849 516.7 |  |  |

ОИИ субсидии на трудоустройство

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ООИ | Объем собственных средств (по соглашению), рублей | Объем использованных собственных средств по отчету, рублей |
| 1 | Региональная ООИ "Перспектива" | 8 573 752.00 | 8 573 752.00 |
| 2 | ВОС | 57 965 400.00 | 62 466 590.00 |
| 3 | Региональная ООИ "Стимул" Московской области | 9 905 900.00 | 9 952 500.00 |
| 4 | Татарская Республиканская ООИ | 37 653 900.00 | 30 514 010.54 |
| 5 | Тюменская Областная ООО ООО ВОИ | 1 921 600.00 | 1 933 537.73 |
| 6 | Белгородская региональная ОО ООО ВОИ | 7 636 300.00 | 7 636 300.00 |
|  | ИТОГО | 123 656 852.00 | 121 076 690.27 |
|  | ИТОГО тыс. рублей | 123 656.85 | 121 076.69 |

Информация о расходах федерального бюджета,  
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
и юридических лиц на реализацию целей государственной  
программы Российской Федерации (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, соглашения с ООИ, соглашения с субъектами), тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | всего | 50 603 627.75 | 50 382 498.39 |
| Государственная программа "Доступная среда" на 2011-2020 годы |  | федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 48 904 599.30 | 48 514 602.40 |
|  |  | в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0.00 | 0.00 |
| Подпрограмма 1 | ОМ 1.10. Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 575 371.60 | 1 746 819.30 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0.00 | 0.00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0.00 | 0.00 |
|  | ОМ 1.31. Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | юридические лица | 123 656.85 | 121 076.69 |
|  |  | госкорпорации | 0.00 | 0.00 |

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб. | | |
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| ОМ 2.6. Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы |  |  | 372077,9 | 442219,4 | 442219,4 |
| 1. Проведение сложных и особо-сложных специальных видов обследования (экспертно­реабилитационной диагностики) в амбулаторных условиях (количество посещений) | 3900 | 3978 |  |  |  |
| 2. Проведение сложных и особо-сложных специальных видов обследования (экспертно­реабилитационной диагностики) в стационарных условиях (койко-день) | 3800 | 3984 |  |  |  |
| 3. Проведение реабилитации инвалидов путем сложного и атипичного протезирования и ортезирования в амбулаторных условиях (количество посещений) | 2045 | 2149 |  |  |  |
| 4. Проведение реабилитации инвалидов путем сложного и атипичного протезирования и ортезирования в стационарных условиях (койко-день) | 44909 | 46057 |  |  |  |
| 5. Проведение социально­психологической реабилитации в амбулаторных условиях (количество посещений) | 1940 | 1946 |  |  |  |
| 6. Проведение социально-психологической реабилитации в стационарных условиях (койко-день) | 18310 | 18427 |  |  |  |
| 7. Медико-социальная экспертиза (количество освидетельствований) | 9400 | 11830 |  |  |  |
| 8. Оказание ннформационно- справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг путем создания и обеспечения Информационно-справочного центра (с функциями Call-центра и интернет-портала) (Количество  обращений/консультаций) | 25550 | 25550 |  |  |  |
| 9. Изучение уровня и причин инвалидности населения путем формирования банка данных о гражданах, прошедших медико-  социальную экспертизу, и осуществления государственного статистического наблюдения за демографическим составом инвалидов с использованием ЕАВИИАС, необходимой для  предоставления государственной услуги по проведению медико-  социальной экспертизы в электронном виде и организация,  сопровождение и поддержка системы защиты персональных  данных, обеспечивающей удаленный доступ к базам данных  федеральных государственных учреждений медико- социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации посредством  организации защищенных каналов связи  (1. Сбор, обработка и формирование банка данных свидетельствованных граждан в целом по Российской Федерации  2. Сбор и обработка форм государственного статистического  наблюдения за инвалидностью в ГБ МСЭ по субъектам  РФ и в целом по Российской Федерации  3. Создание и обеспечение функционирования защищенных  каналов персональных данных, обеспечивающих  удаленный доступ к базам данных главных бюро МСЭ по субъектам РФ) | 1. 3000000  2. 250  3. 83 | 1. 3000000  2. 250  3. 83 |  |  |  |
| 10. Обеспечение юридически-значимого документооборота при предоставлении государственной услуги по проведению МСЭ в электронном виде путем создания и обеспечения функционирования  Удостоверяющего центра для федеральных государственных  учреждений МСЭ  (1. Количество созданных электронных ключей, удостоверяющих усиленную квалифицированную подпись.  2. Количество функционирующих электронных ключей, удостоверяющих усиленную квалифицированную подпись) | 1. 300  2. 300 | 1. 450  2. 450 |  |  |  |
| 11. Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» «Жить вместе» (zhit-vmeste.ru) (Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала) | Отчет | Отчет |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию государственной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2015 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа 4 | "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 36 486 909,70 | 48 904 599,30 | 48 514 602,40 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 36 486 909,70 | 48 904 599,30 | 48 514 602,40 |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 055 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | X | X | X | 149 197,50 | 134 277,70 | 134 277,70 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | X | X | X | 3 839 976,00 | 3 079 778,40 | 3 016 465,20 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 092 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | X | X | X | 170 611,70 | 181 541,10 | 181 541,10 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 32 138 366,80 | 45 320 555,60 | 44 995 043,20 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 309 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | X | X | X | 155 811,20 | 162 364,50 | 161 193,20 |
| Министерство спорта Российской Федерации | 777 | X | X | X | 29 128,90 | 26 082,00 | 26 082,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 10 237 131,80 | 8 128 747,10 | 7 883 328,68 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 10 237 131,80 | 8 128 747,10 | 7 883 328,68 |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 055 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | X | X | X | 149 197,50 | 134 277,70 | 134 277,70 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | X | X | X | 3 839 976,00 | 3 079 778,40 | 3 016 465,20 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | X | X | X | 170 611,70 | 181 541,10 | 181 541,10 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 6 048 217,70 | 4 707 067,90 | 4 524 962,68 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 309 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство спорта Российской Федерации | 777 | X | X | X | 29 128,90 | 26 082,00 | 26 082,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.1 | Актуализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводов правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 309 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.2 | Разработка стратегии универсального дизайна | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.3 | Разработка методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих доступность | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 055 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.4 | Разработка методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.5 | Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.6 | Разработка методических рекомендаций по предоставлению услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты с учетом особых потребностей инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 055 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.7 | Разработка требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение экспонатов с помощью специальных конструкций витрин и другого музейно-выставочного оборудования на определенной высоте) | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | 0803 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.8 | Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 309 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.9 | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 1009000 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.10 | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 4 300 422,00 | 2 994 048,30 | 2 849 516,66 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 4 300 422,00 | 2 994 048,30 | 2 849 516,66 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0415027 | 500 | 4 300 422,00 | 2 994 048,30 | 2 849 516,66 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.11 | Создание федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 3 817,60 | 3 817,60 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 3 817,60 | 3 817,60 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0420059 | 600 | 0,00 | 3 817,60 | 3 817,60 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.12 | Проведение анализа потребностей учреждений культуры в виде и количестве технических устройств и определение в пределах утвержденных лимитов необходимых объемов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | 0803 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.13 | Разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной школьной среды, включая строительные нормы и правила | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 0708 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.14 | Разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 0708 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.15 | Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | X | X | X | X | 77 976,00 | 70 178,40 | 70 178,40 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 77 976,00 | 70 178,40 | 70 178,40 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 0705 | 0419999 | 200 | 77 976,00 | 70 178,40 | 70 178,40 |
| 074 | 0705 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.16 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | всего, в том числе: | X | X | X | X | 3 762 000,00 | 3 009 600,00 | 2 946 286,80 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 3 762 000,00 | 3 009 600,00 | 2 946 286,80 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 0702 | 0415027 | 500 | 3 762 000,00 | 3 009 600,00 | 2 946 286,80 |
| 074 | 0702 | 1009099 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.17 | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.18 | Разработка методических рекомендаций о механизме обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.19 | Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 149 197,50 | 134 277,70 | 134 277,70 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 149 197,50 | 134 277,70 | 134 277,70 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0410 | 0419999 | 200 | 149 197,50 | 134 277,70 | 134 277,70 |
| 071 | 0410 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.20 | Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телеканал "Россия" (Россия-1), "Телеканал Россия - Культура" (Россия-К), "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском канале "Карусель" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0410 | 1009000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.21 | Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском канале "Карусель" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0410 | 1009000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.22 | Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0410 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | 0411 | 0419999 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.23 | Разработка методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство спорта Российской Федерации | 777 | 1104 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.24 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 27 360,00 | 24 624,00 | 24 624,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 27 360,00 | 24 624,00 | 24 624,00 |
| Министерство спорта Российской Федерации | 777 | 1102 | 0415027 | 500 | 27 360,00 | 24 624,00 | 24 624,00 |
| 777 | 1102 | 1009099 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.25 | Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 768,90 | 1 458,00 | 1 458,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 768,90 | 1 458,00 | 1 458,00 |
| Министерство спорта Российской Федерации | 777 | 1102 | 0419999 | 200 | 1 768,90 | 1 458,00 | 1 458,00 |
| 777 | 1102 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.26 | Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | всего, в том числе: | X | X | X | X | 132 830,00 | 143 930,00 | 143 930,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 132 830,00 | 143 930,00 | 143 930,00 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 1202 | 0416499 | 800 | 132 830,00 | 143 930,00 | 143 930,00 |
| 135 | 1202 | 4550101 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.27 | Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | всего, в том числе: | X | X | X | X | 36 076,00 | 36 076,00 | 36 076,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 36 076,00 | 36 076,00 | 36 076,00 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 1202 | 0416501 | 800 | 36 076,00 | 36 076,00 | 36 076,00 |
| 135 | 1202 | 4560101 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.29 | Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | всего, в том числе: | X | X | X | X | 4 539,60 | 4 085,60 | 670,92 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 4 539,60 | 4 085,60 | 670,92 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0419999 | 200 | 4 539,60 | 4 085,60 | 670,92 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.28 | Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 705,70 | 1 535,10 | 1 535,10 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 705,70 | 1 535,10 | 1 535,10 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 1202 | 0416502 | 800 | 1 705,70 | 1 535,10 | 1 535,10 |
| 135 | 1202 | 4560102 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.30 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды | всего, в том числе: | X | X | X | X | 343 744,20 | 44 158,9 | 10 000,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 343 744,20 | 44 158,9 | 10 000,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0420059 | 600 | 0,00 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 149 | 1006 | 0419999 | 200 | 343 744,20 | 41 158,9 | 7 000,00 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.31 | Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | всего, в том числе: | X | X | X | X | 177 175,00 | 159 457,50 | 159 457,50 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 177 175,00 | 159 457,50 | 159 457,50 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0419999 | 600 | 177 175,00 | 159 457,50 | 159 457,50 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.32 | Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 218 375,00 | 1 499 825,00 | 1 499 825,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 218 375,00 | 1 499 825,00 | 1 499 825,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0416247 | 600 | 1 218 375,00 | 1 499 825,00 | 1 499 825,00 |
| 149 | 1006 | 5140400 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.33 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | всего, в том числе: | X | X | X | X | 3 961,90 | 1 675,00 | 1 675,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 3 961,90 | 1 675,00 | 1 675,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0419999 | 200 | 3 961,90 | 1 675,00 | 1 675,00 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 26 245 960,30 | 40 775 852,20 | 40 631 273,72 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 26 245 960,30 | 40 775 852,20 | 40 631 273,72 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 26 090 149,10 | 40 613 487,70 | 40 470 080,52 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | X | X | X | 155 811,20 | 162 364,50 | 161 193,20 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.1 | Разработка моделей внутри- и межведомственного взаимодействия при осуществлении медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов в целях сокращения реабилитационного маршрута движения инвалида | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.2 | Разработка программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомственных структур, участвующих в реабилитации инвалидов, на основе моделей внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, и его внедрение | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1006 | 1009000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.3 | Разработка системы комплектования кадрами сети учреждений медико-социальной экспертизы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.4 | Разработка нормативов оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.5 | Организация и проведение пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.6 | Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 896 077,10 | 2 542 568,00 | 2 519 893,31 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 896 077,10 | 2 542 568,00 | 2 519 893,31 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 0901 | 0420059 | 600 | 190 444,30 | 171 309,30 | 171 309,30 |
| 149 | 0901 | 5009900 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 0901 | 5009900 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 0420019 | 200 | 87 604,20 | 69 725,00 | 69 724,99 |
| 149 | 1002 | 0420059 | 200 | 1 483 017,60 | 1 873 567,90 | 1 852 302,81 |
| 149 | 1002 | 0420059 | 300 | 0,00 | 6 500,00 | 6 312,37 |
| 149 | 1002 | 0420059 | 800 | 54 821,90 | 79 508,50 | 78 941,15 |
| 149 | 1002 | 0423969 | 100 | 0,00 | 356,20 | 297,48 |
| 149 | 1002 | 0423974 | 100 | 0,00 | 1 090,00 | 1 061,06 |
| 149 | 1002 | 0423987 | 100 | 20 500,00 | 15 078,60 | 14 888,42 |
| 149 | 1002 | 0423999 | 100 | 0,00 | 3 619,90 | 3 599,05 |
| 149 | 1002 | 3300212 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5006000 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5051002 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1006 | 0420019 | 200 | 10 965,40 | 9 817,10 | 9 817,08 |
| 149 | 1006 | 0420059 | 600 | 0,00 | 266 733,30 | 266 733,30 |
| 149 | 1006 | 5140100 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1002 | 0420019 | 200 | 13 333,20 | 12 513,40 | 12 299,10 |
| 388 | 1002 | 0420059 | 200 | 34 894,30 | 32 748,80 | 32 607,20 |
| 388 | 1002 | 0420059 | 800 | 376,20 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 0423987 | 100 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 3300212 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5051002 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.7 | Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта | всего, в том числе: | X | X | X | X | 10 000,00 | 10 252,40 | 10 141,28 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 10 000,00 | 10 252,40 | 10 141,28 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0429999 | 200 | 10 000,00 | 10 252,40 | 10 141,28 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.8 | Разработка новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.9 | Разработка кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.10 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 97 470,00 | 80 723,00 | 80 232,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 97 470,00 | 80 723,00 | 80 232,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0429999 | 200 | 97 470,00 | 80 723,00 | 80 232,00 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.11 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы (работа с кодификатором категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированным по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид) | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 1009000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.12 | Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 451 250,00 | 390 418,30 | 390 418,24 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 451 250,00 | 390 418,30 | 390 418,24 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0429999 | 200 | 451 250,00 | 390 418,30 | 390 418,24 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.13 | Проведение системных исследований и подготовка научно-обоснованных предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1005 | 1009099 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.14 | Организация и проведение конференций для специалистов реабилитационных и лечебно-профилактических учреждений по внедрению кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид, включая изготовление информационно-справочного материала | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.15 | Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | всего, в том числе: | X | X | X | X | 136 586,60 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 136 586,60 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1002 | 0426503 | 800 | 136 586,60 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| 149 | 1002 | 5140200 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.16 | Обеспечение инвалидов транспортными средствами | всего, в том числе: | X | X | X | X | 95 000,00 | 1 917,60 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 95 000,00 | 1 917,60 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1003 | 0423598 | 300 | 95 000,00 | 1 917,60 | 0,00 |
| 149 | 1003 | 5052800 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.17 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего, в том числе: | X | X | X | X | 121 000,00 | 23 596,10 | 17 235,12 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 121 000,00 | 23 596,10 | 17 235,12 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1003 | 0425280 | 500 | 121 000,00 | 23 596,10 | 17 235,12 |
| 149 | 1003 | 5054500 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.18 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | всего, в том числе: | X | X | X | X | 15 621 358,80 | 29 799 041,80 | 29 723 720,39 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 15 621 358,80 | 29 799 041,80 | 29 723 720,39 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1003 | 0425130 | 500 | 6 621 833,00 | 8 102 322,10 | 8 027 000,69 |
| 149 | 1003 | 0423957 | 500 | 8 999 525,80 | 21 696 719,70 | 21 696 719,70 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.19 | Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости | всего, в том числе: | X | X | X | X | 11 237,60 | 32 400,00 | 32 400,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 11 237,60 | 32 400,00 | 32 400,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0426504 | 800 | 11 237,60 | 32 400,00 | 32 400,00 |
| 149 | 1006 | 5140600 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.20 | Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 7 805 980,20 | 7 741 935,00 | 7 704 233,38 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 7 805 980,20 | 7 741 935,00 | 7 704 233,38 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1002 | 0420059 | 100 | 7 698 892,70 | 7 624 832,70 | 7 587 946,48 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1002 | 0420059 | 100 | 107 087,50 | 117 102,30 | 116 286,90 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |