# Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2015 году

## «Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2015 году»

**Оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы**

**I. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

СРм1 = 15 / 15 = 1

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

СРм2 =10/10 = 1

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

ССуз1 =7 883 328,68/10 240 949,4 = 0,77

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

ССуз2 =40 644 123,35/26 245 960,3 = 1,55

**III. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств федерального бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств федерального бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета.

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

Эис1 = 1/0,77 = 1,3

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

Эис2 = 1/1,55 = 0,7

**IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп;

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 СРп/п= Σ СДп/ппз/N,

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

СРп/п1 = ((90/90)+(20,8/20)+(11,7/11,7)+(14000/14000)+(15/15)+(824/519))/6 = 1

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

СРп/п2 = ((27,3/44)+(0,045/0,045)+(98/98)+(132/137)+(79,3/79,3)+(52,4/52,4)+(4708/4708)+(36/36))/8 =0,95

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

,

где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств федерального бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

По подпрограмме 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

ЭРп/п1 = 1\*1,3 = 1,3

По подпрограмме 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы:

ЭРп/п2 = 0,95\*0,7 = 0,67

**VI. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

 - степень реализации государственной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

По государственной программе:

СРгп = ((50,7/45) + (55,04/55) + (49,6/49,6) + (68/86) + (44/44) + (52/52))/ 6 =0,97

**VII. Оценка эффективности реализации государственной программы**

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

 - эффективность реализации государственной программы;

 - степень реализации государственной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: , где Фj - объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5\*0,97+0,5\*(((1,3\*0,16)+(0,67\*0,84))/2) = 0,7[[1]](#_ftn1)

К1 пп = 7 883 328,68 / 48 527 452,03 = 0,16

К2 пп = 40 644 123,25 / 48 527 452,03 = 0,84

[[1]](#_ftnref1) Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя (индикатора)  | Единица измерения  | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
| 2014  | 2015  |
| план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| Государственная программа 4. "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы  |
| 1  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов  | %  | 30,9  | 45  | 50,7  |  |
| 2  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов  | %  | 44,6  | 55  | 55,04  |  |
| 3  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов  | %  | 45,2  | 49,6  | 49,6  |  |
| 4  | Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации  | %  | 66  | 86  | 68  | В связи с сокращением объема финансирования , а также удорожанием стоимости товаров импортного производства плановый объем закупок специального диагностического оборудования был скорректирован в меньшую сторону.  |
| 5  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (Пилотный проект)  | %  | -  | 0  | -  |  |
| 6  | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)  | %  | 43  | 44  | 50,1  |  |
| 7  | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые, Пилотный проект)  | %  | -  | 0  | -  |  |
| 8  | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети, Пилотный проект)  | %  | -  | 0  | -  |  |
| 9  | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)  | %  | 51  | 52  | 65,8  |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  |
| 1  | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации  | %  | 70  | 90  | 90  |  |
| 2  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций  | %  | 12,8  | 20  | 20,8  |  |
| 3  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава  | %  | 10  | 11,7  | 11,7  |  |
| 4  | Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов  | часов  | 14 000  | 14 000  | 14 000  | Плановое значение показателя в соответствии с ППРФ от 1.12.2015 №1297 снижено с 14000 до 13400  |
| 5  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения  | %  | 14,5  | 15  | 67,8  |  |
| 6  | Количество рабочих мест для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов  | единиц  | 434  | 519  | 583  |  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы  |
| 1  | Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений  | %  | 43  | 44  | 27,3  |  |
| 2  | Доля решений учреждений медико-социальной экспертизы, обжалованных в судебном порядке, в общем количестве принятых решений по освидетельствованию граждан  | %  | 0,05  | 0,045  | 0,032  |  |
| 3  | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов  | %  | 96  | 98  | 86,6  | Распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств федерального бюджета 2015 года на обеспечение инвалидов ТСР было принято только 28.09.2015 (№ 1906-р), и с учетом действующего порядка, непосредственное доведение указанных дополнительных средств осуществлено в IV квартале 2015 года. Учитывая, что обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно которому регламентированы сроки проведения конкурсных процедур и сроки заключения государственных контрактов, а также длительность изготовления отдельных видов ТСР (протезы, собаки-проводники и проч.), освоить в конце финансового периода бюджетные ассигнования и обеспечить инвалидов ТСР в этом же году в полном объеме не представилось возможным.  |
| 4  | Рост заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе  | %  | 130,7  | 137  | 132  |  |
| 5  | Рост заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе  | %  | 76,2  | 79,3  | 79,3  |  |
| 6  | Рост заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе  | %  | 51  | 52,4  | 52,4  |  |
| 7  | Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях  | единиц  | 4 584  | 4 708  | 4 781  |  |
| 8  | Темп роста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях (по отношению к 2011 году)  | %  | 32  | 36  | 38  |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя (индикатора)  | Единица измерения  | Наименование субъекта Российской Федерации  | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
| 2014  | 2015  |
| план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов  | %  |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | -  | -  | 49,0  |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 43,0  | 53,0  | 59,0  |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 33,0  | 50,0  | 57,0  |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 29,0  | 44,0  | 47,0  |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 34,0  | 45,0  | 47,0  |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 25,0  | 42,0  | 49,0  |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 28,0  | 42,0  | 56,0  |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 30,0  | 43,0  | 43,0  |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 25,0  | 41,0  | 50,0  |  |
| 2  | Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации  | %  |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | -  | -  | 75,0  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 68,0  | 89,0  | 75,0  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 73,0  | 82,0  | 75,0  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 50,0  | 83,0  | 75,0  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 64,0  | 86,0  | 62,5  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 67,0  | 83,0  | 62,5  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 69,0  | 85,0  | 62,5  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 67,0  | 89,0  | 62,5  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 57,0  | 86,0  | 62,5  | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на 2015 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации», с 475,0 млн.рублей (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями)) до 406,125 млн.рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями)), а также ростом курса иностранной валюты, что повлекло удорожание импортных товаров (в том числе специального диагностического оборудования), показатель составил 68% вместо запланированных 86%  |
| 3  | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации  | %  |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | -  | -  | 50,0  |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 72,2  | 88,9  | 88,9  |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 72,7  | 90,9  | 90,9  |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 66,7  | 83,3  | 83,3  |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 64,3  | 92,9  | 92,9  |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 83,3  | 100,0  | 100,0  |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 75,0  | 91,7  | 91,7  |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 66,7  | 88,9  | 88,9  |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 57,1  | 85,7  | 85,7  |  |
| 4  | Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений  | %  |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | -  | -  | 10,0  |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 61,0  | 61,0  | 31,0  |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 28,0  | 32,0  | 27,5  |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 64,0  | 65,0  | 26,7  |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 35,0  | 36,0  | 28,5  |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 31,0  | 32,0  | 27,0  |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 29,0  | 31,0  | 28,5  |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 29,0  | 32,0  | 24,5  |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 37,0  | 38,0  | 27,5  |  |
| 5  | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов  | %  |  |  |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств федерального бюджета 2015 года на обеспечение инвалидов ТСР было принято только 28.09.2015 (№ 1906-р), и с учетом действующего порядка, непосредственное доведение указанных дополнительных средств осуществлено в IV квартале 2015 года. Учитывая, что обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно которому регламентированы сроки проведения конкурсных процедур и сроки заключения государственных контрактов, а также длительность изготовления отдельных видов ТСР (протезы, собаки-проводники и проч.), освоить в конце финансового периода бюджетные ассигнования и обеспечить инвалидов ТСР в этом же году в полном объеме не представилось возможным.  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96  | 98  | 83,3  |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96,0  | 98,0  | 90  |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96,0  | 98,0  | 88,31  |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96,0  | 98,0  | 90,26  |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96,0  | 98,0  | 81,0  |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96,0  | 98,0  | 85,36  |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96,0  | 98,0  | 89,41  |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96,0  | 98,0  | 90,38  |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  | 96,0  | 98,0  | 92,0  |  |

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)  | Ответственный исполнитель  | Статус  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты  |
| начала реализации  | окончания реализации  | начала реализации  | окончания реализации  | запланированные  | достигнутые  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  |
| 1  | Основное мероприятие 1.10 Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | 08.01.2013  | 31.12.2015  | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации (41% - 15 тыс. приоритетных объектов)  | В соответствии с отчетами субъектов Российской Федерации об исполнении Субсидии 2015 года, обеспечен беспрепятственный доступ к 50,7% приоритетных объектов (19,3 тыс. приоритетных объектов)  |
| 2  | Мероприятие 1.10.2. Реализация в 2015 году мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 30.06.2015  | 31.12.2015  | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации (41% - 15 тыс. приоритетных объектов)  | В соответствии с отчетами субъектов Российской Федерации об исполнении Субсидии 2015 года, обеспечен беспрепятственный доступ к 50,7% приоритетных объектов (19,3 тыс. приоритетных объектов) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.10.2: . КС 1.10.2.1: Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в установленном порядке (письмо Минтруда России от 14.04.2015 г. № 13-1/10/П-2087) внесен в Правительство Российской Федерации. 05.05.2015 принято распоряжение №797-р; 18.08.2015 принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 1593-р о внесении изменений в распоряжение №797-р, т.к. в 2014 году рядом субъектов не были достигнуты запланированные значения показателей и объем финансирования на 2015 год был им сокращен (Республики Башкортостан, Ингушетия, Чеченская; Приморский край, Ленинградская и Ульяновская области)  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2015 №797-р и распоряжением Правительства Российской Федерации № 1593-р от 18.08.2015 были заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, согласно оперативной информации Федерального Казначейства кассовое исполнение составило 2 849 516,66 тыс. рублей, одновременно подтвержденная потребность субъектов в возврате средств субсидии 2015 года на оплату заключенных контрактов (соглашений) составляет 67 162,98 тыс. рублей, таким образом общее освоение составляет 2 916 679,64 тыс. рублей., Низкое освоение (ниже 93%) было отмечено у 14 субъектов Российской Федерации (Брянская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Камчатский край, Орловская область, Псковская область, Республика Бурятия, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Хакасия, Саратовская область, Тверская область, Тульская область). Низкое освоение было обусловлено несостоявшимися конкурсными процедурами, выходом на конкурсные процедуры недобросовестных поставщиков, отсутствие правоустанавливающих документов на запланированные к дооборудованию объекты, позднее заключение контрактов на проведение работ по дооборудованию, форс-мажорные обстоятельства. Одновременно, в соответствии с годовыми отчетами субъектов Российской Федерации значения показателей, предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации были достигнуты 67 субъектами. Не достигли запланированных значений показателей Республика Дагестан (недостижение 1%), Чеченская республика (недостижение 0,4%), Республика Крым (недостижение 25%), г. Севастополь (недостижение 13%).  |
| 3  | Контрольное событие 1.10.2.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федера¬ции о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали¬зацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.03.2015  | X  | 05.05.2015  | X  | X  |
| 4  | Контрольное событие 1.10.2.2. Заключены соглашения с субъек-тами Российской Федерации на 2015 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реали¬зацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.07.2015  | X  | 18.08.2015  | X  | X  |
| 5  | Контрольное событие 1.10.2.3. Обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура) в субъектах Российской Федерации в 2015 году (45 процентов общего количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 6  | Основное мероприятие 1.11 Создание федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | 08.01.2013  | 31.12.2015  | Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов  | Центр функционирует  |
| 7  | Мероприятие 1.11.2. Техническая поддержка в 2015 году центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, созданного в соответствии с разработанной концепцией  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 24.12.2014  | 31.12.2015  | Оказана справочная поддержка граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов  | В рамках государственного задания ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России на 2015 год создан и функционирует Информационно-справочный центр по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов (далее – Центр). С 1 квартала 2015г. специалисты Центра оказывают консультации по телефону 8(499) 550-09-91 в режиме «горячей линии». Существует опция «письменное сообщение» на сайте hotline-inv.info Цена гос задания: 3 817,6 тыс. руб. Количество обработанных звонков и электронных обращений граждан и организаций – 25 715 ед. Введен в эксплуатацию сайт hotline-inv.info, который имеет мобильную версию. Специалисты Центра оказывают консультации по телефону 8(499) 550-09-91 В октябре 2015 года приобретен аппаратно-программный комплекс на платформе Asterisk, который расширил имеющиеся возможности по: -обработке входящих вызовов с записью переговоров; -организации телефонных обзвонов; -самообслуживанию клиентов; -оn-line консультаций; -применению голосовой почты; -применению электронной почты.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.11.2: Реализовано в рамках государственного задания ФГБУ ФБМСЭ  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 8  | Контрольное событие 1.11.2.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2015 году по технической поддержке центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, созданного в соотвествии с разработанной концепцией  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.05.2015  | X  | 24.12.2014  | X  | X  |
| 9  | Контрольное событие 1.11.2.2. Осуществлена в 2015 году техническая поддержка центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов созданного в соотвествии с разработанной концепцией  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 10  | Основное мероприятие 1.15 Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях  | Министерство образования и науки Российской Федерации  | X  | 21.03.2011  | 31.12.2015  | 21.03.2011  | 30.12.2015  | Повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений: 2011 год - 900 специалистов; 2012 год - 1350 специалистов; 2013 год - 1500 специалистов; 2014 год - 9450 специалистов; 2015 год - 10800 специалистов  | Повышена квалификация 12 816 человек  |
| 11  | Мероприятие 1.15.2. Проведение в 2015 году курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций по программе "Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях"  | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | X  | 01.01.2015  | 30.12.2015  | 25.11.2014  | 30.12.2015  | Повышена квалификация не менее - 10800 специалистов медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений из субъектов Российской Федерации  | Заключены государственные контракты. В соответствии с программой было запланировано обучение 10 800 специалистов. Общее количество специалистов, прошедших обучение в 2015 году, составило 12 816 человек.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.15.2: Объемы бюджетного финансирования мероприятия в соответствии с Законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» составили 77 976, 0 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования мероприятия, доведенные Минобрнауки России на 2015 год (ЛБО) составили 70 178,4 тыс. руб.(сокращение на 10%).  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  | Минобрнауки России были заключены государственные контракты, в рамках которых проведены работы по подготовке специалистов психолого-медико-педагогических и образовательных организаций в объеме 72 часа в очной и дистанционной формах: государственный контракт от 11 марта 2014 г. № 07.Р24.11.0001, исполнитель ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»\*; государственный контракт от 24 ноября 2014 г. № 07.Р24.11.0039, исполнитель ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»\*; государственный контракт от 25 ноября 2014 г. № 07.Р24.11.0040, исполнитель ООО «Центр образовательных услуг»\* \*- двухгодичный государственный контракт  |
| 12  | Контрольное событие 1.15.2.1. Заключен государственный контракт на проведение в 2015 году курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций по программе "Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях"  | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  |  | X  | 30.03.2015  | X  | 25.11.2014  | X  | X  |
| 13  | Контрольное событие 1.15.2.2. Повышена квалификация 10800 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций в 2015 году  | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.12.2015  | X  | 30.12.2015  | X  | X  |
| 14  | Основное мероприятие 1.16 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом  | Министерство образования и науки Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 30.12.2015  | 17.03.2011  | 30.12.2015  | Создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций: 2011 год - 300 образовательных организаций; 2012 год - 450 образовательных организаций; 2013 год - 500 образовательных организаций; 2014 год - 2600 образовательных организаций; 2015 год - 3150 образовательных организаций  | Созданы условия для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций в 3117 образовательных организациях  |
| 15  | Мероприятие 1.16.2. Создание в 2015 году в базовых общеобразовательных организациях безбарьерной среды  | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | X  | 01.01.2015  | 30.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Созданы условия для получения образования детьми-инвалидами в 3150 обычных образовательных организациях  | Заключены соглашения на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом. В соответствии с Программой была запланирована реализация указанных мероприятий в 3150 общеобразовательных организациях. Заключены соглашения с 80 субъектами Российской Федерации. Перечислено 2 946 286,80 тыс. руб. Мероприятия проведены в 3117 общеобразовательных организациях. Показатель Программы достигнут и составил 20,8%.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.16.2: Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.04.2015 г. № 648-р В соответствии с ресурсным обеспечением реализации мероприятий Программы в 2015 году объем бюджетного финансирования мероприятия составляли 3 762 000,0 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования мероприятия, доведенные Минобрнауки России на 2015 год (ЛБО),в соответствии с Законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» составили 3 009 600,00 тыс. руб. Два субъекта Российской Федерации (Республики Бурятия (43671,3 тыс.руб.) и Карелия (19641,9 тыс.руб.)) отказались от участия в Программе по причине невозможности софинансирования расходных обязательств из региональных бюджетов. Средства федерального бюджета в размере 63 313,2 тыс. руб. не перераспределены. Освоение составило 2 946 286,8 тыс. руб. (97,9% от планируемых бюджетных обязательств). Нарушение сроков заключения соглашений обусловлено поздними сроками предоставлениями субъектами Российской Федерации документов, подтверждающих выполнение субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  | Вместе с тем, два субъекта Российской Федерации (Республики Бурятия и Карелия) отказались от участия в Программе по причине невозможности софинансирования расходных обязательств из региональных бюджетов. С учетом значения показателя результативности использования субсидии и возможного уровня софинансирования субъектов Российской Федерации был подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № 684-р» (далее – проект распоряжения). П роект распоряжения был согласован Минтрудом России (Лекарев Г.Г., письмо от 13 августа 2015 г. № 13-1/10/В-5834) и Минфином России (Фаррахов А.З., письмо от 17 августа 2015 г. № 12-02-15/47524), направлен на согласование в Счетную палату (письмо от 21 августа 2015 г. № МОН-П-3343) и внесен Правительство Российской Федерации (письмо от 3 сентября 2015 г. № МОН-П-3507). Вместе с тем, в соответствии с пунктом 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 999, Минфином России субсидия на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы была предложена к перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств других федеральных органов исполнительной власти. Согласно протокола совещания у Заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 сентября 2015 г. № ДК-П13-160пр предложение Минфина России было поддержано (письмо Минфина России от 28 сентября 2015 г. № 12-02-15/55318). Таким образом, соглашения были заключены с 80 субъектами Российской Федерации на сумму 2 946 286,8 тыс. рублей (97,9% от планируемых бюджетных обязательств). В соответствии с заключенными соглашениями количество образовательных организаций, в которых проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций специальным оборудованием, составляет 3 117. Вместе с тем, общее количество образовательных организаций, в которых проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций специальным оборудованием, за период 2011-2015 годов составляет 9 078 (20,8%).  |
| 16  | Контрольное событие 1.16.2.1. Принято распоряжение Прави-тельства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на прове¬дение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразова-тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов  | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 01.04.2015  | X  | 13.04.2015  | X  | X  |
| 17  | Контрольное событие 1.16.2.2. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2015 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов  | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 01.07.2015  | X  | 10.08.2015  | X  | X  |
| 18  | Контрольное событие 1.16.2.3. Создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 3150 базовых общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации в 2015 году  | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.12.2015  | X  | 30.12.2015  | X  | X  |
| 19  | Основное мероприятие 1.19 Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов  | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 09.01.2013  | 31.12.2015  | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ: 2011 год - на 5 телеканалах 1000 часов; 2012 год - на 5 телеканалах 8000 часов; 2013 год - на 5 телеканалах 13000 часов; 2014 год - на 6 телеканалах 14000 часов; 2015 год - на 6 телеканалах 14000 часов\* \*Плановое значение показателя в соответствии с ППРФ от 1.12.2015 №1297 снижено с 14000 до 13400  | Реалиовано право инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ на 6 телеканалах 13400 часов  |
| 20  | Мероприятие 1.19.2. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов в 2015 году  | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 30.12.2014  | 31.12.2015  | Обеспечен доступ к информации в формате телевизионных программ для инвалидов по слуху: в 2015 году - на 6 телеканалах (14 000 часов скрытых субтитров)  | За 2015 год произведено и транслировано в эфире 6 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов более 13 400 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами (из них в 4 квартале транслировано 2 341,2 часа скрытых субтитров)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.19.2: В связи с доведением лимитов бюджетных обязательств в размере 90 % от ранее запланированных объемов показатель был скорректирован в меньшую сторону  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  | Общий объем произведенных субтитров в 2015 году за счет государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы составил 13 427,77 часов. Уменьшение показателя связано с секвестированием федерального бюджета в 2015 году. Контракты: - ФГУП ВГТРК от 29.12.14 № 0410/131 (доп. соглашение от 14.10.15 № 1) на 4640 часов; - ОАО «Первый канал» от 30.12.14 № 0410/138 (допсоглашение от 02.10.15 № 1) на 2400 часов; - АО «Телекомпания НТВ» от 29.12.14 № 0410/132 (допсоглашение от 14.10.15 № 1) на 2320 часов; - АО «ТВ Центр» от 29.12.14 № 0410/133 (допсоглашение от 02.10.15 № 1) на 2467,77 часов; - ЗАО «Карусель» от 29.12.14 № 0410/134 на 1600 часов.  |
| 21  | Контрольное событие 1.19.2.1. Заключены государственные контракты с вещателями общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на 2015 год  | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  |  | X  | 30.03.2015  | X  | 30.12.2014  | X  | X  |
| 22  | Контрольное событие 1.19.2.2. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на 6 общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2015 году (14000 часов скрытых субтитров)  | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 23  | Основное мероприятие 1.24 Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации  | Министерство спорта Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 09.01.2013  | 31.12.2015  | Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации  | Предоставлена субсидия, оказана поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 35 субъектах Российской Федерации  |
| 24  | Мероприятие 1.24.2. Оснащение в 2015 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации спортивным оборудованием,экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием  | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта  | X  | 10.01.2015  | 16.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Осуществлена поддержка 20 учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 20 субъектах Российской Федерации  | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 699-р предоставлена субсидия, оказана поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 35 субъектах Российской Федерации (41 учреждение)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.24.2: -  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 25  | Контрольное событие 1.24.2.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреж-дений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на поддержку в 2015 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту  | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.06.2015  | X  | 20.04.2015  | X  | X  |
| 26  | Контрольное событие 1.24.2.2. Приобретено и поставлено спортивное оборудование экипировка, автотранспорт, инвентарь, компьютерная и оргтехника для 20 учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 20 субъектах Российской Федерации в 2015 году  | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 16.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 27  | Основное мероприятие 1.25 Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения  | Министерство спорта Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 09.01.2013  | 10.12.2015  | Профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс:2011 год - 387 специалистов;2012 год - 287 специалистов;2013 год - 287 специалистов;2014 год - 225 специалистов;2015 год - 225 специалистов  | Обучены 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения.  |
| 28  | Мероприятие 1.25.2. Обучение в 2015 году специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения по программе профессиональной подготовки и повышения квалификации  | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта  | X  | 10.01.2015  | 16.12.2015  | 02.02.2015  | 10.12.2015  | Повышена квалификация в 2015 году 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс  | Повышена квалификация в 2015 году 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.25.2: -  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 29  | Контрольное событие 1.25.2.1. Заключен государственный контракт на проведение в 2015 году курсов повышения квалификации специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения по программе профессиональной подготовки и повышения квалификации  | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта  |  | X  | 27.07.2015  | X  | 10.08.2015  | X  | X  |
| 30  | Контрольное событие 1.25.2.2. Повышена квалификация 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации в 2015 году  | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 16.12.2015  | X  | 10.12.2015  | X  | X  |
| 31  | Основное мероприятие 1.26 Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению  | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом  | В 2015 году,обеспечен выпуск 2480 наименований книг и учебных пособий для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом.  |
| 32  | Мероприятие 1.26.2. Предоставление субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению в 2015 году  | Пуля Ю.С.  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Оказана поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению в 2015 году - не менее 2170 наименований  | Заключено 6 договоров с организациями, осуществляющими выпуск книг, в том числе учебников и учебных пособий для инвалидов по зрению. Организациями, получившими субсидии в 2015 году,обеспечен выпуск 2480 наименований книг и учебных пособий для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.26.2: Реализовано КС 1.26.2.1: Реализовано.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 33  | Контрольное событие 1.26.2.1. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 2170 наименований)  | Пуля Ю.С.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 34  | Основное мероприятие 1.27 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению  | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | Государственная финансовая поддержка редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям позволяет обеспечить бесперебойных выпуск переодических печатных изданий, которые широко освещают существующие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество  | Оказана гос.поддержка редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям, обеспечен бесперебойный выпуск переодических печатных изданий, которые широко освещают существующие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество  |
| 35  | Мероприятие 1.27.2. Предоставление субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению в 2015 году  | Пуля Ю.С.  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Оказана поддержка выпуска не менее 4-х периодических изданий для инвалидов по зрению в 2015 г.  | Заключено 10 договоров с организациями, осуществляющими выпуск периодических изданий для инвалидов по зрению, на общую сумму 36076,0 тыс. рублей. Обеспечен выпуск 5 периодических изданий для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2015 году, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.27.2: Реализовано. КС 1.27.2.1: Реализовано.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 36  | Контрольное событие 1.27.2.1. Выпущены периодические издания для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 4 периодических изданий для инвалидов по зрению)  | Пуля Ю.С.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 37  | Основное мероприятие 1.28 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов  | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | Реализация права инвалидов на доступ к информации  |  |
| 38  | Мероприятие 1.28.2. Предоставление субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов в 2015 году  | Пуля Ю.С.  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Оказана поддержка выпуска не менее 12 -ти периодических изданий для инвалидов в 2015 г.  | Заключено 25 договоров с организациями, осуществляющими выпуск периодических печатных изданий для инвалидов, на общую сумму 1535,1 тыс. рублей. Обеспечен выпуск 15 периодических печатных изданий для инвалидов, редакциями СМИ и издающими организациями, получившими субсидии в 2015 году.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.28.2: Реализовано. КС 1.28.2.1: Реализовано.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 39  | Контрольное событие 1.28.2.1. Выпущены периодические издания для инвалидов организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 12 периодических изданий для инвалидов)  | Пуля Ю.С.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 40  | Основное мероприятие 1.29 Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 09.01.2013  | 18.12.2015  | Объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  | Проведена объективная оценка отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (отношение граждан к проблемам инвалидов - 49,6%; оценка состояния доступности -55,04%  |
| 41  | Мероприятие 1.29.2. Проведение в 2015 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2015 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | X  | 05.01.2015  | 31.12.2015  | 05.05.2015  | 30.06.2015  | Проведена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, т.е. выявление сфер жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг в 2015 году  | Заключен Государственный контракт от 18 июня 2015 г. № 0195100000315000086-0440942-02, подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, работы выполнены в полном объеме  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.29.2: Объем запланированных бюджетных ассигнований был сокращен в результате экономии по итогам проведенной конкурсной процедуры. Экономия составила 3 414,68 тыс. рублей  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 42  | Контрольное событие 1.29.2.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению в 2015 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2015 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.06.2015  | X  | 30.06.2015  | X  | X  |
| 43  | Контрольное событие 1.29.2.2. Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2015 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 18.12.2015  | X  | X  |
| 44  | Основное мероприятие 1.30 Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества.Темы капманий:проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов;семьи, имеющие детей-инвалидов;паралимпийские и сурдлимпийские игры;формирование толерантного отношения к инвалидам в образовательных учреждениях и при решении вопросов занятости инвалидов  | На теле- и радио- каналах на безвозмездной основе размещены аудио и видео материалы, организована серия из 6 информационно-методических семинаров, обучено 1833 человек (план 1350),осуществлена модернизация и техническая поддержка сайта  |
| 45  | Мероприятие 1.30.4. Разработка программы обучения и организация проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения для специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп в 2015 году  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | X  | 05.01.2015  | 31.12.2015  | 11.11.2015  | 31.12.2015  | Обеспечен унифицированный подход к формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации (обучение специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп)  | В результате проведенного конкурса между Министерством труда и социальной защитой Российской Федерации и ООО «Ренессанс» заключен государственный контракт от 11.11.2015 № 0195100000315000132-0440942-01, на сумму 6 940 000 (Шесть миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 06 копеек. Экономия составила 5 059 988 (пять миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. В 2015 году была организована серия из 6 информационно-методических семинаров. Обучено 1833 человек (план 1350) Заключен государственный контракт от 11 ноября 2015г. № 15-к-13-221 с ООО «Школа Новых Медиа» на оказание услуг по обучению сотрудника, консультанта отдала методологии разработки и реализации программ в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Чечиль Екатерины Сергеевны, по программе «Маркетинг и производство в цифровых медиа. Базовый уровень» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в 2015 году, цена контракта составляет 60 000 рублей  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.30.4:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 46  | Контрольное событие 1.30.4.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах Российской Федерации (не менее 1300 информационно-методических семинаров)  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  |  | X  | 30.06.2015  | X  | 11.11.2015  | X  | X  |
| 47  | Контрольное событие 1.30.4.2. Разработана программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров (не менее 1300) по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 8 федеральных округах Российской Федерации в 2015 году (обучены специалисты органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп)  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 04.12.2015  | X  | X  |
| 48  | Мероприятие 1.30.5. Поддержка и модернизация Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в 2015 году в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | X  | 05.01.2015  | 31.12.2015  | 24.12.2014  | 31.12.2015  | Население проинформировано о деятельности органов исполнительной власти в сфере социальной интеграции и реабилитации инвалидов при формировании безбарьерной среды в субъектах Российской Федерации  | В рамках государственного задания ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России на 2015 год на выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы «Жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru). Осуществлялось ежедневное обновление новостей, модерация форума, работа с каталогами сайта, размещалась информация для субъектов Российской Федерации, прорабатывалась рубрика «Часто задаваемые вопросы», проводился анализ статистики посещения, оптимизация сайта под поисковые системы, работа с картами доступности и другое техническое обслуживание интернет-портала  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.30.5:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 49  | Контрольное событие 1.30.5.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2015 году по техническому поддержанию и модернизации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.06.2015  | X  | 24.12.2014  | X  | X  |
| 50  | Контрольное событие 1.30.5.2. Предоставлены услуги по поддержке и моденизации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 51  | Мероприятие 1.30.6. Оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов цикла общественно-просветительских кампаний государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы по следующим тематикам: проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов; семьи, имеющие детей-инвалидов; формирование толерантного отношения к инвалидам в образовательных учреждениях и при решении вопросов занятости инвалидов  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | X  | 05.01.2015  | 31.12.2015  | 05.01.2015  | 31.12.2015  | Снижен уровень социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе в рамках проведения общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам  | Заключены государственные контракты на безвозмездной основе. В период с 1 июня по 31 декабря 2015 г. Осуществлялось размещение видеороликов по тематике «Проблемы детей – инвалидов, в том числе девочек инвалидов» на следующих федеральных телеканалах: СТС LOVE, НТВ, ТНТ, Домашний, ТВ 3, Пятница, Перец, Общественное телевидение России, Дождь, а также на 11 кабельных телеканалах: «365 дней ТВ», «STV», «Комедия ТВ», «HD Life», «Интересное ТВ», «Ля-минор ТВ», «Авто Плюс», «Кухня ТВ», «МНОГОсерийное ТВ», «Боец», «Индия ТВ». В соответствии с эфирными справками телеканалов количество выходов видеороликов хронометражем 30, 15 сек. в эфир составило порядка 20 000 в общем объеме.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.30.6:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 52  | Контрольное событие 1.30.6.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов общественно-просветительской кампании в целях распространения идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.06.2015  | X  | 30.06.2015  | X  | X  |
| 53  | Контрольное событие 1.30.6.2. Размещены рекламно-информационные материалы (видеоролики, аудиоролики) в соответствии с медиапланами по каждому каналу размещения (ТВ, радио)  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 54  | Основное мероприятие 1.31 Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | Содействие трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе создание рабочих мест для инвалидов:2011 год - 189 мест;2012 год - 257 мест;2013 год - 346 мест;2014 год - 434 мест;2015 год - 519 мест;  | Трудоустроены 583 инвалида, оказана поддержка 6 общественным организациям инвалидов  |
| 55  | Мероприятие 1.31.2. Распределение в 2015 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | X  | 12.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Оказано содействие в трудоустройстве инвалидов на рынке труда, в том числе созданы рабочие места для инвалидов в 2015 году (519 мест)  | Заключены соглашения: от 23.04.2015 №15-С-ООИ-13-ГП-1 (трудоустроено 112 инвалидов);№15-С-ООИ-13-ГП-2 (трудоустроено 319 инвалидов); №15-С-ООИ-13-ГП-3 (трудоустроено 32 инвалида); №15-С-ООИ-13-ГП-4 (трудоустроено 30 инвалидов) №15-С-ООИ-13-ГП-5 (трудоустроено 30 инвалидов) №15-С-ООИ-13-ГП-6 (трудоустроено 60 инвалидов)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.31.2:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 56  | Контрольное событие 1.31.2.1. Принят приказ Минтруда России о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.03.2015  | X  | 26.02.2015  | X  | X  |
| 57  | Контрольное событие 1.31.2.2. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2015 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.04.2015  | X  | 30.06.2015  | X  | X  |
| 58  | Контрольное событие 1.31.2.3. Трудоустроены инвалиды в 2015 году на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов (не менее 519 инвалидов)  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 59  | Основное мероприятие 1.32 Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 10.01.2013  | 31.12.2015  | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов  | Представлены субсидии общероссийским общественным организациям инвалидов  |
| 60  | Мероприятие 1.32.2. Предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 15.12.2014  | 31.12.2015  | Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов (не менее, чем 4-м общероссийским общественным организациям инвалидов)  | Перечислена субсидия на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов за 1,2,3 кварталы 2015 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2010 года № 1074, распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2014 года № 2547-р, соглашениями между Минтрудом России и ОООИ (ВОИ, ВОС, ВОГ, ОООИВА)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.32.2: Финансирование выполнено в полном объеме  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 61  | Контрольное событие 1.32.2.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, заключены соглашения на 2015 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с указанным распоряжением  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.01.2015  | X  | 15.12.2014  | X  | X  |
| 62  | Контрольное событие 1.32.2.2. Оказана в 2015 году финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций (не менее, чем 4-м общероссийским общественным организациям инвалидов)  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 31.12.2015  | X  |  | X  | X  |
| 63  | Основное мероприятие 1.33 Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 06.11.2012  | 28.11.2015  | Обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку: 2012 год – 159 специалистов; 2013 год - 159 специалистов; 2014 год - 159 специалистов; 2015 год - 159 специалистов;  | Обучен 291 слушатель (Контракт с РГСУ – 900 000 рублей - 156 человек; Контракт с ТИСБИ – 775 000 рублей - 135 человек)  |
| 64  | Мероприятие 1.33.2. Проведение в 2015 году обучения на базовом уровне специалистов, оказывающие государственные услуги населению, русскому жестовому языку  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | X  | 05.01.2015  | 31.12.2015  | 13.04.2015  | 28.11.2015  | Проведено обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению русскому жестовому языку (159 специалистов в 2015 году)  | Заключены Государственные контракты от 13 апреля 2015 г. № 0195100000315000061-0440942-02 на (обучено 156 человек)и № 0195100000315000062-0440942-01 на (обучено 135 человек)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 1.33.2: .  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 65  | Контрольное событие 1.33.2.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по проведению обучения на базовом уровне 159 специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.06.2015  | X  | 30.06.2015  | X  | X  |
| 66  | Контрольное событие 1.33.2.2. Проведено обучение на базовом уровне 159 специалистов, оказывающие государственные услуги населению, русскому жестовому языку в 2015 году  | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 28.11.2015  | X  | X  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы  |
| 1  | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 21.03.2011  | 31.12.2015  | 09.01.2013  | 31.12.2015  | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы  | Обеспечена деятельность учреждений медико-социальной экспертизы  |
| 2  | Мероприятие 2.6.3. Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  | X  | 31.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Обеспечены товарами и услугами в сфере информационно-коммуникационных технологий учреждения медико-социальной экспертизы, позволяющими к 2016 году исключить необходимость повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг  | Поставлено 448 ед.телекоммуникационного оборудования 5 видов (устройства шифрования, маршрутизаторы, коммутаторы) в 19 учреждений МСЭ, что позволило к концу 2015 года обеспечить функционирование указанной сети во всех учреждениях МСЭ на участке «Федеральное бюро МСЭ – Главные бюро МСЭ по субъектам Российской Федерации», а также в 23 Учреждениях МСЭ на участке «Главные бюро МСЭ по субъектам Российской Федерации – Бюро МСЭ».  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.6.3: Экономия бюджетных ассигнований составила 9 118,81 тыс. рублей. КС 2.6.3.1: Заключены государственные контракты на выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации автоматизированной информационной системы «Портал учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации» (7500,00 тыс. руб.) и на адресную поставку телекоммуникационного оборудования для нужд федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы в рамках второй очереди работ по созданию корпоративной защищенной сети передачи данных федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы (62224,99 тыс. руб.). Государственные контракты на поставку компьютерной техники в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы не заключались в связи тем, что в 2013 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы была приобретена компьютерная техники для оснащения экспертных подразделений федеральных казенных учреждений МСЭ. Для учреждений МСЭ запланирована поставка более 5000 стационарных (моноблоки) и более 2000 мобильных (ноутбуки) автоматизированных рабочих мест, из расчета 4 моноблока и 1 ноутбук для 1 экспертного подразделения. Гарантийный срок обслуживания данной техники составляет 3 года. КС 2.6.3.2: Закуплены товары и предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году (с целью исключения к 2016 году необходимости повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг).  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 3  | Контрольное событие 2.6.3.1. Заключены государственные контракты на поставку в 2015 году компьютерной техники, сопровождение программных продуктов в подведомственных учреждениях, организация точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (не менее 3 государственных контрактов)  | Лекарев Г.Г.  | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.09.2015  | X  | 30.09.2015  | X  | X  |
| 4  | Контрольное событие 2.6.3.2. Закуплены товары и предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году (с целью исключения к 2016 году необходимости повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг)  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 5  | Мероприятие 2.6.4. Изготовление в 2015 году бланочной продукции для учреждений медико-социальной экспертизы  | Лекарев Г.Г.  | X  | 05.01.2015  | 30.06.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Обеспечены бланочной продукцией учреждения медико-социальной экспертизы  | Заключен 1 государственный контракт с ООО "Типография "Еврокопия – 2 СПб": от 01.09.2015 № 0195100000315000123-0440942-01 на сумму 9817080,0 рублей, 2604000 ед. бланочной продукции в 68 учреждений МСЭ  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.6.4: Реализовано. Экономия бюджетных ассигнований составила 51,82 тыс. рублей. КС 2.6.4.1: заключен государственный контракт на обеспечение бланочной продукции на сумму 9817,08 тыс. руб. КС 2.6.4.2: поставлено 2604000 ед. бланочной продукции в 68 учреждений МСЭ. В 16 учреждениях МСЭ потребность в бланочной продукции в 2015 году отсутствовала в связи с наличием неизрасходованного остатка бланочной продукции. Справочно: По состоянию на 31 декабря 2015 г. в Российской Федерации существует 84 Главных бюро МСЭ, подведомственных Минтруду России, и 1 Главное бюро МСЭ, подведомственное ФМБА России (в связи с объединением Главных бюро МСЭ по Архангельской области и Ненецкой Автономной области).  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 6  | Контрольное событие 2.6.4.1. Заключен государственный контракт на изготовление и поставку бланочной продукции в 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 30.05.2015  | X  | 01.09.2015  | X  | X  |
| 7  | Контрольное событие 2.6.4.2. Изготовлена и поставлена бланочная продукция в 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 30.06.2015  | X  |  | X  | X  |
| 8  | Мероприятие 2.6.6. Обеспечение деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2015 году  | Полозков И.М, начальник Управления здравоохранения ФМБА России  | X  | 01.04.2015  | 31.12.2015  | 01.04.2015  | 31.12.2015  | Обеспечено финансирование деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.6.6: В связи с проведением конкурса по плану графику закупок образовалась экономия в размере 214.3 тыс. руб., в связи с уменьшением налогооблагаемой базы в размере 141,6 тыс. руб.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 9  | Контрольное событие 2.6.6.1. Направлены денежные средства на финансирование деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, а также заключен государственный контракт на сопровождение программного продукта для учреждения в 2015 году  | Полозков И.М, начальник Управления здравоохранения ФМБА России  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 10  | Основное мероприятие 2.7 Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 01.01.2012  | 31.12.2015  | 10.01.2013  | 31.12.2015  | Внедрение подходов к организации и проведению и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации  |  |
| 11  | Мероприятие 2.7.2. Разработка и издание методических пособий для специалистов медико-социальной экспертизы в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  | X  | 10.01.2015  | 31.12.2015  | 09.01.2015  | 31.12.2015  | Разработаны методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы  | Заключены контракты на разработку и издание методических рекомендаций: ГК № 15-К-13-Т-141 от 24.08.2015; ГК № 0195100000315000144-0440942-02 от 15.11.2015; ГК № 15-К-13-Т-141 от 04.09.2015; ГК № 15-К-13-Т-109 от 19.06.2015; ГК № 0195100000315000094-0440942-02 от 22.06.2015 Изданы и поставлены методические пособия в учреждения медико-социальной экспертизы ( 6 000 экземпляров)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.7.2: Экономия средств федерального бюджета сложилась по результатам проведенных конкурсных и аукционных процедур КС 2.7.2.1: Разработаны примерные образовательные программы профессиональной переподготовки и ординатуры по специальности медико-социальная экспертиза КС 2.7.2.2: Изданы и поставлены методические пособия в учреждения медико-социальной экспертизы ( 6 000 экземпляров)  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 12  | Контрольное событие 2.7.2.1. Заключены государственные контракты на выполнение услуг в 2015 году по написанию, редактированию, рецензированию и изданию методических пособий для специалистов медико-социальной экспертизы (не менее 10000 методических пособий)  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 01.11.2015  | X  | 24.08.2015  | X  | X  |
| 13  | Контрольное событие 2.7.2.2. Изданы и поставлены методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2015 году (не менее 10000 методических пособий)  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 14  | Основное мероприятие 2.10 Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 09.01.2013  | 31.12.2015  | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций: 2013 год - 3000 специалистов; 2014 год - 3000 специалистов; 2015 год - 3000 специалистов. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы: 2013 год - 11 конференций; 2014 год - 7 конференций; 2015 год - 4 конференций  | Курсы повышения квалификации прошли 5483 специалиста учреждений медико-социальной экспертизы по организационно-правовым и методическим основам медико-социальной экспертизы с учетом положений МКФ. Проведены для 490 специалистов медико-социальной экспертизы тренинга по теме «Этика и деонтология в практической деятельности специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения»  |
| 15  | Мероприятие 2.10.3. Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  | X  | 10.01.2015  | 31.12.2015  | 10.01.2015  | 31.12.2015  | Проведена профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций в 2015 году (3000 специалистов)  | ГК № 15-К-13-Т-72, от 28.03.2015; ГК № 15-К-13-Т-68 от 28.03.2015; ГК № 15-К-13-Т-69 от 28.03.2015; ГК № 15-К-13-Т-70 от 28.03.2015; ГК № 15-К-13-Т-71 от 28.03.2015; ГК № 15-К-13-Т-140 от 24.08.2015; ГК № 0195100000315000100-0440942-02 от 29.07.2015; ГК № 15-К-13-Т-119 от 23.07.2015  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.10.3: Экономия средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия, сложилась за счет проведения конкурсных процедур КС 2.10.3.1: Заключены государственные контракты на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации специалистов системы медико-социальной экспертизы, а также на проведение тренингов КС 2.10.3.2: Курсы повышения квалификации прошли 5483 специалиста учреждений медико-социальной экспертизы по организационно-правовым и методическим основам медико-социальной экспертизы с учетом положений МКФ. Проведены для 490 специалистов медико-социальной экспертизы тренинга по теме «Этика и деонтология в практической деятельности специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения»;  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 16  | Контрольное событие 2.10.3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по проведению обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов)  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.07.2015  | X  | 23.07.2015  | X  | X  |
| 17  | Контрольное событие 2.10.3.2. Проведено в 2015 году обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов)  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 18  | Мероприятие 2.10.4. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  | X  | 10.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Внедрены методические подходы к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, необходимых для освоения современных методов решения профессиональных задач, внедрения новых реабилитационных методик, технологий и аппаратно-программных средств в практике медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов  | Проведено 4 научно-практических конференции научно-практических конференций по проблемам медико-социальной экспертизы в г. Москве, в г. Новокузнецке и в г. Санкт-Петербурге. Участие в конференциях приняли более 700 специалистов научно-практических центров и институтов медико-социальной экспертизы, руководители и специалисты учреждений медико-социальной экспертизы  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.10.4: Экономия средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия, сложилась за счет проведения конкурсных процедур КС 2.10.4.1: Заключены государственные контракты на проведение и организацию научно-практических конференций КС 2.10.4.2: Проведено 4 научно-практических конференции  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 19  | Контрольное событие 2.10.4.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по организации и проведению 4 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.04.2015  | X  | 20.08.2015  | X  | X  |
| 20  | Контрольное событие 2.10.4.2. Проведение 4 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы в 4 федеральных округах (Центральном,Северо-Западном,Сибирском,Приволжском)в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 21  | Основное мероприятие 2.12 Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | 10.01.2013  | 31.12.2015  | Оснащение специальным диагностическим оборудованием для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в бюро медико-социальной экспертизы  |  |
| 22  | Мероприятие 2.12.2. Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  | X  | 05.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Оснащены в 2015 году специальным диагностическим оборудованием для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в бюро медико-социальной экспертизы  | Заключено 5 государственных контрактов  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.12.2: По результатам конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств в размере 15 706,76 млн.рублей  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 23  | Контрольное событие 2.12.2.1. Заключен государственный контракт на поставку в 2015 году специального диагностического оборудования для нужд 86 учреждений медико-социальной экспертизы (не менее 2 государственных контрактов)  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 30.06.2015  | X  | 30.06.2015  | X  | X  |
| 24  | Контрольное событие 2.12.2.2. Приобретено и поставлено в 2015 году специальное диагностическое оборудование для объективизации (измерения) и фиксирования параметров. максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в 86 учреждениях медико-социальной экспертизы  | Лекарев Г.Г.  | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 25  | Основное мероприятие 2.15 Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 02.01.2013  | 31.12.2015  | Реализация права инвалидов на реабилитацию  | В 2015 году 50 федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических предприятия получили субсидию на общую сумму 153 000 тыс. рублей. Количество лиц получивших протезно-ортопедическую помощь в стационарах сложного протезирования в 2015 году составило 9 872 чел.  |
| 26  | Мероприятие 2.15.2. Распределение из федерального бюджета субсидий на 2015 год стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах  | Лекарев Г.Г.  | X  | 01.01.2015  | 25.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Обеспечено пребывание инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования  | Утвержден приказ Минтруда России от 16.04.2015 № 233н "Об утверждении правил предоставления в 2015 году из федерального бюджета субсидий федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям"  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.15.2: Реализовано  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 27  | Контрольное событие 2.15.2.1. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.03.2015  | X  | 16.05.2015  | X  | X  |
| 28  | Контрольное событие 2.15.2.2. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2015 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.06.2015  | X  | 24.06.2015  | X  | X  |
| 29  | Контрольное событие 2.15.2.3. Доведены субсидии в 2015 году из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям на оплату дней пребывания инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 25.12.2015  | X  | 25.12.2015  | X  | X  |
| 30  | Основное мероприятие 2.16 Обеспечение инвалидов транспортными средствами  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 10.01.2013  | 31.12.2015  | Реализация права инвалидов на реабилитацию  | В течение 2015 года в Минтруд России судебных решений по предоставлению инвалидам компенсационных выплат за транспортные средства не поступало.  |
| 31  | Мероприятие 2.16.2. Предоставление в 2015 году компенсационных выплат за автомобили по решению суда  | Лекарев Г.Г.  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Исполнены решения судебных дел по предоставлению инвалидам компенсационных выплат за транспортные средства в 2015 году  | В рамках реализации мероприятия осуществляется исполнение судебных решений, касающихся обеспечения инвалидов транспортными средствами. В течение 2015 года в Минтруд России указанных судебных решений не поступало.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.16.2: Реализовано  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 32  | Контрольное событие 2.16.2.1. Предоставлены компенсационные выплаты за транспортные средства в 2015 году по исполнению решений судебных дел, в которых Минтруд России являлся ответчиком  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 33  | Основное мероприятие 2.17 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | Обеспечение социальных гарантий инвалидов  |  |
| 34  | Мероприятие 2.17.2. Обеспечение выплат компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2015 году  | Лекарев Г.Г.  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Обеспечены выплаты компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2015 году  | По состоянию на 1 октября 2015 г. на выплату указанной компенсации направлено 23 596,1 тыс. рублей, что составляет 29,5% от общего размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год (таблица 21 приложения 35 Федерального закона от 1.12.2014 № 384-ФЗ)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.17.2: -  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  | Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции ФЗ от 28.11.2015 № 329-ФЗ) на выплату компенсаций по договорам ОСАГО предусмотрено 23 596,1 тыс. рублей. Перечислено на осуществление указанной выплаты в 2015 году 23 596,1 тыс. рублей. Фактические расходы составили 17 177,4 тыс. рублей, что составляет 72,8% от общего объема предусмотренных в федеральном бюджете средств. Касса 17235,12 (данные Казначейства) не включает в себя те регионы, куда были деньги перечислены, а в течение года у них не было совсем расходов (Чечня, Ингушетия, Чукотка, Камчатка и др.)  |
| 35  | Контрольное событие 2.17.2.1. Осуществлены в 2015 году выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 36  | Основное мероприятие 2.18 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 01.01.2013  | 31.12.2015  | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации  |  |
| 37  | Мероприятие 2.18.2. Распределение в 2015 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов  | Лекарев Г.Г.  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2015 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации  | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 1906-р субъектам Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов (далее - переданные полномочия, предусмотрено средств федерального бюджета в размере 2 108,72 млн. рублей на финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), а также утверждены изменения в распределение субвенций, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий, утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года № 2639-р. Общий объем финансирования на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР субъектам Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в 2015 году составил 8 102,3 млн.рублей.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.18.2: После внесения Минфином России изменений в сводную бюджетную роспись на 2015 год, средства федерального бюджета, предоставляемые в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению инвалидов ТСР, Минтрудом России перечислены 9 октября 2015 года вышеуказанным субъектам в полном объеме.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 38  | Контрольное событие 2.18.2.1. Распределены (доведены)в 2015 году субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 39  | Контрольное событие 2.18.2.2. Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2015 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации  | Лекарев Г.Г.  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 40  | Мероприятие 2.18.4. Направление бюджетных ассигнований в 2015 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий  | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 02.01.2015  | 31.12.2015  | Обеспечение техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 874,2 тыс. инвалидов  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.18.4: .  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 41  | Контрольное событие 2.18.4.1. Направлены бюджетные ассигнования в 2015 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий  | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 42  | Контрольное событие 2.18.4.2. Обеспечены техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 874,2 тыс. инвалидов  | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки  | включено в план реализации государственной программы  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 43  | Основное мероприятие 2.19 Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 17.03.2011  | 31.12.2015  | 06.01.2013  | 31.12.2015  | Предоставление указанных субсидий позволяет увеличить количество оказываемых предприятиями услуг, расширить спектр видов предоставляемых услуг и повысить их качество, что соответственно позволяет сделать протезно-ортопедическую помощь, оказываемую инвалидам, предприятиями более доступной, а так же способствует увеличению производительности труда по основному виду деятельности и увеличению количества создаваемых высокопроизводительных рабочих мест.  | В 2015 году 55 федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических предприятия получили субсидию на общую сумму 32 400 тыс. рублей. Количество лиц получивших протезно-ортопедические изделия и услуги по протезированию со скидкой в 2015 году составило 15 175 чел.  |
| 44  | Мероприятие 2.19.2. Распределение в 2015 году субсидий из федерального бюджета федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическими предприятиями на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости  | Лекарев Г.Г.  | X  | 05.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Обеспечено оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии в 2015 году, в том числе возмещены убытки федеральных государственных протезно-ортопедических предприятий, связанные с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости, обеспечены создание и модернизация 124 единицы высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях и увеличение производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях в 1,36 раза относительно уровня 2011 года (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной экономической политике")  | Утвержден приказ Минтруда России от 16.04.2015 № 233н "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из федерального бюджета субсидий федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям"  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.19.2: Число ВПРМ в 2015 году составило 4781 ед., производительность труда увеличилась на 38% к 2011 году  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 45  | Контрольное событие 2.19.2.1. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2015 год и предоставлены субсидии федеральным государственным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости  | Лекарев Г.Г.  | включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей; включено в план реализации государственной программы  | X  | 30.06.2015  | X  | 24.06.2015  | X  | X  |
| 46  | Контрольное событие 2.19.2.2. Обеспечено оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии в 2015 году, в том числе возмещены убытки федеральных государственных протезно-ортопедических предприятий, связанные с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости, обеспечены создание и модернизация 124 единиц высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях и увеличение производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях в 1,36 раза относительно уровня 2011 года (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной экономической политике")  | Лекарев Г.Г.  |  | X  | 31.12.2015  | X  | 31.12.2015  | X  | X  |
| 47  | Основное мероприятие 2.20 Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | X  | 01.05.2012  | 31.12.2015  | 01.05.2012  | 31.12.2015  | Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы  |  |
| 48  | Мероприятие 2.20.2. Доведение бюджетных ассигнований до подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году  | Привезенцева С.В., директор Финансового департамента  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 01.01.2016  | Произведена ежемесячная оплата труда работников подведомственных федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы и перечислены страховые взносы в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 137 %, среднего медицинского персонала до 79,3 %, младшего медицинского персонала до 52,4 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")  | 7495733,3  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.20.2:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 49  | Контрольное событие 2.20.2.1. Произведены ежемесячные выплаты заработной платы работникам подведомственных учреждений медико-социальной экспертизы, перечислены страховые взносы в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 137 %, среднего медицинского персонала до 79,3 %, младшего медицинского персонала до 52,4 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")  | Привезенцева С.В., директор Финансового департамента  | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей  | X  | 31.12.2015  | X  | 01.01.2016  | X  | X  |
| 50  | Мероприятие 2.20.4. Доведение бюджетных ассигнований до федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий в 2015 году  | Тимофеева Юлия Васильевна, Зам. начальника Планово-финансового управления ФМБА России  | X  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | 01.01.2015  | 31.12.2015  | Произведена в 2015 году оплата труда сотрудников федерального казенного учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование. предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 137 %, среднего медицинского персонала до 79,3 %, младшего медицинского персонала до 52,4 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")  | В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 средства были перечислены средства федерального бюджета 16.07.2015 в размере 6 775,0 тыс. руб. (по КОСГУ 211 - 5 204,0 тыс. руб, КОСГУ 213 – 1 571,0 тыс. руб) и 24.11.2015 в размере 15 092,8 тыс. руб. (по КОСГУ – 11 592,0 тыс. руб., КОСГУ 213 – 3 500,8 тыс. руб.)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие 2.20.4: В связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам в размере 815,4 тыс. руб.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |  |
| 51  | Контрольное событие 2.20.4.1. Перечислены денежные средства на выплату заработной платы работникам федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование. предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 137 %, среднего медицинского персонала до 79,3 %, младшего медицинского персонала до 52,4 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")  | Тимофеева Юлия Васильевна, Зам. начальника Планово-финансового управления ФМБА России  | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей  | X  | 31.12.2015  | X  |  | X  | X  |

Субъекты план-факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Субъект  | Объем собственных средств субъекта (по соглашению)  | Объем собственных средств по отчету  | Субсидия тыс. рублей  | Освоено тыс. рублей  | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением, %  | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 31.12.2015 г., %  |
| 1  | Республика Адыгея  | 7 159.0  | 7 660.1  | 16 704.3  | 16 703.2  | 42.9%  | 45.9%  |
| 2  | Республика Алтай  | 1 174.0  | 1 174.0  | 13 659.9  | 13 659.9  | 8.6%  | 8.6%  |
| 3  | Республика Башкортостан  | 63 322.2  | 53 214.9  | 110 141.5  | 110 040.4  | 57.5%  | 48.4%  |
| 4  | Республика Бурятия  | 9 998.6  | 10 883.9  | 23 330.0  | 20 212.6  | 42.9%  | 53.8%  |
| 5  | Республика Дагестан  | 7 973.1  | 4 325.0  | 151 489.2  | 141 228.6  | 5.3%  | 3.1%  |
| 6  | Республика Ингушетия  | 1 454.7  | 1 450.6  | 27 639.5  | 27 481.4  | 5.3%  | 5.3%  |
| 7  | Кабардино-Балкарская Республика  | 12 840.0  | 9 746.4  | 22 440.0  | 14 747.6  | 57.2%  | 66.1%  |
| 8  | Республика Карелия  | 13 246.4  | 12 094.6  | 30 908.3  | 30 908.0  | 42.9%  | 39.1%  |
| 9  | Республика Коми  | 11 341.1  | 10 792.5  | 23 645.6  | 23 645.6  | 48.0%  | 45.6%  |
| 10  | Республика Марий Эл  | 14 418.2  | 10 925.9  | 33 642.4  | 26 502.8  | 42.9%  | 41.2%  |
| 11  | Республика Мордовия  | 12 317.9  | 12 407.5  | 28 741.7  | 28 741.7  | 42.9%  | 43.2%  |
| 12  | Республика Саха (Якутия)  | 29 375.0  | 28 551.8  | 35 853.0  | 35 495.0  | 81.9%  | 80.4%  |
| 13  | Республика Северная Осетия - Алания  | 19 363.1  | 12 500.0  | 36 480.3  | 31 967.6  | 53.1%  | 39.1%  |
| 14  | Республика Татарстан  | 36 439.8  | 36 398.4  | 85 026.2  | 84 629.7  | 42.9%  | 43.0%  |
| 15  | Удмуртская Республика  | 19 874.2  | 15 887.4  | 46 373.2  | 46 373.2  | 42.9%  | 34.3%  |
| 16  | Республика Хакасия  | 4 000.0  | 2 066.5  | 12 993.8  | 11 421.4  | 30.8%  | 18.1%  |
| 17  | Чеченская Республика  | 4 470.6  | 8 420.6  | 81 098.5  | 81 096.0  | 5.5%  | 10.4%  |
| 18  | Чувашская Республика  | 18 331.8  | 17 579.9  | 42 774.3  | 41 257.5  | 42.9%  | 42.6%  |
| 19  | Алтайский край  | 7 900.0  | 7 552.0  | 18 433.0  | 17 651.2  | 42.9%  | 42.8%  |
| 20  | Забайкальский край  | 19 989.8  | 18 369.6  | 45 698.5  | 42 566.0  | 43.7%  | 43.2%  |
| 21  | Камчатский край  | 24 252.9  | 23 419.1  | 11 240.7  | 10 168.2  | 215.8%  | 230.3%  |
| 22  | Краснодарский край  | 63 077.2  | 56 811.5  | 147 180.1  | 141 917.1  | 42.9%  | 40.0%  |
| 23  | Красноярский край  | 14 275.6  | 21 951.0  | 33 309.6  | 32 848.1  | 42.9%  | 66.8%  |
| 24  | Пермский край  | 59 111.4  | 63 699.0  | 76 639.4  | 76 600.2  | 77.1%  | 83.2%  |
| 25  | Приморский край  | 23 755.6  | 17 475.0  | 54 774.6  | 51 304.8  | 43.4%  | 34.1%  |
| 26  | Ставропольский край  | 25 172.0  | 25 171.4  | 58 734.7  | 55 234.2  | 42.9%  | 45.6%  |
| 27  | Хабаровский край  | 16 226.7  | 19 093.3  | 37 862.4  | 37 861.6  | 42.9%  | 50.4%  |
| 28  | Амурская область  | 23 433.7  | 21 004.4  | 35 501.0  | 34 596.2  | 66.0%  | 60.7%  |
| 29  | Архангельская область  | 7 476.0  | 6 026.8  | 13 272.4  | 13 272.4  | 56.3%  | 45.4%  |
| 30  | Белгородская область  | 6 896.0  | 7 134.0  | 16 090.6  | 16 090.5  | 42.9%  | 44.3%  |
| 31  | Брянская область  | 24 754.6  | 19 867.1  | 57 759.9  | 52 350.3  | 42.9%  | 38.0%  |
| 32  | Владимирская область  | 34 346.2  | 33 597.4  | 65 829.4  | 63 616.7  | 52.2%  | 52.8%  |
| 33  | Волгоградская область  | 113 251.7  | 111 340.1  | 86 190.2  | 86 066.7  | 131.4%  | 129.4%  |
| 34  | Вологодская область  | 15 058.8  | 14 813.4  | 35 137.1  | 35 137.1  | 42.9%  | 42.2%  |
| 35  | Воронежская область  | 16 677.6  | 15 932.0  | 38 914.4  | 36 617.1  | 42.9%  | 43.5%  |
| 36  | Иркутская область  | 17 797.9  | 15 376.6  | 41 528.4  | 41 528.4  | 42.9%  | 37.0%  |
| 37  | Калининградская область  | 13 248.6  | 45 618.1  | 30 913.4  | 29 513.9  | 42.9%  | 154.6%  |
| 38  | Калужская область  | 8 610.6  | 194.6  | 20 091.4  | 18 390.6  | 42.9%  | 1.1%  |
| 39  | Кемеровская область  | 23 364.0  | 23 360.9  | 54 516.0  | 53 412.3  | 42.9%  | 43.7%  |
| 40  | Костромская область  | 12 857.4  | 12 887.4  | 30 000.4  | 29 999.5  | 42.9%  | 43.0%  |
| 41  | Курганская область  | 7 887.4  | 3 226.3  | 25 738.0  | 25 386.8  | 30.6%  | 12.7%  |
| 42  | Ленинградская область  | 30 414.9  | 27 115.5  | 30 414.9  | 29 385.5  | 100.0%  | 92.3%  |
| 43  | Липецкая область  | 11 587.0  | 11 493.7  | 26 703.0  | 26 685.3  | 43.4%  | 43.1%  |
| 44  | Магаданская область  | 14 232.0  | 4 130.8  | 3 728.8  | 3 728.0  | 381.7%  | 110.8%  |
| 45  | Московская область  | 54 013.4  | 164 626.2  | 126 031.2  | 124 611.4  | 42.9%  | 132.1%  |
| 46  | Мурманская область  | 29 800.7  | 29 822.6  | 12 852.1  | 12 852.1  | 231.9%  | 232.0%  |
| 47  | Новгородская область  | 9 528.1  | 8 184.9  | 22 185.5  | 22 185.5  | 42.9%  | 36.9%  |
| 48  | Омская область  | 40 870.3  | 40 870.3  | 55 324.3  | 55 252.1  | 73.9%  | 74.0%  |
| 49  | Оренбургская область  | 34 688.5  | 58 887.5  | 80 939.9  | 77 915.0  | 42.9%  | 75.6%  |
| 50  | Орловская область  | 12 502.9  | 10 829.0  | 28 949.5  | 21 655.0  | 43.2%  | 50.0%  |
| 51  | Псковская область  | 8 597.1  | 1 692.0  | 20 060.0  | 16 137.3  | 42.9%  | 10.5%  |
| 52  | Ростовская область  | 63 982.6  | 59 161.7  | 148 166.2  | 142 950.4  | 43.2%  | 41.4%  |
| 53  | Рязанская область  | 4 320.0  | 4 320.0  | 9 785.0  | 9 785.0  | 44.1%  | 44.1%  |
| 54  | Самарская область  | 30 457.6  | 29 672.1  | 71 067.8  | 71 067.8  | 42.9%  | 41.8%  |
| 55  | Саратовская область  | 11 248.4  | 10 131.6  | 26 246.2  | 23 641.1  | 42.9%  | 42.9%  |
| 56  | Свердловская область  | 130 483.3  | 129 058.3  | 95 523.8  | 95 486.3  | 136.6%  | 135.2%  |
| 57  | Смоленская область  | 13 384.1  | 15 764.2  | 31 229.5  | 31 229.0  | 42.9%  | 50.5%  |
| 58  | Тамбовская область  | 21 855.4  | 21 602.0  | 50 995.8  | 50 708.9  | 42.9%  | 42.6%  |
| 59  | Тверская область  | 19 491.6  | 15 787.5  | 45 480.4  | 39 932.7  | 42.9%  | 39.5%  |
| 60  | Томская область  | 39 319.0  | 35 780.6  | 25 928.7  | 25 928.7  | 151.6%  | 138.0%  |
| 61  | Тульская область  | 26 079.0  | 16 860.6  | 28 079.0  | 22 604.7  | 92.9%  | 74.6%  |
| 62  | Тюменская область  | 6 031.8  | 6 269.6  | 14 074.1  | 14 074.1  | 42.9%  | 44.5%  |
| 63  | Ульяновская область  | 48 421.4  | 43 398.2  | 54 765.3  | 54 149.3  | 88.4%  | 80.1%  |
| 64  | Челябинская область  | 8 172.0  | 6 547.4  | 19 067.7  | 18 120.3  | 42.9%  | 36.1%  |
| 65  | Ярославская область  | 19 739.8  | 14 886.6  | 39 577.8  | 0.0  | 49.9%  | 0.0%  |
| 66  | Еврейская автономная область  | 330.0  | 330.0  | 770.0  | 770.0  | 42.9%  | 42.9%  |
| 67  | Ненецкий автономный округ  | 12 035.5  | 6 227.5  | 836.8  | 836.8  | 1438.3%  | 744.2%  |
| 68  | Ханты-Мансийский автономный округ  | 3 360.6  | 105 421.5  | 7 841.3  | 7 841.2  | 42.9%  | 1344.5%  |
| 69  | Ямало-Ненецкий автономный округ  | 902.3  | 26 709.6  | 2 105.3  | 2 071.0  | 42.9%  | 1289.7%  |
| 70  | Севастополь  | 601.1  | 97.1  | 11 421.1  | 36 652.5  | 5.3%  | 0.3%  |
| 71  | Республика Крым  | 2 400.0  | 1 140.0  | 45 600.0  | 23 017.6  | 5.3%  | 5.0%  |
|  | ИТОГО  | 1 575 371.6  | 1 746 819.3  | 2 994 048.3  | 2 849 516.7  |  |  |

ОИИ субсидии на трудоустройство

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | ООИ  | Объем собственных средств (по соглашению), рублей  | Объем использованных собственных средств по отчету, рублей  |
| 1  | Региональная ООИ "Перспектива"  | 8 573 752.00  | 8 573 752.00  |
| 2  | ВОС  | 57 965 400.00  | 62 466 590.00  |
| 3  | Региональная ООИ "Стимул" Московской области  | 9 905 900.00  | 9 952 500.00  |
| 4  | Татарская Республиканская ООИ  | 37 653 900.00  | 30 514 010.54  |
| 5  | Тюменская Областная ООО ООО ВОИ  | 1 921 600.00  | 1 933 537.73  |
| 6  | Белгородская региональная ОО ООО ВОИ  | 7 636 300.00  | 7 636 300.00  |
|  | ИТОГО  | 123 656 852.00  | 121 076 690.27  |
|  | ИТОГО тыс. рублей  | 123 656.85  | 121 076.69  |

Информация о расходах федерального бюджета,
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
и юридических лиц на реализацию целей государственной
программы Российской Федерации (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения  | Оценка расходов (сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, соглашения с ООИ, соглашения с субъектами), тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|  |  | всего  | 50 603 627.75  | 50 382 498.39  |
| Государственная программа "Доступная среда" на 2011-2020 годы  |  | федеральный бюджет, действующие расходные обязательства  | 48 904 599.30  | 48 514 602.40  |
|  |  | в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета  | 0.00  | 0.00  |
| Подпрограмма 1  | ОМ 1.10. Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 1 575 371.60  | 1 746 819.30  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  | 0.00  | 0.00  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды  | 0.00  | 0.00  |
|  | ОМ 1.31. Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест  | юридические лица  | 123 656.85  | 121 076.69  |
|  |  | госкорпорации  | 0.00  | 0.00  |

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия  | Значение показателя объема услуги  | Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.  |
| План  | Факт  | сводная бюджетная роспись на 01.01.2015  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015  | кассовое исполнение  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы  |  |  |  |  |  |
| ОМ 2.6. Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы  |  |  | 372077,9  | 442219,4  | 442219,4  |
| 1. Проведение сложных и особо-сложных специальных видов обследования (экспертно­реабилитационной диагностики) в амбулаторных условиях (количество посещений)  | 3900  | 3978  |  |  |  |
| 2. Проведение сложных и особо-сложных специальных видов обследования (экспертно­реабилитационной диагностики) в стационарных условиях (койко-день)  | 3800  | 3984  |  |  |  |
| 3. Проведение реабилитации инвалидов путем сложного и атипичного протезирования и ортезирования в амбулаторных условиях (количество посещений)  | 2045  | 2149  |  |  |  |
| 4. Проведение реабилитации инвалидов путем сложного и атипичного протезирования и ортезирования в стационарных условиях (койко-день)  | 44909  | 46057  |  |  |  |
| 5. Проведение социально­психологической реабилитации в амбулаторных условиях (количество посещений)  | 1940  | 1946  |  |  |  |
| 6. Проведение социально-психологической реабилитации в стационарных условиях (койко-день)  | 18310  | 18427  |  |  |  |
| 7. Медико-социальная экспертиза (количество освидетельствований)  | 9400  | 11830  |  |  |  |
| 8. Оказание ннформационно- справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг путем создания и обеспечения Информационно-справочного центра (с функциями Call-центра и интернет-портала) (Количество обращений/консультаций)  | 25550  | 25550  |  |  |  |
| 9. Изучение уровня и причин инвалидности населения путем формирования банка данных о гражданах, прошедших медико- социальную экспертизу, и осуществления государственного статистического наблюдения за демографическим составом инвалидов с использованием ЕАВИИАС, необходимой для предоставления государственной услуги по проведению медико- социальной экспертизы в электронном виде и организация, сопровождение и поддержка системы защиты персональных данных, обеспечивающей удаленный доступ к базам данных федеральных государственных учреждений медико- социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации посредством организации защищенных каналов связи (1. Сбор, обработка и формирование банка данных свидетельствованных граждан в целом по Российской Федерации 2. Сбор и обработка форм государственного статистического наблюдения за инвалидностью в ГБ МСЭ по субъектам РФ и в целом по Российской Федерации 3. Создание и обеспечение функционирования защищенных каналов персональных данных, обеспечивающих удаленный доступ к базам данных главных бюро МСЭ по субъектам РФ)  | 1. 3000000 2. 250 3. 83  | 1. 3000000 2. 250 3. 83  |  |  |  |
| 10. Обеспечение юридически-значимого документооборота при предоставлении государственной услуги по проведению МСЭ в электронном виде путем создания и обеспечения функционирования Удостоверяющего центра для федеральных государственных учреждений МСЭ (1. Количество созданных электронных ключей, удостоверяющих усиленную квалифицированную подпись. 2. Количество функционирующих электронных ключей, удостоверяющих усиленную квалифицированную подпись)  | 1. 300 2. 300  | 1. 450 2. 450  |  |  |  |
| 11. Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» «Жить вместе» (zhit-vmeste.ru) (Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала)  | Отчет  | Отчет  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию государственной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор  | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
| ГРБС  | Рз Пр  | ЦСР  | ВР  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2015  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015  | кассовое исполнение  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| Государственная программа 4  | "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 36 486 909,70  | 48 904 599,30  | 48 514 602,40  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 36 486 909,70  | 48 904 599,30  | 48 514 602,40  |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  | 020  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство культуры Российской Федерации  | 054  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации  | 055  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | 071  | X  | X  | X  | 149 197,50  | 134 277,70  | 134 277,70  |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  | 074  | X  | X  | X  | 3 839 976,00  | 3 079 778,40  | 3 016 465,20  |
| Министерство финансов Российской Федерации  | 092  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство транспорта Российской Федерации  | 103  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  | 135  | X  | X  | X  | 170 611,70  | 181 541,10  | 181 541,10  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | X  | X  | X  | 32 138 366,80  | 45 320 555,60  | 44 995 043,20  |
| Министерство регионального развития Российской Федерации  | 309  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | X  | X  | X  | 155 811,20  | 162 364,50  | 161 193,20  |
| Министерство спорта Российской Федерации  | 777  | X  | X  | X  | 29 128,90  | 26 082,00  | 26 082,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Подпрограмма 1  | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 10 237 131,80  | 8 128 747,10  | 7 883 328,68  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 10 237 131,80  | 8 128 747,10  | 7 883 328,68  |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  | 020  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство культуры Российской Федерации  | 054  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации  | 055  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | 071  | X  | X  | X  | 149 197,50  | 134 277,70  | 134 277,70  |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  | 074  | X  | X  | X  | 3 839 976,00  | 3 079 778,40  | 3 016 465,20  |
| Министерство транспорта Российской Федерации  | 103  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  | 135  | X  | X  | X  | 170 611,70  | 181 541,10  | 181 541,10  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | X  | X  | X  | 6 048 217,70  | 4 707 067,90  | 4 524 962,68  |
| Министерство регионального развития Российской Федерации  | 309  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство спорта Российской Федерации  | 777  | X  | X  | X  | 29 128,90  | 26 082,00  | 26 082,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.1  | Актуализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводов правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство регионального развития Российской Федерации  | 309  | 0411  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.2  | Разработка стратегии универсального дизайна  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  | 020  | 0411  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.3  | Разработка методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих доступность  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации  | 055  | 1005  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.4  | Разработка методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1005  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.5  | Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1005  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.6  | Разработка методических рекомендаций по предоставлению услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты с учетом особых потребностей инвалидов  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации  | 055  | 1005  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.7  | Разработка требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение экспонатов с помощью специальных конструкций витрин и другого музейно-выставочного оборудования на определенной высоте)  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство культуры Российской Федерации  | 054  | 0803  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.8  | Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство регионального развития Российской Федерации  | 309  | 0411  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.9  | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 1009000  | 521  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.10  | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 4 300 422,00  | 2 994 048,30  | 2 849 516,66  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 4 300 422,00  | 2 994 048,30  | 2 849 516,66  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0415027  | 500  | 4 300 422,00  | 2 994 048,30  | 2 849 516,66  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 521  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.11  | Создание федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 3 817,60  | 3 817,60  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 3 817,60  | 3 817,60  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0420059  | 600  | 0,00  | 3 817,60  | 3 817,60  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 242  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.12  | Проведение анализа потребностей учреждений культуры в виде и количестве технических устройств и определение в пределах утвержденных лимитов необходимых объемов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство культуры Российской Федерации  | 054  | 0803  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.13  | Разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной школьной среды, включая строительные нормы и правила  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  | 074  | 0708  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.14  | Разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  | 074  | 0708  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.15  | Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 77 976,00  | 70 178,40  | 70 178,40  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 77 976,00  | 70 178,40  | 70 178,40  |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  | 074  | 0705  | 0419999  | 200  | 77 976,00  | 70 178,40  | 70 178,40  |
| 074  | 0705  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.16  | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 3 762 000,00  | 3 009 600,00  | 2 946 286,80  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 3 762 000,00  | 3 009 600,00  | 2 946 286,80  |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  | 074  | 0702  | 0415027  | 500  | 3 762 000,00  | 3 009 600,00  | 2 946 286,80  |
| 074  | 0702  | 1009099  | 521  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.17  | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство транспорта Российской Федерации  | 103  | 0411  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.18  | Разработка методических рекомендаций о механизме обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | 071  | 0411  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.19  | Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 149 197,50  | 134 277,70  | 134 277,70  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 149 197,50  | 134 277,70  | 134 277,70  |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | 071  | 0410  | 0419999  | 200  | 149 197,50  | 134 277,70  | 134 277,70  |
| 071  | 0410  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.20  | Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телеканал "Россия" (Россия-1), "Телеканал Россия - Культура" (Россия-К), "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском канале "Карусель"  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | 071  | 0410  | 1009000  | 810  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.21  | Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском канале "Карусель"  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | 071  | 0410  | 1009000  | 810  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.22  | Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | 071  | 0410  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 071  | 0411  | 0419999  | 200  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.23  | Разработка методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство спорта Российской Федерации  | 777  | 1104  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.24  | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 27 360,00  | 24 624,00  | 24 624,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 27 360,00  | 24 624,00  | 24 624,00  |
| Министерство спорта Российской Федерации  | 777  | 1102  | 0415027  | 500  | 27 360,00  | 24 624,00  | 24 624,00  |
| 777  | 1102  | 1009099  | 521  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.25  | Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 1 768,90  | 1 458,00  | 1 458,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 1 768,90  | 1 458,00  | 1 458,00  |
| Министерство спорта Российской Федерации  | 777  | 1102  | 0419999  | 200  | 1 768,90  | 1 458,00  | 1 458,00  |
| 777  | 1102  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.26  | Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 132 830,00  | 143 930,00  | 143 930,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 132 830,00  | 143 930,00  | 143 930,00  |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  | 135  | 1202  | 0416499  | 800  | 132 830,00  | 143 930,00  | 143 930,00  |
| 135  | 1202  | 4550101  | 810  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.27  | Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 36 076,00  | 36 076,00  | 36 076,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 36 076,00  | 36 076,00  | 36 076,00  |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  | 135  | 1202  | 0416501  | 800  | 36 076,00  | 36 076,00  | 36 076,00  |
| 135  | 1202  | 4560101  | 810  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.29  | Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 4 539,60  | 4 085,60  | 670,92  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 4 539,60  | 4 085,60  | 670,92  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0419999  | 200  | 4 539,60  | 4 085,60  | 670,92  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.28  | Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 1 705,70  | 1 535,10  | 1 535,10  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 1 705,70  | 1 535,10  | 1 535,10  |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  | 135  | 1202  | 0416502  | 800  | 1 705,70  | 1 535,10  | 1 535,10  |
| 135  | 1202  | 4560102  | 810  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.30  | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 343 744,20  | 44 158,9  | 10 000,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 343 744,20  | 44 158,9  | 10 000,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0420059  | 600  | 0,00  | 3 000,0  | 3 000,0  |
| 149  | 1006  | 0419999  | 200  | 343 744,20  | 41 158,9  | 7 000,00  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.31  | Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 177 175,00  | 159 457,50  | 159 457,50  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 177 175,00  | 159 457,50  | 159 457,50  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0419999  | 600  | 177 175,00  | 159 457,50  | 159 457,50  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 630  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.32  | Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 1 218 375,00  | 1 499 825,00  | 1 499 825,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 1 218 375,00  | 1 499 825,00  | 1 499 825,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0416247  | 600  | 1 218 375,00  | 1 499 825,00  | 1 499 825,00  |
| 149  | 1006  | 5140400  | 630  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 1.33  | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 3 961,90  | 1 675,00  | 1 675,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 3 961,90  | 1 675,00  | 1 675,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0419999  | 200  | 3 961,90  | 1 675,00  | 1 675,00  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Подпрограмма 2  | Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 26 245 960,30  | 40 775 852,20  | 40 631 273,72  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 26 245 960,30  | 40 775 852,20  | 40 631 273,72  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | X  | X  | X  | 26 090 149,10  | 40 613 487,70  | 40 470 080,52  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | X  | X  | X  | 155 811,20  | 162 364,50  | 161 193,20  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.1  | Разработка моделей внутри- и межведомственного взаимодействия при осуществлении медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов в целях сокращения реабилитационного маршрута движения инвалида  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | 1005  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.2  | Разработка программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомственных структур, участвующих в реабилитации инвалидов, на основе моделей внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, и его внедрение  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | 1006  | 1009000  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.3  | Разработка системы комплектования кадрами сети учреждений медико-социальной экспертизы  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | 1005  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.4  | Разработка нормативов оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | 1005  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.5  | Организация и проведение пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.6  | Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 1 896 077,10  | 2 542 568,00  | 2 519 893,31  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 1 896 077,10  | 2 542 568,00  | 2 519 893,31  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 0901  | 0420059  | 600  | 190 444,30  | 171 309,30  | 171 309,30  |
| 149  | 0901  | 5009900  | 611  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 0901  | 5009900  | 612  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 0420019  | 200  | 87 604,20  | 69 725,00  | 69 724,99  |
| 149  | 1002  | 0420059  | 200  | 1 483 017,60  | 1 873 567,90  | 1 852 302,81  |
| 149  | 1002  | 0420059  | 300  | 0,00  | 6 500,00  | 6 312,37  |
| 149  | 1002  | 0420059  | 800  | 54 821,90  | 79 508,50  | 78 941,15  |
| 149  | 1002  | 0423969  | 100  | 0,00  | 356,20  | 297,48  |
| 149  | 1002  | 0423974  | 100  | 0,00  | 1 090,00  | 1 061,06  |
| 149  | 1002  | 0423987  | 100  | 20 500,00  | 15 078,60  | 14 888,42  |
| 149  | 1002  | 0423999  | 100  | 0,00  | 3 619,90  | 3 599,05  |
| 149  | 1002  | 3300212  | 242  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5006000  | 112  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5009900  | 112  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5009900  | 242  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5009900  | 243  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5009900  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5009900  | 831  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5009900  | 851  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5009900  | 852  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1002  | 5051002  | 112  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 149  | 1006  | 0420019  | 200  | 10 965,40  | 9 817,10  | 9 817,08  |
| 149  | 1006  | 0420059  | 600  | 0,00  | 266 733,30  | 266 733,30  |
| 149  | 1006  | 5140100  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | 1002  | 0420019  | 200  | 13 333,20  | 12 513,40  | 12 299,10  |
| 388  | 1002  | 0420059  | 200  | 34 894,30  | 32 748,80  | 32 607,20  |
| 388  | 1002  | 0420059  | 800  | 376,20  | 0,00  | 0,00  |
| 388  | 1002  | 0423987  | 100  | 120,00  | 0,00  | 0,00  |
| 388  | 1002  | 3300212  | 242  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 388  | 1002  | 5009900  | 112  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 388  | 1002  | 5009900  | 242  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 388  | 1002  | 5009900  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 388  | 1002  | 5009900  | 851  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 388  | 1002  | 5009900  | 852  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 388  | 1002  | 5051002  | 112  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.7  | Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 10 000,00  | 10 252,40  | 10 141,28  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 10 000,00  | 10 252,40  | 10 141,28  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0429999  | 200  | 10 000,00  | 10 252,40  | 10 141,28  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.8  | Разработка новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | 1005  | 1009000  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.9  | Разработка кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.10  | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 97 470,00  | 80 723,00  | 80 232,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 97 470,00  | 80 723,00  | 80 232,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0429999  | 200  | 97 470,00  | 80 723,00  | 80 232,00  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.11  | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы (работа с кодификатором категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированным по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид)  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 1009000  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.12  | Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 451 250,00  | 390 418,30  | 390 418,24  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 451 250,00  | 390 418,30  | 390 418,24  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0429999  | 200  | 451 250,00  | 390 418,30  | 390 418,24  |
| 149  | 1006  | 1009099  | 244  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.13  | Проведение системных исследований и подготовка научно-обоснованных предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1005  | 1009099  | 241  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.14  | Организация и проведение конференций для специалистов реабилитационных и лечебно-профилактических учреждений по внедрению кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид, включая изготовление информационно-справочного материала  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.15  | Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 136 586,60  | 153 000,00  | 153 000,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 136 586,60  | 153 000,00  | 153 000,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1002  | 0426503  | 800  | 136 586,60  | 153 000,00  | 153 000,00  |
| 149  | 1002  | 5140200  | 810  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.16  | Обеспечение инвалидов транспортными средствами  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 95 000,00  | 1 917,60  | 0,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 95 000,00  | 1 917,60  | 0,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1003  | 0423598  | 300  | 95 000,00  | 1 917,60  | 0,00  |
| 149  | 1003  | 5052800  | 323  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.17  | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 121 000,00  | 23 596,10  | 17 235,12  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 121 000,00  | 23 596,10  | 17 235,12  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1003  | 0425280  | 500  | 121 000,00  | 23 596,10  | 17 235,12  |
| 149  | 1003  | 5054500  | 530  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.18  | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 15 621 358,80  | 29 799 041,80  | 29 723 720,39  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 15 621 358,80  | 29 799 041,80  | 29 723 720,39  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1003  | 0425130  | 500  | 6 621 833,00  | 8 102 322,10  | 8 027 000,69  |
| 149  | 1003  | 0423957  | 500  | 8 999 525,80  | 21 696 719,70  | 21 696 719,70  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.19  | Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 11 237,60  | 32 400,00  | 32 400,00  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 11 237,60  | 32 400,00  | 32 400,00  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1006  | 0426504  | 800  | 11 237,60  | 32 400,00  | 32 400,00  |
| 149  | 1006  | 5140600  | 810  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ОМ 2.20  | Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации  | всего, в том числе:  | X  | X  | X  | X  | 7 805 980,20  | 7 741 935,00  | 7 704 233,38  |
| федеральный бюджет  | X  | X  | X  | X  | 7 805 980,20  | 7 741 935,00  | 7 704 233,38  |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  | 149  | 1002  | 0420059  | 100  | 7 698 892,70  | 7 624 832,70  | 7 587 946,48  |
| 149  | 1002  | 5009900  | 111  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Федеральное медико-биологическое агентство  | 388  | 1002  | 0420059  | 100  | 107 087,50  | 117 102,30  | 116 286,90  |
| 388  | 1002  | 5009900  | 111  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | X  | X  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |