П Л А Н

реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов

государственной программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на 2013 - 2015 гг. | федеральный бюджет | консолиди-рованные бюджеты субъектов Российской Федерации | внебюджетные фонды | юридические лица |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2015 | 40201083,5 | 22796103,5 | 17204790 | - | 200190 |
| Контрольное событие 1.1. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2013 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с приказом Минтруда России от 26 декабря 2012 г. № 631н (12 субъектов Российской Федерации) | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 01.07.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.2. Утвержден приказ Минтруда России о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 31.01.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.3. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2014 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с приказом Минтруда России | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.06.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.4. Утвержден приказ Минтруда России о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.01.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.5. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2015 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с приказом Минтруда России | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.06.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.6. Повысили квалификацию 1500 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений в 2013 году из 71 субъекта Российской Федерации | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 25.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.7. Повысили квалификацию 9450 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений в 2014 году | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 25.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.8. Повысили квалификацию 10800 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений в 2015 году | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 25.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.9. Утвержден приказ Минобрнауки России по распределению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2013 год на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 30.03.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.10. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2013 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию универсальной безбарьерной среды в 500 обычных образовательных учреждениях, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в соответствии с приказом Минобрнауки России | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 31.08.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.11. Утвержден приказ Минобрнауки России по распределению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2014 год на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 31.03.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.12. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2014 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию универсальной безбарьерной среды в 3150 обычных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в соответствии с приказом Минобрнауки России | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 29.08.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.13. Утвержден приказ Минобрнауки России по распределению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 01.04.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.14. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2015 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию универсальной безбарьерной среды в 3600 обычных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в соответствии с приказом Минобрнауки России | Малышев К.В. (Министерство образования и науки Российской Федерации), начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | 28.08.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.15. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на 5 общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2013 году (13000 часов скрытых субтитров) | Галустян С.Ю. (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в области средств массовой информации | 31.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.16. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на 5 общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2014 году (14000 часов скрытых субтитров) | Галустян С.Ю. (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в области средств массовой информации | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.17. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на 5 общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2015 году (14000 часов скрытых субтитров) | Галустян С.Ю. (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в области средств массовой информации | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.18. Утвержден приказ Минспорта России о распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации и заключены соглашения с 27 субъектами Российской Федерации на поддержку в 2013 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Лебедев Е.В. (Министерство спорта Российской Федерации), начальник отдела Департамента развития физической культуры и массового спорта | 30.09.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.19. Утвержден приказ Минспорта России о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации и заключены соглашения с 27 субъектами Российской Федерации на поддержку в 2014 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Лебедев Е.В. (Министерство спорта Российской Федерации), начальник отдела Департамента развития физической культуры и массового спорта | 30.09.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.20. Утвержден приказ Минспорта России о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации и заключены соглашения с 27 субъектами Российской Федерации на поддержку в 2015 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Лебедев Е.В. (Министерство спорта Российской Федерации), начальник отдела Департамента развития физической культуры и массового спорта | 30.09.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.21. Выпущено 2215 наименований книжной продукции для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2013 году | Кузнец Л.В. (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), начальник отдела Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | 29.11.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.22. Выпущено 2215 наименований книжной продукции для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2014 году | Кузнец Л.В. (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), начальник отдела Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | 28.11.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.23. Выпущено 2170 наименований книжной продукции для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2015 году | Кузнец Л.В. (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), начальник отдела Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | 27.11.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.24. Разработана программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 8 федеральных округах Российской Федерации в 2013 году (обучены 1200 специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп) | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 16.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.25. Размещены рекламно-информационные материалы (видеоролики, баннеры для наружной рекламы) в соответствии с медиапланами по каждому каналу размещения (ТВ, наружная реклама) | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 15.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.26. Разработана программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 8 федеральных округах Российской Федерации в 2014 году (обучены 1200 специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп) | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 15.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.27. Размещены рекламно-информационные материалы (видеоролики, аудиоролики, Интернет-баннеры, баннеры для наружной рекламы) в соответствии с медиапланами по каждому каналу размещения (ТВ, радио, интернет-реклама, наружная реклама) | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 15.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.28. Разработана программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 8 федеральных округах Российской Федерации в 2015 году (обучены 1200 специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп) | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 14.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.29. Размещены рекламно-информационные материалы (видеоролики, аудиоролики, Интернет-баннеры, баннеры для наружной рекламы) в соответствии с медиапланами по каждому каналу размещения (ТВ, радио, интернет-реклама, наружная реклама) | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 28.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.30. Утвержден приказ Минтруда России о распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 31.05.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.31. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2013 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве 346 инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.06.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.32. Утвержден приказ Минтруда России о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 31.03.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.33. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2014 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве 434 инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.06.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.34. Утвержден приказ Минтруда России о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 31.03.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.35. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2015 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве 519 инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов | Щекина Е.Л. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 01.07.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.36. Заключены соглашения с общероссийскими общественными организациями инвалидов на предоставление им в 2013 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2418-р | Силохин М.К. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 31.01.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.37. Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов и заключены соглашения на 2014 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации | Силохин М.К. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 31.01.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.38. Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов и заключены соглашения на 2015 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации | Силохин М.К. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 01.02.2015 | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2015 | 77363991,6 | 77363991,6 | - | - | - |
| Контрольное событие 2.1. Изданы и поставлены методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы (17 тыс. экземпляров) и информационно-справочные материалы (буклеты) (300 тыс. экземпляров) в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы | Фомичева Ю.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), консультант Департамента по делам инвалидов | 20.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.2. Осуществлена в 2013 году поставка 8,3 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) для нужд подведомственных учреждений медико-социальной экспертизы | Паршина Ю.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.10.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.3. Изданы и поставлены методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы (15 тыс. экземпляров) и информационно-справочные материалы (буклеты) (1,2 млн. экземпляров) в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы | Фомичева Ю.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), консультант Департамента по делам инвалидов | 12.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.4. Осуществлена поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) в подведомственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2014 году | Паршина Ю.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.10.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.5. Изданы и поставлены методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы (10 тыс. экземпляров) и информационно-справочные материалы (буклеты) (300 тыс. экземпляров) в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы | Фомичева Ю.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), консультант Департамента по делам инвалидов | 12.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.6. Осуществлена поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) в подведомственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2015 году | Паршина Ю.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.10.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.7. Проведено в 2013 году обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 3000 специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья | Смогоржевская О.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), главный специалист-эксперт Департамента по делам инвалидов | 16.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.8. Проведено в 2014 году обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 3000 специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья | Смогоржевская О.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), главный специалист-эксперт Департамента по делам инвалидов | 10.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.9. Проведено в 2015 году обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 3000 специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья | Смогоржевская О.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), главный специалист-эксперт Департамента по делам инвалидов | 10.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.10. Приобретено и поставлено специальное диагностическое оборудование в подведомственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2013 году | Дружинин Д.И. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), советник Департамента по делам инвалидов | 30.08.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.11. Приобретено и поставлено специальное диагностическое оборудование в подведомственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2014 году | Дружинин Д.И. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), советник Департамента по делам инвалидов | 30.08.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.12. Приобретено и поставлено специальное диагностическое оборудование в подведомственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2015 году | Дружинин Д.И. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), советник Департамента по делам инвалидов | 31.08.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.13. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2013 году и заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2013 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | Дроздова С.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.06.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.14. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2014 году и заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2014 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | Дроздова С.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.06.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.15. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2015 году и заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2015 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | Дроздова С.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 30.06.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.16. Распределены субвенции в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2413-р | Штангей Н.С. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 01.03.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.17. Направлены бюджетные ассигнования в 2013 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Дукачев А.С. (Министерство финансов Российской Федерации), начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | 01.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.18. Обеспечены техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, 482 тыс. инвалидов в 2013 году | Штангей Н.С. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 31.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.19. Распределены субвенции в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | Штангей Н.С. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 01.03.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.20. Распределены субвенции в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | Штангей Н.С. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента по делам инвалидов | 01.03.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.21. Направлены бюджетные ассигнования в 2014 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Дукачев А.С. (Министерство финансов Российской Федерации), начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.22. Направлены бюджетные ассигнования в 2015 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Дукачев А.С. (Министерство финансов Российской Федерации), начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |

____________