КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ,

ИХ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

И ПРИМЕНЕНИЮ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

|  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание Национального совета профессиональных квалификаций при Президенте Российской Федерации | II квартал 2014 г. | Минтруд России, Минобрнауки России, Министр Российской Федерации, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов |
| 2. | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей разработку профессиональных стандартов и их применение, включая: |  |  |
|  | правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов | IV квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
|  | макет профессионального стандарта и уровни квалификации в целях разработки профессиональных стандартов | II квартал 2015 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
|  | методические рекомендации по организации экспертизы и проведению профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов | IV квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
|  | техническое задание на выполнение работ по разработке профессиональных стандартов | IV квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
|  | методические рекомендации по применению профессиональных стандартов | IV квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
| 3. | Проведение анализа потребности в разработке профессиональных стандартов, в том числе с учетом государственных программ и планов мероприятий ("дорожных карт") по приоритетным направлениям развития экономики в Российской Федерации | начиная со II квартала 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 4. | Подготовка предложений по дальнейшей разработке профессиональных стандартов на 2015 - 2020 годы | начиная с IV квартала 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
| 5. | Организация разработки и актуализации профессиональных стандартов с учетом профессиональных компетенций, апробированных в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills | II квартал 2015 г. | Минтруд России, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 6. | Доработка информационного ресурса по вопросам профессионального развития (информация о потребности в кадрах, профессиях, возможности получения образования и трудоустройства на базе действующих информационных ресурсов): |  |  |
|  | разработка концепции информационного ресурса | IV квартал 2015 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
|  | доработка и организация работы информационного ресурса | IV квартал 2016 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 7. | Консультационное обеспечение разработки и профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов, а также применения профессиональных стандартов: | 2014 - 2016 годы |  |
|  | подготовка программы обучения разработчиков профессиональных стандартов | IV квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные организации |
|  | разработка учебно-методических материалов для участников обучения | IV квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные организации |
|  | организация конференций, семинаров, круглых столов в целях организации обучения | 2014 - 2016 годы | Минтруд России, заинтересованные организации |
| 8. | Подготовка методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов | III квартал 2014 г. | Минобрнауки России, Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов |
| 9. | Подготовка предложений по активизации участия профессиональных сообществ в разработке профессиональных стандартов | III квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
| 10. | Разработка и внедрение механизма независимой оценки профессионального уровня квалификации работников на основе профессиональных стандартов: |  |  |
|  | внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта о независимой оценке профессионального уровня квалификации работников | I квартал 2015 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
|  | подготовка нормативной правовой базы по вопросу формирования отраслевых советов развития квалификаций, включая вопросы определения требований к таким советам, их функций и полномочий | II квартал 2015 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
|  | подготовка нормативной правовой базы по формированию и функционированию центров по независимой оценке профессионального уровня квалификации работников | II квартал 2015 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
|  | формирование центров сертификации, мониторинг и обобщение лучших практик их работы | начиная с III квартала 2014 г. | Минтруд России, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 11. | Мониторинг и обобщение лучших практик профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и общественной аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность с учетом профессиональных стандартов | ежегодно | Минтруд России, Минобрнауки России, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
| 12. | Формирование и ведение базы данных экспертов, участвующих в экспертизе и профессионально-общественном обсуждении профессиональных стандартов | начиная с IV квартала 2014 г. | Минтруд России, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", заинтересованные организации |
| 13. | Ведение реестра профессиональных стандартов | ежегодно | Минтруд России |
| 14. | Разработка новой версии Общероссийского классификатора занятий | IV квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов |
| 15. | Разработка национального классификатора профессиональных стандартов: |  |  |
|  | подготовка технического задания на разработку национального классификатора профессиональных стандартов | III квартал 2015 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
|  | организация разработки национального классификатора профессиональных стандартов | 2016 год | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 16. | Подготовка предложений о поэтапной замене Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих на профессиональные стандарты, утвержденные в установленном порядке | IV квартал 2014 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов |
| 17. | Подготовка предложений по развитию системы профессиональных квалификаций на 2016 - 2018 годы | III квартал 2015 г. | Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов, заинтересованные организации |