Приложение

к приказу Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации

от 6 октября 2016 г. № 557

Изменения, которые вносятся в детальный план-график реализации государственной программы «Содействие занятости населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, утвержденный приказом   
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2014 г. № 413

Изложить детальный план-график реализации государственной программы «Содействие занятости населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «Детальный план-график реализации государственной программы «Содействие занятости населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов |

| № | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события** | **Статус \*** | **Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, организация)** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Срок начала реализа-ции** | **Срок окончания реализации (дата конт-рольного события)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб.\*\*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» | - | Минтруд России | - | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 73 241 310,3 | 79 699 186,5 | 81 122 637,2 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | - | Минтруд России | - | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 38 752 355 | 44 513 910,6 | 48 055 589,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Разработка нормативной правовой и методической базы в сфере занятости населения» | - | Минтруд России | Повышение эффективности государственного управления | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1  «Подготовка предложений о внесении изменений в дей­ствующую нормативную правовую базу, регулирую­щую вопросы содействия занятости населения» | - | Кирсанов М.В.  (директор  Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение доступности государственных услуг в области содействия занятости населения | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие 1.1.1.1 «Актуализированы нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости населения» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие 1.1.1.2 «Усовершенствована мето­дика оценки качества и до­ступности государственных услуг в области содействия занятости населения» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 25 сентября 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.5 | Контрольное событие 1.1.1.3 «Внесены изменения в феде­ральные государственные стандарты государственных услуг и государственных функций в области содей­ствия занятости населения в связи с изменениями законо­дательства Российской  Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 1.1.2 «Разработка форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости  населения» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение еди­ного порядка веде­ния личных дел получателей госу­дарственных услуг в области содействия занятости населения | 1 января 2014 г. | 26 февраля 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.7 | Контрольное событие 1.1.2.1 «Утверждена форма бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости  населения» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 26 февраля 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие 1.1.3 «Разработка федеральных государственных стандартов государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение единства, полноты, качества предоставления и равной доступности государственных услуг (функций) | 1 января 2013 г. | 30 апреля 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.9 | Контрольное событие 1.1.3.1 «Утвержден федеральный государственный стандарт государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 17 апреля 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.10 | Контрольное событие 1.1.3.2 «Утвержден федеральный государственный стандарт государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, вклю­чая оказание гражданам, при­знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке без­работными, прошедшим про­фессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образова­ние по направлению органов службы занятости, единовре­менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юри­дического лица, индиви­дуального предпринимателя либо крестьянского (фермерс­кого) хозяйства, а также еди­новременной финансовой по­мощи на подготовку докумен­тов для соответствующей го­сударственной регистрации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 28 февраля 2014 г. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» | - | Минтруд России | Предотвращение роста напряженнос­ти на рынке труда, поддержание соци­альной стабильности в обществе; мини­мизация уровней об­щей и регистрируе­мой безработицы; развитие государст­венной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищу­щими работу | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | 1 408 177,2 | 4 965 282,9 | 186 303,5 |
| 150 0401 0710292022 200 | - | - | 1 450 |
| 150 0401 0710293495 300 | - | - | 170 |
| 150 0410 0710019 200 | 73 826 | 66 443,4 | - |
| 150 0410 0710290019 200 | - | - | 184 683,5 |
| 150 1403 0715083 500 | 1 334 351,2 | 963 680 | - |
| 150 1403 0715470 500 | - | 3 935 159,5 | - |
| 1.12 | Мероприятие 1.2.1 «Мониторинг оказания государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Полнота предостав­ления и исполнения установленных Зако­ном о занятости на­селения государст­венных услуг и госу­дарственных функ­ций в области содей­ствия занятости на­селения в соответст­вии с федеральными государственными стандартами госу­дарственных услуг и государственных функций | 10 января 2013 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.13 | Контрольное событие 1.2.1.1 «Проведена оценка осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения» | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 20 марта 2014 г.; 20 марта 2015 г.; 20 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.14 | Контрольное событие 1.2.1.2 «Подготовлена аналитическая информация о предоставлении органами службы занятости населения государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 февраля 2016 г.; 1 мая  2016 г.; 1 августа 2016 г.; 1 ноября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.15 | Мероприятие 1.2.2 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Снижение напря­женности на рынке труда в субъектах Российской Федера­ции, поддержка занятости наиболее нуждающихся кате­горий населения | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 150 1403 0715083 500 | 1 334 351,2 | 963 680 | - |
| 150 1403 0715470 500 | - | 3 935 159,5 | - |
| 1.16 | Контрольное событие 1.2.2.1 «Утверждена форма соглаше­ния между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию до­полнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2014 году» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.17 | Контрольное событие 1.2.2.2 «Заключены соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и выс­шим исполнительным орга­ном государственной власти субъекта Российской Федера­ции о предоставлении субси­дии из федерального бюджета на реализацию дополнитель­ных мероприятий в сфере занятости населения на 2014 год» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.18 | Контрольное событие 1.2.2.3 «Утверждена форма соглаше­ния между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию до­полнительных мероприятий в сфере занятости населения  в 2015 году» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 28 февраля 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.19 | Контрольное событие 1.2.2.4 «Уточнены Правила предос­тавления и распределения в 2015 году субсидий из феде­рального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде­рации на реализацию допол­нительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Со­действие занятости населе­ния», утвержденные поста­новлением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. № 1432» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 20 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.20 | Контрольное событие 1.2.2.5 «Заключены соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных меропри­ятий в сфере занятости населения на 2015 год» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 марта 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.21 | Контрольное событие 1.2.2.6 «Создано 14,2 тыс. оборудо­ванных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов» | 1, 2, 3 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.22 | Контрольное событие 1.2.2.7 «Принято постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.23 | Контрольное событие 1.2.2.8 «Осуществлено софинанси­рование региональных программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.24 | Контрольное событие 1.2.2.9 «Проведен мониторинг реа­ли­зации дополнительных ме­роприятий по снижению нап­ряженности на рынке труда» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.25 | Контрольное событие 1.2.2.10 «Проведена оценка достижения целевых показателей реализации дополнительных мероп­риятий по снижению нап­ряженности на рынке труда» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.26 | Контрольное событие 1.2.2.11 «Проведена оценка эффективности трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 марта 2015 г.; 30 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.27 | Контрольное событие 1.2.2.12 «Обеспечено методологическое сопровождение проведения мониторинга реализации дополнительных мероприятий на рынке труда субъектов Российской Федерации и закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах в 2014 - 2015 годах» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.28 | Мероприятие 1.2.3 «Развитие информационных систем в сфере занятости населения» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение доступ­ности и качества предоставления го­сударственной услу­ги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходи­мых работников | 10 января 2013 г. | 31 декабря 2016 г. | 150 0410 0710019 200 | 73 826 | 66 443,4 | - |
| 150 0410 0710290019 200 | - | - | 184 683,5 |
| 1.29 | Контрольное событие 1.2.3.1 «Проведены работы по развитию информационно-аналитической системы Общероссийская база вакан­сий «Работа в России», сопро­вождению информационных систем Роструда в сфере занятости населения» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.30 | Контрольное событие 1.2.3.2 «Ведение регистров получа­те­лей государственных услуг в сфере занятости населения» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.31 | Мероприятие 1.2.4 «Реализация мероприятий по организации альтернативной гражданской службы» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Обобщение практи­ки применения и анализ причин нару­шений законода­тельства по альтер­нативной граждан­ской службе, а также подготовка соответ­ствующих предло­жений по его совер­шенствованию; при­нятие решений о пе­реводе гражданина из одной организа­ции в другую; под­готовка плана нап­равления граждан на альтернативную гра­жданскую службу | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2016 г. | 150 0401 0710292022 200 | - | - | 1 450 |
| 150 0401 0710293495 300 | - | - | 170 |
| 1.32 | Контрольное событие 1.2.4.1 «Компенсированы расходы, связанные с реализацией прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.33 | Основное мероприятие 1.3 «Развитие трудовой мобильности населения» | - | Минтруд России | Повышение уровня занятости населения, мобильности трудовых ресурсов, обеспечение потребности экономики в рабочей силе, снижение безработицы | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | 500 000 | 1 282 384,2 |
| 092 0401 0710352380 800 | - | - | 782 384,2 |
| 150 0401 0710352380 500 | - | - | 500 000 |
| 150 0401 0715238 500 | - | 500 000 | - |
| 1.34 | Мероприятие 1.3.1 «Выработка предложений по совершенствованию меха­низма трудоустройства граж­дан Российской Федерации в другой местности, в том числе в целях обеспечения инвестиционных проектов кадрами требуемой квалификации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Создание новых механизмов эффективного стимулирования к переезду с целью трудоустройства на крупные инвестиционные проекты | 1 января 2014 г. | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.35 | Контрольное событие 1.3.1.1 «Подготовлены предложения по совершенствованию меха­низ­ма трудоустройства граж­дан Российской Федерации в другой местности, в том чис­ле в целях обеспечения инвес­тиционных проектов кадрами требуемой квали­фикации, утвержденные Федеральным законом  «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части повышения мобиль­ности трудовых ресурсов и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.36 | Мероприятие 1.3.2 «Подготовка подзаконных нормативных правовых актов в развитие Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 425-ФЗ «О внесении изме­нений в Закон Российской Федерации «О занятости на­селения в Российской Феде­рации» в части повышения мобильности трудовых ресур­сов и признании утративши­ми силу отдельных положе­ний законодательных актов Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Создание нормативной базы и механизмов эффективного стимулирования к переезду с целью трудоустройства на крупные инвестиционные проекты | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.37 | Контрольное событие 1.3.2.1 «Утверждены требования к критериям отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 июня 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.38 | Контрольное событие 1.3.2.2 «Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 696-р перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 мая  2015 г. | - | - | - | - |
| 1.39 | Контрольное событие 1.3.2.3 «Утвержден порядок формирования, ведения и модернизации информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 ноября 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.40 | Контрольное событие 1.3.2.4 «Принято распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.41 | Мероприятие 1.3.3 «Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, направленных на привлечение трудовых ресурсов» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 092 0401 0710352380 800 | - | - | 782 384,2 |
| 150 0401 0710352380 500 | - | - | 500 000 |
| 150 0401 0715238 500 | - | 500 000 | - |
| 1.42 | Контрольное событие 1.3.3.1 «Осуществлено софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2015 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.43 | Контрольное событие 1.3.3.2 «Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинанси­рование за счет средств федерального бюджета региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 мая 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.44 | Контрольное событие 1.3.3.3 «Утверждены размеры субсидии на софинанси­рование за счет средств федерального бюджета региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 мая 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.45 | Основное мероприятие 1.4 «Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда» | - | Минтруд России | Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | 2 550 | 2 700 |
| 149 1005 0710019 200 | - | 2 550 | - |
| 149 1005 0710490019 200 | - | - | 2 700 |
| 1.46 | Мероприятие 1.4.1 «Мониторинг ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.47 | Контрольное событие 1.4.1.1 «Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 мая 2014 г.; 31 мая  2015 г.; 31 мая 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.48 | Контрольное событие 1.4.1.2 «Подготовлены информационно-аналитические материалы о ситуации на рынке труда, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.49 | Мероприятие 1.4.2 «Мониторинг высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокраще­нием численности или штата работников организаций в разрезе субъектов Российской Федерации» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Отслеживание ситуации на рынке труда, информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.50 | Контрольное событие 1.4.2.1 «Подготовлена аналитическая информация по результатам проведения мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликви­дацией организаций, либо сокращением численности или штата работников орга­низаций в разрезе субъектов Российской Федерации» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.51 | Мероприятие 1.4.3 «Обеспечение функционирования АИС «Прогноз баланса трудовых ресурсов» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Информационно-аналитическое обеспечение приня­тия управленческих решений, обеспе­чение оперативности подготовки аналити­ческих и справоч­ных материалов | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.52 | Контрольное событие 1.4.3.1 «Выполнены работы по развитию и обеспечению эксплуатации АИС "Прогноз баланса трудовых ресурсов» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 апреля 2016 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.53 | Мероприятие 1.4.4 «Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов, размещение его в общедоступной форме на сайте Минтруда России | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.54 | Контрольное событие 1.4.4.1 «Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2015 - 2017 годы по разделам Общероссийско­го классификатора видов эко­номической деятельности» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 15 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.55 | Контрольное событие 1.4.4.2 «Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2016 - 2018 годы по разделам Общероссийско­го классификатора видов эко­номической деятельности» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 15 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.56 | Контрольное событие 1.4.4.3 «Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2017 - 2019 годы по разделам Общероссийско­го классификатора видов эко­номической деятельности» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 15 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.57 | Мероприятие 1.4.5 «Проведение научно-исследовательских работ» | - | Колбанов В.Ф. (директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России) | Проведение научных исследований, подготовка предложений, направленных на совершенствование законодательства Российской Федерации в части регулирования труда микропредприятий, преодоления разрывов в области навыков и квалификаций трудовых ресурсов, обеспечения установленных минимальных гарантий оплаты труда | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 149 1005 0710019 200 | - | 2 550 | - |
| 149 1005 0710490019 200 | - | - | 2 700 |
| 1.58 | Основное мероприятие 1.5 «Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице» | - | Минтруд России | Поддержание доходов безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | 37 344 177,8 | 39 046 077,7 | 46 584 202,2 |
| 092 1003 0710552900 500 | - | - | 5 516 827,7 |
| 150 1003 0710552900 500 | - | - | 41 067 374,5 |
| 150 1003 0715290 500 | 37 344 177,8 | 39 046 077,7 | - |
| 1.59 | Мероприятие 1.5.1 «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Обеспечение социальных гарантий безработным гражданам | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2016 г. | 092 1003 0710552900 500 | - | - | 5 516 827,7 |
| 150 1003 0710552900 500 | - | - | 41 067 374,5 |
| 150 1003 0715290 500 | 37 344 177,8 | 39 046 077,7 | - |
| 1.60 | Контрольное событие 1.5.1.1 «Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 августа 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.61 | Контрольное событие 1.5.1.2 «Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 октября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.62 | Контрольное событие 1.5.1.3 «Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2014 финансовый год» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.63 | Контрольное событие 1.5.1.4 «Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 августа 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.64 | Контрольное событие 1.5.1.5 «Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона  «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 октября 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.65 | Контрольное событие 1.5.1.6 «Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2015 финансовый год» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.66 | Контрольное событие 1.5.1.7 «Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов» | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 августа 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.67 | Контрольное событие 1.5.1.8 «Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 октября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.68 | Контрольное событие 1.5.1.9 «Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам госу­дарственной власти субъек­тов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществ­лению социальных выплат гражданам в 2016 году» | - | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.69 | Мероприятие 1.5.2 «Подготовка предложений по установлению размеров минимальной и максимальной величин пособия по безработице» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Установление раз­меров социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.70 | Контрольное событие 1.5.2.1 «Определены размеры минимальной и максималь­ной величин пособия по безработице на 2015 год, утвержденные постановле­нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1382 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2015 год» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.71 | Контрольное событие 1.5.2.2 «Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 ноября 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.72 | Контрольное событие 1.5.2.3 «Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2017 год» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 ноября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.73 | Мероприятие 1.5.3 «Разработка правил выдачи предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам, указанным в пункте 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение единого порядка выдачи предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам | 1 марта 2014 г. | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.74 | Контрольное событие 1.5.3.1 «Определены правила выдачи предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам, указанным в пункте 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.75 | Мероприятие 1.5.4 «Разработка правил оказания и условий выплаты материальной помощи гражданам, указанным в пункте 1 статьи 36 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Оптимизация правил назначения и выплаты материальной помощи, усиление адресной направленности выделяемых на эти цели средств | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.76 | Контрольное событие 1.5.4.1 «Определены правила оказания и условия выплаты материальной помощи гражданам, указанным в пункте 1 статьи 36 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 2 | **Подпрограмма 2** «**Внешняя трудовая миграция**» | - | МВД России | - | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 30 888 957,9 | 28 451 845,6 | 26 376 298,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование миграционного законодательства в части привлечения и использования иностранных работников» | - | Минтруд России | Повышение эффективности государственного управления | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 2.1.1 «Совершенствование порядка привлечения и использования иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение удов­летворения пот­ребности работо­дателей в прив­лечении иностран­ных работников | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие 2.1.1.1 «Определен порядок рассмотрения предложений исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о потребности в привлечении иностранных работников, определены критерии принятия решения межведомственной комиссией по определению потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 23 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие 2.1.1.2 «Установлены правила определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 23 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.5 | Контрольное событие 2.1.1.3 «Совершенствование правил определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников в связи с принятием Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 ноября 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.6 | Контрольное событие 2.1.1.4 «Проект постановления Правительства Российской Федерации об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на очередной год направлен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.7 | Контрольное событие 2.1.1.5 «Утвержденные Правительст­вом Российской Федерации на очередной год квоты на выдачу иностранным гражда­нам разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, распределены по субъектам Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.8 | Мероприятие 2.1.2 «Совершенствование механизма привлечения и использования иностранных работников» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение работодателей правом привлечения иностранных работников | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.9 | Контрольное событие 2.1.2.1 «Утвержден порядок определения срока приведения хозяйствующими субъектами численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 августа 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.10 | Контрольное событие 2.1.2.2 «Утверждены порядок проведения мониторинга ситуации на рынке труда Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации, перечень и порядок предоставления сведений для проведения такого мониторинга, а также показателей такого мониторинга» | 1 | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.11 | Контрольное событие 2.1.2.3 «Проект постановления об установлении на очередной год допустимой доли иност­ранных работников, исполь­зуемых хозяйствующими субъектами, осуществляющи­ми деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации направлен в Правительство Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В.  (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.2 «Использование дифференцированного подхода к привлечению и использованию иностранных работников» | - | МВД России | Привлечение иностранных работников в соответствии с потребностью Российской Федерации, повышение численности квалифицированных работников | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | 25 742 761 | 23 512 671 | 22 409 203,5 |
| 188 0311 0720290039 100 | - | - | 19 154 |
| 188 0311 0720290039 200 | - | - | 16 010 |
| 188 0311 0720290039 800 | - | - | 31,6 |
| 188 0311 0720290049 100 | - | - | 5 550 259,1 |
| 188 0311 0720293969 100 | - | - | 305 |
| 188 0311 0720293971 200 | - | - | 5 000 |
| 188 0311 0720293987 100 | - | - | 8 000 |
| 188 0311 0720293994 100 | - | - | 3 000 |
| 192 0311 0720039 100 | 65 178,5 | 135 052,7 | - |
| 192 0311 0720039 200 | 48 349,1 | 71 970,8 | - |
| 192 0311 0720039 800 | 4,7 | - | - |
| 192 0311 0720049 100 | 18 126 146,7 | 17 106 425,4 | - |
| 192 0311 0720049 200 | 4 925 245,1 | 5 053 956,1 | - |
| 192 0311 0720049 800 | 29 918,9 | 38 080,8 | - |
| 192 0311 0720059 100 | 147 867,7 | 150 064,8 | - |
| 192 0311 0720059 200 | 2 719,7 | 500 | - |
| 192 0311 0720059 800 | 36 | 6 105 | - |
| 192 0311 0720290039 100 | - | - | 58 434,3 |
| 192 0311 0720290039 200 | - | - | 53 903,9 |
| 192 0311 0720290049 100 | - | - | 11 495 258,1 |
| 192 0311 0720290049 200 | - | - | 4 104 495,5 |
| 192 0311 0720290049 800 | - | - | 20 057,3 |
| 192 0311 0720290059 100 | - | - | 149 106,8 |
| 192 0311 0720290059 200 | - | - | 34 076,3 |
| 192 0311 0720290059 800 | - | - | 342 |
| 192 0311 0720293969 100 | - | - | 1 490,4 |
| 192 0311 0720293971 200 | - | - | 20 643,8 |
| 192 0311 0720293987 100 | - | - | 16 095,2 |
| 192 0311 0720293992 200 | - | - | 39 520,3 |
| 192 0311 0720293994 100 | - | - | 17 813 |
| 192 0311 0720293996 100 | - | - | 175 232,2 |
| 192 0311 0720294009 400 | - | - | 606 122,1 |
| 192 0311 0723969 100 | 1 844,3 | 1 264,6 | - |
| 192 0311 0723971 100 | 9 692,8 | - | - |
| 192 0311 0723971 200 | 10 000 | 30 966,2 | - |
| 192 0311 0723987 100 | 25 000 | 30 875,7 | - |
| 192 0311 0723992 200 | 52 797,8 | 98 931,9 | - |
| 192 0311 0723994 100 | 18 466,6 | 25 627,4 | - |
| 192 0311 0723996 100 | 141 015,5 | 236 350,6 | - |
| 192 0311 0724009 400 | 180 534,2 | 490 049 | - |
| 192 0705 0722040 200 | 6 347,3 | 5 737,6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 1003 0720230230 300 | - | - | 14 852,6 |
| 192 1003 0723023 300 | 40 650,7 | - | - |
| 192 1003 0723594 300 | - | 30 712,4 | - |
| 192 1003 0723596 300 | 1 910 945,4 | - | - |
| 2.13 | Мероприятие 2.2.1 «Совершенствование порядка привлечения физическими и юридическими лицами иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на основании патентов» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Оптимизация численности иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, исключение возможности повышения напряженности на рынке труда и переизбытка данных иностранных работников | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.14 | Контрольное событие 2.2.1.1 «Определен порядок оформления и выдачи патента» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.15 | Контрольное событие 2.2.1.2 «Увеличена численность иностранных граждан, оформивших патенты для работы у юридических лиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.16 | Мероприятие 2.2.2 «Развитие и реализация механизма организованного набора иностранной рабочей силы из стран, с которыми установлен безвизовый порядок въезда-выезда, для удовлетворения потребности российской экономики» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Удовлетворение потребности российской экономики в квалифицированных кадрах и обеспечение работодателей, испытывающих трудности с привлечением российских работников, иностранными работниками требуемой квалификации | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 188 0311 0720290039 100 | - | - | 19 154 |
| 188 0311 0720290039 200 | - | - | 16 010 |
| 188 0311 0720290039 800 | - | - | 31,6 |
| 188 0311 0720290049 100 | - | - | 5 550 259,1 |
| 188 0311 0720293969 100 | - | - | 305 |
| 188 0311 0720293971 200 | - | - | 5 000 |
| 188 0311 0720293987 100 | - | - | 8 000 |
| 188 0311 0720293994 100 | - | - | 3 000 |
| 192 0311 0720039 100 | 65 178,5 | 135 052,7 | - |
| 192 0311 0720039 200 | 48 349,1 | 71 970,8 | - |
| 192 0311 0720039 800 | 4,7 | - | - |
| 192 0311 0720049 100 | 18 126 146,7 | 17 106 425,4 | - |
| 192 0311 0720049 200 | 4 925 245,1 | 5 053 956,1 | - |
| 192 0311 0720049 800 | 29 918,9 | 38 080,8 | - |
| 192 0311 0720059 100 | 147 867,7 | 150 064,8 | - |
| 192 0311 0720059 200 | 2 719,7 | 500 | - |
| 192 0311 0720059 800 | 36 | 6 105 | - |
| 192 0311 0720290039 100 | - | - | 58 434,3 |
| 192 0311 0720290039 200 | - | - | 53 903,9 |
| 192 0311 0720290049 100 | - | - | 11 495 258,1 |
| 192 0311 0720290049 200 | - | - | 4 104 495,5 |
| 192 0311 0720290049 800 | - | - | 20 057,3 |
| 192 0311 0720290059 100 | - | - | 149 106,8 |
| 192 0311 0720290059 200 | - | - | 34 076,3 |
| 192 0311 0720290059 800 | - | - | 342 |
| 192 0311 0720293969 100 | - | - | 1 490,4 |
| 192 0311 0720293971 200 | - | - | 20 643,8 |
| 192 0311 0720293987 100 | - | - | 16 095,2 |
| 192 0311 0720293992 200 | - | - | 39 520,3 |
| 192 0311 0720293994 100 | - | - | 17 813 |
| 192 0311 0720293996 100 | - | - | 175 232,2 |
| 192 0311 0720294009 400 | - | - | 606 122,1 |
| 192 0311 0723969 100 | 1 844,3 | 1 264,6 | - |
| 192 0311 0723971 100 | 9 692,8 | - | - |
| 192 0311 0723971 200 | 10 000 | 30 966,2 | - |
| 192 0311 0723987 100 | 25 000 | 30 875,7 | - |
| 192 0311 0723992 200 | 52 797,8 | 98 931,9 | - |
| 192 0311 0723994 100 | 18 466,6 | 25 627,4 | - |
| 192 0311 0723996 100 | 141 015,5 | 236 350,6 | - |
| 192 0311 0724009 400 | 180 534,2 | 490 049 | - |
| 192 0705 0722040 200 | 6 347,3 | 5 737,6 | - |
| 192 1003 0720230230 300 | - | - | 14 852,6 |
| 192 1003 0723023 300 | 40 650,7 | - | - |
| 192 1003 0723594 300 | - | 30 712,4 | - |
| 192 1003 0723596 300 | 1 910 945,4 | - | - |
| 2.17 | Контрольное событие 2.2.2.1 «Организовано проведение международных встреч сторон для обсуждения проекта Соглашения об организованном наборе граждан Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Молдавии для работы на территории Российской Федерации» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.18 | Контрольное событие 2.2.2.2 «Достигнута договоренность между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере трудовой миграции» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 30 сентября 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.19 | Основное мероприятие 2.3 «Противодействие незаконной трудовой деятельности иностранных работников в Российской Федерации» | - | МВД России | Снижение численности незаконных трудовых мигрантов в Российской Федерации | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | 2 820 826,4 | 2 883 250,5 | 2 526 107,9 |
| 192 0311 0720049 200 | 115 520 | 123 041,6 | - |
| 192 0311 0720049 800 | 5 852,6 | 1 377 | - |
| 192 0311 0720059 100 | 1 194 576,2 | 1 298 578,4 | - |
| 192 0311 0720059 200 | 1 503 701,6 | 1 460 253,5 | - |
| 192 0311 0720059 800 | 1 176 | - | - |
| 192 0311 0720390049 200 | - | - | 101 523 |
| 192 0311 0720390049 800 | - | - | 7 600,7 |
| 192 0311 0720390059 100 | - | - | 1 301 997,1 |
| 192 0311 0720390059 200 | - | - | 1 109 743,5 |
| 192 0311 0720390059 800 | - | - | 1 241,1 |
| 192 0311 0720393969 100 | - | - | 2,5 |
| 192 0311 0720393987 100 | - | - | 4 000 |
| 2.20 | Мероприятие 2.3.1 «Совершенствование осуществления федерального государственного контроля (надзора) за трудовой деятельностью иностранных работников» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Реализация законодательства Российской Федерацией в части выявления случаев нарушения миграционного законодательства, привлечение к ответственности иностранных работников и работодателей, нарушающих законодательство, снижение численности незаконных трудовых мигрантов | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0720049 200 | 115 520 | 123 041,6 | - |
| 192 0311 0720049 800 | 5 852,6 | 1 377 | - |
| 192 0311 0720059 100 | 1 194 576,2 | 1 298 578,4 | - |
| 192 0311 0720059 200 | 1 503 701,6 | 1 460 253,5 | - |
| 192 0311 0720059 800 | 1 176 | - | - |
| 192 0311 0720390049 200 | - | - | 101 523 |
| 192 0311 0720390049 800 | - | - | 7 600,7 |
| 192 0311 0720390059 100 | - | - | 1 301 997,1 |
| 192 0311 0720390059 200 | - | - | 1 109 743,5 |
| 192 0311 0720390059 800 | - | - | 1 241,1 |
| 192 0311 0720393969 100 | - | - | 2,5 |
| 192 0311 0720393987 100 | - | - | 4 000 |
| 2.21 | Контрольное событие 2.3.1.1 «Принят федеральный закон об иммиграционном контроле» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.22 | Контрольное событие 2.3.1.2 «Снижена оценочная численность незаконных трудовых мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.23 | Контрольное событие 2.3.1.3 «Осуществлен мониторинг проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри­нимателей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства бюджетных учреждений» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 15 февраля 2016 г.; 15 мая  2016 г.; 15 августа 2016 г.; 15 ноября 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.24 | Контрольное событие 2.3.1.4 «Утвержден административный регламент по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 1 октября 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.25 | Контрольное событие 2.3.1.5 «Увеличено количество полученных уведомлений о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании разрешения на работу и патента» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.26 | Контрольное событие 2.3.1.6 «Осуществлен анализ соблюдения территориальными органами МВД России требований административных регламентов по осуществлению миграционного учета. Выработаны предложения по повышению эффективности работы» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 30 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.27 | Основное мероприятие 2.4 «Организация государственной информационной системы миграционного учета» | - | МВД России | Оперативное регулирование миграционных процессов | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | 907 742,2 | 934 111,8 | 811 240,8 |
| 192 0311 0720049 200 | 907 742,2 | 934 111,8 | - |
| 192 0311 0720490049 200 | - | - | 811 240,8 |
| 2.28 | Мероприятие 2.4.1 «Информационное обеспечение учета иностранных граждан» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Учетные задачи в сфере внешней трудовой миграции ФМС России (с 2016 года - МВД России) произведены с помощью автоматизированных систем | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0720049 200 | 74 783,2 | 147 069,5 | - |
| 192 0311 0720490049 200 | - | - | 41 032,6 |
| 2.29 | Контрольное событие 2.4.1.1 «Продлена опытная эксплуатация прикладного программного обеспечения «Территория» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.30 | Контрольное событие 2.4.1.2 «Продлена опытная эксплуатация прикладного программного обеспечения «Территория» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.31 | Контрольное событие 2.4.1.3 «Введена в промышленную эксплуатацию Государственная информационная система миграционного учета» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.32 | Контрольное событие 2.4.1.4 «Обеспечена эксплуатация прикладного программного обеспечения «Территория» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.33 | Мероприятие 2.4.2 «Техни­ческое обслуживание и тех­ническая поддержка Государ­ственной информационной системы миграционного уче­та, работы по ее техническо­му обслуживанию и техни­ческой поддержке (ИИЦА, АС РП, ПАК-Ц, ПАК-Р, АИС УДП, ФГИС, АСАО, Сервис­ный концентратор, Портал ФМС России, Официальный сайт ФМС России, МИГРАНТ-1)» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Произведено техническое сопровождение и техническое обслуживание базовых ресурсов Государственной информационной системы миграционного учета (в течение года) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0720049 200 | 832 959 | 787 042,3 | - |
| 192 0311 0720490049 200 | - | - | 770 208,2 |
| 2.34 | Контрольное событие 2.4.2.1 «Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка государственной информационной системы миграционного учета» | 1 | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.35 | Контрольное событие 2.4.2.2 «Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка государственной информационной системы миграционного учета» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.36 | Мероприятие 2.4.3 «Развитие, сопровождение и поддержка ППО «Территория», а также развитие и поддержка ФГИС и ЕМД ГИСМУ» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Развитие приклад­ного программного обеспечения «Терри­тория» до статуса основной учетной информационной системы ведомства, собирающей, храня­щей и обрабатыва­ющей данные граж­дан Российской Фе­дерации, иностран­ных граждан и лиц без гражданства в ходе оказания государственных услуг и исполнения государственных функций ФМС России (с 2016 года - МВД России) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.37 | Контрольное событие 2.4.3.1 «Обеспечена работоспособность и развитие прикладного программного обеспечения «Территория» на региональном и федеральном уровнях» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.38 | Контрольное событие 2.4.3.2 «Обеспечена работоспособность и развитие прикладного программного обеспечения «Территория» на региональном и федеральном уровнях» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.39 | Контрольное событие 2.4.3.3 «Утвержден нормативный правовой акт ФМС России о продлении комплексных испытаний и проведения опытной эксплуатации прикладного программного обеспечения «Территория» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 1 августа 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.40 | Мероприятие 2.4.4 «Развитие и эксплуатация АДИС ФМС России» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Создан Единый целостный банк дактилоскопической информации ФМС России (с 2016 года - МВД России) для осуществления электронного дакти­лоскопирования и автоматизированной проверки лиц по отпечаткам пальцев в режиме «реального времени» | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.41 | Контрольное событие 2.4.4.1 «Обеспечено техническое сопровождение территориальных органов ФМС России по проведению дактилоскопической регистрации, в том числе трудовых мигрантов» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.42 | Контрольное событие 2.4.4.2 «Обеспечено техническое сопровождение территориальных органов МВД России по проведению дактилоскопической регистрации, в том числе трудовых мигрантов» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.43 | Контрольное событие 2.4.4.3 «Осуществление опытной эксплуатации АДИС ФМС России 1 очереди (5 регионов)» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.44 | Мероприятие 2.4.5 «Развитие и эксплуатация автоматизированной системы аналитической отчетности (АСАО ФМС России) » | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Развитие автоматизированной системы аналити­ческой отчетности (АСАО) в направле­нии наращивания функциональности и предоставляемых аналитических возможностей и синхронизирования с развитием инфор­мационных потоков полной учетной информации с территориальных и региональных уровней ФМС России (с 2016 года - МВД России) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.45 | Контрольное событие 2.4.5.1 «Обеспечено развитие АСАО государственной информационной системы миграционного учета ФМС России» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.46 | Контрольное событие 2.4.5.2 «Обеспечена эксплуатация АСАО ФМС России» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.47 | Контрольное событие 2.4.5.3 «Обеспечена эксплуатация АСАО МВД России» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.48 | Мероприятие 2.4.6 «Развитие ИС «Сервисный концентратор» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Дальнейшее развитие интеграции с иными государ­ственными инфор­мационными систе­мами и инфраструк­турными элемен­тами электронного правительства | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.49 | Контрольное событие 2.4.6.1 «Обеспечена поддержка и развитие системы предоставления государственных услуг в электронном виде на базе Веб-портала АС ЦБД УИГ ФМС России» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.50 | Контрольное событие 2.4.6.2 «Обеспечена поддержка и развитие системы предостав­ления государственных услуг в электронном виде на базе Веб-портала АС ЦБД УИГ МВД России» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.51 | Контрольное событие 2.4.6.3 «Обеспечено развитие и поддержка СПО «Сервисный концентратор» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.52 | Контрольное событие 2.4.6.4 «Обеспечено развитие и поддержка СПО «Сервисный концентратор» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.53 | Основное мероприятие 2.5 «Содействие развитию и реализации программ по адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество» | - | МВД России | Успешная интеграция трудовых мигрантов в российское общество | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | 1 417 628,3 | 1 121 812,3 | 629 746,6 |
| 192 0311 0720059 100 | 281 762,3 | 304 605 | - |
| 192 0311 0720059 200 | 308 411,1 | 258 147 | - |
| 192 0311 0720059 800 | 34 760,8 | 34 720,4 | - |
| 192 0311 0720590059 100 | - | - | 308 559,5 |
| 192 0311 0720590059 200 | - | - | 248 249,8 |
| 192 0311 0720590059 800 | - | - | 35 153,7 |
| 192 0311 0720593897 200 | - | - | 20 862,6 |
| 192 0311 0720593897 300 | - | - | 1 313,5 |
| 192 0311 0720593898 200 | - | - | 15 558,8 |
| 192 0311 0720593898 300 | - | - | 44,2 |
| 192 0311 0720593969 100 | - | - | 4,5 |
| 192 0311 0723897 200 | 385 352 | 226 460,1 | - |
| 192 0311 0723897 300 | 309 753,6 | 49 261,2 | - |
| 192 0311 0723898 200 | 31 664,7 | 27 940,2 | - |
| 192 0311 0723969 100 | 7,8 | 15,3 | - |
| 192 0311 0725225 500 | 65 916 | 220 663,1 | - |
| 2.54 | Мероприятие 2.5.1 «Организация консультирования иностранных граждан по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации на базе многофункциональных центров оказания государственных (муниципальных) услуг» | - | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Содействие адаптации трудовых мигрантов к условиям российского общества | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0720059 100 | 281 762,3 | 304 605 | - |
| 192 0311 0720059 200 | 308 411,1 | 258 147 | - |
| 192 0311 0720059 800 | 34 760,8 | 34 720,4 | - |
| 192 0311 0720590059 100 | - | - | 308 559,5 |
| 192 0311 0720590059 200 | - | - | 248 249,8 |
| 192 0311 0720590059 800 | - | - | 35 153,7 |
| 192 0311 0720593897 200 | - | - | 20 862,6 |
| 192 0311 0720593897 300 | - | - | 1 313,5 |
| 192 0311 0720593898 200 | - | - | 15 558,8 |
| 192 0311 0720593898 300 | - | - | 44,2 |
| 192 0311 0720593969 100 | - | - | 4,5 |
| 192 0311 0723897 200 | 385 352 | 226 460,1 | - |
| 192 0311 0723897 300 | 309 753,6 | 49 261,2 | - |
| 192 0311 0723898 200 | 31 664,7 | 27 940,2 | - |
| 192 0311 0723969 100 | 7,8 | 15,3 | - |
| 192 0311 0725225 500 | 65 916 | 220 663,1 | - |
| 2.55 | Контрольное событие 2.5.1.1 «Увеличена численность иностранных граждан, которым даны консультации на базе многофункциональных центров оказания государственных (муниципальных) услуг в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.56 | Контрольное событие 2.5.1.2 «Увеличена численность иностранных граждан, которым даны консультации на базе многофункциональ­ных центров оказания государственных (муниципальных) услуг в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.57 | Мероприятие 2.5.2 «Установление на законодательном уровне критериев социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» | - | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | Содействие адаптации трудовых мигрантов к условиям российского общества | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.58 | Контрольное событие 2.5.2.1 «Разработан проект Федерального закона о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 20 апреля 2014 г. | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие институтов рынка труда» | - | Минтруд России | - | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 3 599 997,4 | 3 871 050,7 | 4 290 965 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности» | - | Минтруд России | Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | 117 592,5 | 142 483,2 | 528 722,2 |
| 149 1006 0730019 200 | 117 592,5 | 7 483,2 | - |
| 149 1006 0730190019 200 | - | - | 25 722,2 |
| 149 1006 0730193498 300 | - | - | 3 000 |
| 149 1006 0736828 600 | - | 135 000 | - |
| 393 0705 0730168840 600 | - | - | 100 000 |
| 393 1006 0730167260 600 | - | - | 100 000 |
| 393 1006 0730168280 600 | - | - | 300 000 |
| 3.2 | Мероприятие 3.1.1 «Разработка и актуализация профессиональных стандартов» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства  Минтруда России) | Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 149 1006 0730019 200 | 117 592,5 | 7 483,2 | - |
| 149 1006 0730190019 200 | - | - | 25 722,2 |
| 149 1006 0736828 600 | - | 135 000 | - |
| 393 0705 0730168840 600 | - | - | 100 000 |
| 393 1006 0730167260 600 | - | - | 100 000 |
| 393 1006 0730168280 600 | - | - | 300 000 |
| 3.3 | Контрольное событие 3.1.1.1 «Разработаны и утверждены 800 профессиональных стандартов (нарастающим итогом)» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.4 | Контрольное событие 3.1.1.2 «Проведена актуализация или разработка профессиональных стандартов с учетом профессиональных компетенций, апробированных в рамках Национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс» | 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.5 | Контрольное событие 3.1.1.3 «Проведена актуализация или разработка профессиональных стандартов совместно с объединениями работодателей и профессиональным сообществом» | 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.6 | Контрольное событие 3.1.1.4 «Организовано выполнение функций базового центра профессиональной подготовки, переподготовки  и повышения квалификации рабочих кадров» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.7 | Контрольное событие 3.1.1.5 «Проведено формирование и актуализация базы данных востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, а также создание и сопровождение интернет-ресурса по востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, ориентированного на широкий круг пользователей» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.8 | Контрольное событие 3.1.1.6 «Организована разработка и актуализация профессиональ­ных стандартов для коммер­ческих организаций, внедре­ние и сопровождение систе­мы оценки профессиональ­ных квалификаций, в том числе разработку и ведение информационно – справоч­ных ресурсов, обучение экспертов по оценке квалификации» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.9 | Мероприятие 3.1.2 «Реализация комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников от числа квалифицированных работников» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Повышение доли высококвалифицированных специалистов и профессиональной мобильности | 1 января 2014 г. | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.10 | Контрольное событие 3.1.2.1 «Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличе­нию доли высококвалифици­рованных работников в общей численности квалифи­цированных работников» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 июля 2015 г.; 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.11 | Мероприятие 3.1.3 «Создание нормативно-правовой базы в сфере независимой оценки профессионального уровня квалификации работников» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Повышение доли высококвалифицированных работников и профессиональной мобильности | 1 апреля 2014 г. | 1 октября 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.12 | Контрольное событие 3.1.3.1 «Разработан проект федераль­ного закона по регулирова­нию независимой оценки профессионального уровня квалификации работников» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.13 | Мероприятие 3.1.4 «Создание базового методического центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Методическое обес­печение разработки профессиональных стандартов и про­ведения обществен­ной аккредитации организаций, осу­ществляющих обра­зовательную дея­тельность и профес­сионально – общест­венную аккредита­цию образователь­ных программ | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.14 | Контрольное событие 3.1.4.1 «Создан базовый методический центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» | 1, 2, 3 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 1 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.15 | Мероприятие 3.1.5 «Подготовка и проведение ежегодного всероссийского конкурса «Лучший по профессии» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Популяризация и повышение престижа рабочих профессий, выплата денежного поощрения призерам конкурса «Лучший по профессии», размеры которого установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011 | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 149 1006 0730193498 300 | - | - | 3 000 |
| 3.16 | Контрольное событие 3.1.5.1 «Выплачено денежное поощрение призерам конкурса «Лучший по профессии» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.17 | Основное мероприятие 3.2 «Содействие увеличению размера реальной заработной платы» | - | Минтруд России | повышение размера реальной заработной платы | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | - | - |
| 3.18 | Мероприятие 3.2.1 «Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетных и федеральных государственных учреждений» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Совершенствование системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.19 | Контрольное событие 3.2.1.1 «Приняты примерные положения об оплате труда работников подведомственных Минтруду России бюджетных учреждений по видам экономической деятельности и положения об оплате труда работников подведомственных Минтруду России федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 августа 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.20 | Контрольное событие 3.2.1.2 «Согласованы разработанные (актуализированные) федеральными органами исполнительной власти примерные положения об оплате труда работников подведомственных бюджетных и (или) автономных учреждений по видам экономической деятельности и положения об оплате труда работников подведомственных федеральных казенных учреждений по видам экономической деятельности» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.21 | Контрольное событие 3.2.1.3 «Разработаны предложения о базовых окладах по профессионально-квалификационным группам» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.22 | Контрольное событие 3.2.1.4 «Создана рабочая группа по подготовке предложений по установлению базовых окладов для работников бюджетной сферы и мониторингу структуры заработной платы в субъектах Российской Федерации»» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 30 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.23 | Мероприятие 3.2.2 «Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен­ных (муниципальных) учреж­дениях на 2012 - 2018 годы» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Совершенствование системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях | 30 июля 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.24 | Контрольное событие 3.2.2.1 «Проведена оценка реализа­ции Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен­ных (муниципальных) учреж­дениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряже­нием Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 июля 2014 г.; 31 июля 2015 г.; 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.25 | Мероприятие 3.2.3 «Мониторинг регулирования оплаты труда в отраслевых и региональных соглашениях в сфере социального партнерства» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Анализ регулирования оплаты труда в отраслевых и региональных соглашениях в сфере социального партнерства | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.26 | Контрольное событие 3.2.3.1 «Проведен анализ отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства в части оплаты труда» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 июля 2015 г.;  31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.27 | Основное мероприятие 3.3 «Развитие социального партнерства» | - | Минтруд России | Совместное решение проблем, возника­ющих в социально-трудовой сфере, сторонами социаль­ного партнерства | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | - | 575 098,6 |
| 149 0108 0730392794 800 | - | - | 573 716,5 |
| 150 0108 0730392794 800 | - | - | 1 382,1 |
| 3.28 | Мероприятие 3.3.1 «Взаимодействие сторон социального партнерства в рамках Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работода­телей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Регулирование социально-трудовых отношений на федеральном уровне | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.29 | Контрольное событие 3.3.1.1 «Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 2585-р план мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работода­телей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы» | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 17 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.30 | Контрольное событие 3.3.1.2 «Проведена оценка реализации плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 2585-р» | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 31 июля 2015 г.; 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.31 | Мероприятие 3.3.2 «Определение мероприятий для включения в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации (на период с 2017 года) » |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Регулирование социально - трудовых отношений на федеральном уровне | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.32 | Контрольное событие 3.3.2.1 «Подготовлены предложения в проект Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работода­телей и Правительством Российской Федерации (на период с 2017 года)» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.33 | Мероприятие 3.3.3 «Подготовка и проведение ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» с участием сторон социального партнерства» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | Повышение социальной ответственности работодателей | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.34 | Контрольное событие 3.3.3.1 «Проведено торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отно­шений и социального партнерства | - | - | 30 сентября 2014 г.; 31 июля 2015 г.; 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.35 | Мероприятие 3.3.4 «Уплата членских взносов за участие в международных организациях» |  | Привезенцева С.В. (директор Финансового департамента Минтруда России) | Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 149 0108 0730392794 800 | - | - | 573 716,5 |
| 150 0108 0730392794 800 | - | - | 1 382,1 |
| 3.36 | Контрольное событие 3.3.4.1 «Перечислены членские взносы за участие в международных организациях» |  | Привезенцева С.В. (директор Финансового департамента Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.37 | Контрольное событие 3.3.4.2 «Перечислены членские взносы за участие в международных организациях» |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.38 | Основное мероприятие 3.4 «Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах» | - | Минтруд России | Улучшение условий труда и состояния здоровья работников, рост продолжительности трудоспособного периода | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | 2 700 | 2 700 |
| 149 1005 0730019 200 | - | 2 700 | - |
| 149 1005 0730490019 200 | - | - | 2 700 |
| 3.39 | Мероприятие 3.4.1 «Внесение поправок в действующее законодательство с целью ужесточения ответственности работодателей за несоблюдение законодательства об охране труда» |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Усиление ответственности за нарушения требований охраны труда | 1 января 2013 г. | 31 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.40 | Контрольное событие 3.4.1.1 «Определены меры ответственности работодателей за несоблюдение законодательства об охране труда Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» | 1, 2 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.41 | Мероприятие 3.4.2 «Совершенствование системы оценки условий труда на рабочих местах» |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Внедрение эффективного способа оценки условий труда на рабочих местах | 31 января 2013 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.42 | Контрольное событие 3.4.2.1 «Внедрена процедура проведения специальной оценки условий труда» | 1 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.43 | Контрольное событие 3.4.2.2 «Создана и введена в действие Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения специальной оценки условий труда» | 1 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 15 января 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.44 | Мероприятие 3.4.3 «Совершенствование трудового законодательства с целью улучшения условий труда и состояния здоровья работников» |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Улучшение условий труда и состояния здоровья работников | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2016 г. | 149 1005 0730019 200 | - | - | - |
| 3.45 | Контрольное событие 3.4.3.1 «Созданы условия для стимулирования работодателей к улучшению условий труда Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» и Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» | 1 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.46 | Контрольное событие 3.4.3.2 «Утверждены типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2015 г.; 30 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.47 | Контрольное событие 3.4.3.3 «Утверждены правила по охране труда» |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2015 г.; 30 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.48 | Мероприятие 3.4.4 «Проведение научно-исследовательских работ» |  | Колбанов В.Ф. (директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России) | Проведены научные исследования, подготовлены предложения, направленные на совершенствование законодательства Российской Федерации в области развития институтов рынка труда | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 149 1005 0730019 200 | - | 2 700 | - |
| 149 1005 0730490019 200 | - | - | 2 700 |
| 3.49 | Контрольное событие 3.4.4.1 «Организовано проведение прикладных научных исследований в области социальной политики» |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50 | Основное мероприятие 3.5 «Надзор и контроль в сфере труда и занятости» | - | Роструд | Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, снижение случаев нарушений трудовых прав граждан | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | 3 482 404,9 | 3 725 867,5 | 3 184 444,2 |
| 149 0108 0732794 800 | - | 711 251 | - |
| 149 0108 0739999 800 | 375 495,2 | - | - |
| 150 0108 0732794 800 | - | 1 322,8 | - |
| 150 0108 0739999 800 | 873,4 | - | - |
| 150 0401 0730011 100 | 237 618,3 | 227 330,4 | - |
| 150 0401 0730012 100 | 1 506 816,5 | 1 327 912,9 | - |
| 150 0401 0730019 100 | - | 93 514,5 | - |
| 150 0401 0730019 200 | 1 275 574,2 | 1 201 020,3 | - |
| 150 0401 0730019 800 | 16 099,8 | 19 501,6 | - |
| 150 0401 0730554350 500 | - | - | 24 771,4 |
| 150 0401 0730590011 100 | - | - | 228 522 |
| 150 0401 0730590012 100 | - | - | 1 473 294,6 |
| 150 0401 0730590019 100 | - | - | 132 754,7 |
| 150 0401 0730590019 200 | - | - | 1 165 751,8 |
| 150 0401 0730590019 800 | - | - | 20 680,6 |
| 150 0401 0730593969 100 | - | - | 120 |
| 150 0401 0730593974 100 | - | - | 300 |
| 150 0401 0730593987 100 | - | - | 7 411,8 |
| 150 0401 0730594009 400 | - | - | 124 504,9 |
| 150 0401 0732022 200 | 1 240 | 1 530 | - |
| 150 0401 0733495 300 | 93 | 270 | - |
| 150 0401 0733969 100 | - | 113,7 | - |
| 150 0401 0733974 100 | 373,5 | 103,8 | - |
| 150 0401 0733987 100 | 6 273 | 7 711,8 | - |
| 150 0401 0734009 400 | 54 039 | 102 280,9 | - |
| 150 0401 0735435 500 | - | 24 771,4 | - |
| 150 0705 0732040 200 | 3 710 | 3 333,6 | 2 520,2 |
| 150 1005 0730019 200 | 4 199 | 3 898,8 | - |
| 150 1005 0730590019 200 | - | - | 3 812,2 |
| 3.51 | Мероприятие 3.5.1 «Разработка и утверждение административных регламен­тов предоставления государ­ственных услуг по вопросам условий и охраны труда» |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Повышение качества и доступности пре­доставляемых госу­дарственных услуг, снижение случаев нарушений трудо­вых прав граждан | 1 января 2014 г. | 30 ноября 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.52 | Контрольное событие 3.5.1.1 «Утверждены административ­ные регламенты предоставле­ния государственных услуг по вопросам условий и охраны труда» | 1 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30 ноября 2015 г. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.53 | Мероприятие 3.5.2 «Реализация мероприятий по осуществлению Рострудом и его территориальными органами системного государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение эффективности деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 149 0108 0732794 800 | - | 711 251 | - |
| 149 0108 0739999 800 | 375 495,2 | - | - |
| 150 0108 0732794 800 | - | 1 322,8 | - |
| 150 0108 0739999 800 | 873,4 | - | - |
| 150 0401 0730011 100 | 237 618,3 | 227 330,4 | - |
| 150 0401 0730012 100 | 1 506 816,5 | 1 327 912,9 | - |
| 150 0401 0730019 100 | - | 93 514,5 | - |
| 150 0401 0730019 200 | 1 275 574,2 | 1 201 020,3 | - |
| 150 0401 0730019 800 | 16 099,8 | 19 501,6 | - |
| 150 0401 0730554350 500 | - | - | 24 771,4 |
| 150 0401 0730590011 100 | - | - | 228 522 |
| 150 0401 0730590012 100 | - | - | 1 473 294,6 |
| 150 0401 0730590019 100 | - | - | 132 754,7 |
| 150 0401 0730590019 200 | - | - | 1 165 751,8 |
| 150 0401 0730590019 800 | - | - | 20 680,6 |
| 150 0401 0730593969 100 | - | - | 120 |
| 150 0401 0730593974 100 | - | - | 300 |
| 150 0401 0730593987 100 | - | - | 7 411,8 |
| 150 0401 0730594009 400 | - | - | 124 504,9 |
| 150 0401 0732022 200 | 1 240 | 1 530 | - |
| 150 0401 0733495 300 | 93 | 270 | - |
| 150 0401 0733969 100 | - | 113,7 | - |
| 150 0401 0733974 100 | 373,5 | 103,8 | - |
| 150 0401 0733987 100 | 6 273 | 7 711,8 | - |
| 150 0401 0734009 400 | 54 039 | 102 280,9 | - |
| 150 0401 0735435 500 | - | 24 771,4 | - |
| 150 0705 0732040 200 | 3 710 | 3 333,6 | 2 520,2 |
| 150 1005 0730019 200 | 4 199 | 3 898,8 | - |
| 150 1005 0730590019 200 | - | - | 3 812,2 |
| 3.54 | Контрольное событие 3.5.2.1 «Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 апреля 2014 г.; 31 марта 2015 г.; 31 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.55 | Мероприятие 3.5.3 «Реализация мероприятий по осуществлению контроля за обеспечением государст­венных гарантий в области занятости населения в части социальной поддержки безработных; надзора и контроля за осуществлением социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в том числе с использованием сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения; надзора и контроля за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение эффективности деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения по осуществлению контроля и надзора за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.56 | Контрольное событие 3.5.3.1 «Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку» | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | - | - | 1 апреля 2015 г.; 1 апреля 2016 г. | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4  «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | - | МВД России | - | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | 2 862 379,6 | 2 399 783,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Совершенствование норма­тив­ной правовой базы в сфере оказания содействия добро­вольному переселению в Российскую Федерацию со­отечественников, проживаю­щих за рубежом» | - | МВД России | Принятие норматив­ных правовых актов по вопросам реали­зации Государст­венной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Федера­цию соотечествен­ников, проживаю­щих за рубежом;  подготовка и согла­сование норматив­ных правовых актов Правительства Рос­сийской Федерации, касающихся согла­сования региональ­ных программ пере­селения, определе­ния территорий приоритетного засе­ления; анализ нор­мативно-правовой базы реализации Государственной программы по оказа­нию содействия доб­ровольному пересе­лению в Российскую Федерацию сооте­чественников, про­живающих за рубе­жом, и выработка предложений по ее совершенствованию (в рамках деятель­ности Межведомст­венной комиссии по реализации Госу­дарственной прог­раммы по оказанию содействия добро­вольному переселе­нию в Российскую Федерацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 4.1.1 «Совершенствование образца и формы бланка свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | Совершенствование процесса реализации Государственной программы по оказа­нию содействия добровольному пе­реселению в Россий­скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.3 | Контрольное событие 4.1.1.1 «Внесены изменения в форму бланка свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен­ников, проживающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.4 | Мероприятие 4.1.2 «Совершенствование механизма предоставления государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | Нормативно-право­вое обеспечение реализации Госу­дарственной программы по оказанию содейст­вия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.5 | Контрольное событие 4.1.2.1 «Утвержден нормативный правовой акт о внесении изменений в Административ­ный регламент предоставле­ния государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участ­ника Государственной прог­раммы по оказанию содейст­вия добровольному переселе­нию в Российскую Федера­цию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 30 ноября 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.6 | Мероприятие 4.1.3 «Совершенствование порядка направления информации при реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | Совершенствование процесса реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.7 | Контрольное событие 4.1.3.1 «Определен порядок направления информации в рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 30.11.2015 | - | - | - | - |
| 4.8 | Мероприятие 4.1.4 «Создание дополнительных условий, направленных на увеличение сроков проживания участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей в избранном для переселения субъекте Российской Федерации, а также совершенствование механизмов информационно-аналитического сопровождения Государственной программы» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Совершенствование механизма реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.9 | Контрольное событие 4.1.4.1 «Издан Указ Президента Российской Федерации» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.10 | Мероприятие 4.1.5 «Определение порядка, способов и сроков размещения информации на информационном ресурсе «Автоматизированная информационная система «Соотечественники» и ее обновления» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Нормативно-правовое обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.11 | Контрольное событие 4.1.5.1 «Издано постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил размещения информации на информационном ресурсе «Автоматизированная информационная система «Соотечественники» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.12 | Мероприятие 4.1.6 «Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Нормативно-правовое обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 1 мая  2016 г. | - | - | - | - |
| 4.13 | Контрольное событие 4.1.6.1 «Распределены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 1 мая  2016 г. | - | - | - | - |
| 4.14 | Мероприятие 4.1.7 «Разработка плана мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Совершенствование процесса реализации Государственной программы по ока­занию содействия добровольному пе­реселению в Россий­скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 30 октября 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.15 | Контрольное событие 4.1.7.1 «Утвержден план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 30 октября 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.16 | Основное мероприятие 4.2 «Содействие реализации региональных программ переселения, включенных в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | - | МВД России | Расширение перечня субъектов Россий­ской Федерации, участвующих в реа­лизации Государ­ственной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом;  регулирование про­цесса предоставле­ния из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий­ской Федерации субсидий на частич­ную компенсацию расходов, связанных с реализацией реги­ональных программ переселения, вклю­ченных в Государ­ственную программу | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | 200 000 | 200 000 |
| 192 0311 0740250860 500 | - | - | 200 000 |
| 192 0311 0745086 500 | - | 200 000 | - |
| 4.17 | Мероприятие 4.2.1 «Обеспечение рассмотрения проектов региональных программ переселения заинтересованными органами исполнительной власти» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Обеспечение уча­стия субъектов Рос­сийской Федерации в мероприятиях по приему соотече­ственников в рамках Государственной программы по ока­занию содействия добровольному пе­реселению в Россий­скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.18 | Контрольное событие 4.2.1.1 «Подготовлены и направлены на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о согласовании проектов региональных программ переселения или внесению изменений в региональные программы переселения» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.19 | Контрольное событие 4.2.1.2 «Подготовлены и направлены на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о согласовании проектов региональных программ переселения или внесению изменений в региональные программы переселения» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.20 | Контрольное событие 4.2.1.3 «Согласованы Правительством Российской Федерации проекты региональных программ переселения (изменений в региональные программы переселения) » | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.21 | Контрольное событие 4.2.1.4 «Согласованы Правительством Российской Федерации проекты региональных программ переселения (изменений в региональные программы переселения) » | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.22 | Мероприятие 4.2.2 «Организация рассмотрения проектов распоряжений Правительства Российской Федерации о согласовании проектов региональных программ переселения или внесении изменений в региональные программы переселения в рамках Межведомственной комиссии по реализации Государствен­ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Обеспечение уча­стия субъектов Рос­сийской Федерации в мероприятиях по приему соотече­ственников по Госу­дарственной про­грамме по оказанию содействия добро­вольному переселе­нию в Российскую Федерацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.23 | Контрольное событие 4.2.2.1 «Подготовлены Межведомственной комиссией по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, рекомендации Правительству Российской Федерации о согласовании проектов региональных программ переселения или внесению изменений в региональные программы переселения» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.24 | Контрольное событие 4.2.2.2 «Подготовлены Межведомственной комиссией по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, рекомендации Правительству Российской Федерации о согласовании проектов региональных программ переселения или внесению изменений в региональные программы переселения» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 30 июня 2016 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.25 | Мероприятие 4.2.3 «Рассмотрение обращений субъектов Российской Федерации о предоставлении статуса «территории приоритетного заселения» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Формирование перечня территорий Российской Федерации для приоритетного заселения | 1 января 2015 г. | 1 мая  2016 г. | - | - | - | - |
| 4.26 | Контрольное событие 4.2.3.1 «Проведен анализ мотивиро­ванности обращений субъек­тов Российской Федерации о предоставлении статуса «тер­ритория приоритетного засе­ления» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 1 апреля 2015 г.;  1 апреля 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.27 | Контрольное событие 4.2.3.2 «Установлен перечень территорий приоритетного заселения» | 1 | Яковлев В.А. (началь­ник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 1 мая  2015 г. | - | - | - | - |
| 4.28 | Контрольное событие 4.2.3.3 «Установлен перечень территорий приоритетного заселения» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 1 мая  2016 г. | - | - | - | - |
| 4.29 | Мероприятие 4.2.4 «Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Обеспечение софи­нансирования рас­ходов бюджетов субъектов Россий­ской Федерации, связанных с реали­зацией региональ­ных программ пере­селения соотече­ственников | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0740250860 500 | - | - | 200 000 |
| 192 0311 0745086 500 | - | 200 000 | - |
| 4.30 | Контрольное событие 4.2.4.1 «Распределены между субъ­ектами Российской Федера­ции, участвующими в реали­зации Государственной про­граммы по оказанию содей­ствия добровольному пересе­лению в Российскую Федера­цию соотечественников, про­живающих за рубежом, суб­сидии из федерального бюд­жета на реализацию меропри­ятий региональных программ переселения» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.31 | Контрольное событие 4.2.4.2 «Распределены между субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ переселения» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 1 мая 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.32 | Контрольное событие 4.2.4.3 «Достигнуты договоренности между ФМС России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенных в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.33 | Контрольное событие 4.2.4.4 «Достигнуты договоренности между МВД России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенных в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.34 | Контрольное событие 4.2.4.5 «Доведены до территориальных органов ФМС России лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета, предназначенные на софинансирование мероприятий региональных программ переселения» | 1 | Одокиенко Е.И. (начальник Финансово экономического управления ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.35 | Контрольное событие 4.2.4.6 «Доведены до территориальных органов МВД России лимиты бюджетных обязательств, предназначенные на софинансирование мероприятий региональных программ переселения» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.36 | Мероприятие 4.2.5 «Организация приема соотечественников в целях подачи ими заявлений об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и оформление свидетельств участника данной Государственной программы» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Увеличение числа участников Государ­ственной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.37 | Контрольное событие 4.2.5.1 «Оформлены и выданы соотечественникам свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.38 | Контрольное событие 4.2.5.2 «Оформлены и выданы соотечественникам свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.39 | Основное мероприятие 4.3 «Деятельность временных групп за рубежом, а также их инспектирование» | - | МВД России;  МИД России | Консультирование соотечественников по вопросам участия в Государственной программе по оказа­нию содействия добровольному пе­реселению в Россий­скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; прием заявлений об уча­стии в Государ­ственной программе и выдача свидетель­ств участника Госу­дарственной про­граммы по оказанию содействия добро­вольному переселе­нию в Российскую Федерацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | 115 042,1 | 116 680,7 |
| 188 0311 0740392008 100 | - | - | 32 241,9 |
| 192 0311 0740392008 100 | - | - | 38 988,8 |
| 192 0311 0742008 100 | - | 69 592,1 | - |
| 310 0311 0740392008 100 | - | - | 23 193 |
| 310 0311 0740392008 200 | - | - | 22 257 |
| 310 0311 0742008 100 | - | 23 193 | - |
| 310 0311 0742008 200 | - | 22 257 | - |
| 4.40 | Мероприятие 4.3.1 «Материально-техническое обеспечение деятельности временных групп» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | Обеспечение бесперебойного функционирования временных групп, а также выполнения временными группами всего перечня задач в рамках их компетенции | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 310 0311 0740392008 200 | - | - | 22 257 |
| 310 0311 0742008 200 | - | 22 257 | - |
| 4.41 | Контрольное событие 4.3.1.1 «Обеспечены служебными помещениями, оргтехникой, средствами связи сотрудники временных групп» | 1 | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2015 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.42 | Мероприятие 4.3.2 «Командирование оперативно-дипломатических сотрудников МИД России для работы в составе временных групп» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | Консультирование за пределами Рос­сийской Федерации соотечественников по вопросам участия в Государственной программе по оказа­нию содействия добровольному пе­реселению в Россий­скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; прием заявлений на уча­стие в Государ­ственной программе по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом; выдача свидетельств участника Государ­ственной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 310 0311 0740392008 100 | - | - | 23 193 |
| 310 0311 0742008 100 | - | 23 193 | - |
| 4.43 | Контрольное событие 4.3.2.1 «Направлены для работы в составе временных групп оперативно-дипломатические сотрудники МИД России» | 1 | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2015 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.44 | Мероприятие 4.3.3 «Инспектирование совместно с ФМС России (с 2016 года - МВД России) деятельности временных групп, а также оказание организационно-методической помощи» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | Обеспечение приема за рубежом заявле­ний об участии в Государственной программе по оказа­нию содействия добровольному пе­реселению в Россий­скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; и выдачи свидетельств участ­ника Государствен­ной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.45 | Контрольное событие 4.3.3.1 «Направлены для проведения совместно с ФМС России (с 2016 года – МВД России) инспектирования временных групп и оказания организаци­онно-методической помощи оперативно-дипломатические сотрудники МИД России» | 1 | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2015 г.;  31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.46 | Мероприятие 4.3.4 «Командирование сотрудников ФМС России (с 2016 года - МВД России) для работы в составе временных групп и их инспектирования (оказания организационно-методической помощи) » |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Обеспечение приема заявлений за рубе­жом об участии в Государственной программе и выдачи свидетельств участ­ника Государствен­ной программы | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 188 0311 0740392008 100 | - | - | 32 241,9 |
| 192 0311 0740392008 100 | - | - | 38 988,8 |
| 192 0311 0742008 100 | - | 69 592,1 | - |
| 4.47 | Контрольное событие 4.3.4.1 «Командированы для работы в составе временных групп сотрудники ФМС России» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.48 | Контрольное событие 4.3.4.2 «Командированы для работы в составе временных групп сотрудники МВД России» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.49 | Контрольное событие 4.3.4.3 «Командированы для инспек­тирования временных групп (оказания организационно-методической помощи), в том числе совместно с сотрудни­ками МИД России, сотруд­ники ФМС России» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.50 | Контрольное событие 4.3.4.4 «Командированы для инспектирования временных групп (оказания организационно-методической помощи), в том числе совместно с сотрудниками МИД России, сотрудники МВД России» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.51 | Основное мероприятие 4.4 «Оказание мер государственной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей» | - | МВД России | Выполнение пуб­личных обязательств Российской Федера­ции в отношении соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства в Рос­сийскую Федерацию на условиях Госу­дарственной про­граммы по оказанию содействия добро­вольному переселе­нию в Российскую Федерацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | 2 470 775,9 | 1 977 480,3 |
| 192 0311 0740492008 300 | - | - | 1 977 480,3 |
| 192 0311 0742008 300 | - | 2 470 775,9 | - |
| 4.52 | Мероприятие 4.4.1 «Обеспечение выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Выплата переселенцам и членам их семей пособия на обустройство | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0740492008 300 | - | - | 1 500 112,2 |
| 192 0311 0742008 300 | - | 1 990 691,9 | - |
| 4.53 | Контрольное событие 4.4.1.1 «Доведены до территориаль­ных органов ФМС России лимиты бюджетных обяза­тельств для выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия доб­ровольному переселению в Российскую Федерацию со­отечественников, проживаю­щих за рубежом, и членам их семей» | 1 | Одокиенко Е.И. (начальник Финансово экономического управления ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.54 | Контрольное событие 4.4.1.2 «Предоставлены меры госу­дарственной поддержки участникам Государственной программы по оказанию со­действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни­ков, проживающих за рубе­жом, и членам их семей» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.55 | Мероприятие 4.4.2 «Обеспечение компенсации расходов на переезд к буду­щему месту проживания участникам Государственной программы по оказанию со­действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни­ков, проживающих за рубе­жом, и членам их семей» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Выплата переселенцам и членам их семей компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0740492008 300 | - | - | 191 214 |
| 192 0311 0742008 300 | - | 191 301 | - |
| 4.56 | Контрольное событие 4.4.2.1 «Предоставлены меры государственной поддержки участникам Государственной программы по оказанию со­действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни­ков, проживающих за рубе­жом, и членам их семей» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.57 | Контрольное событие 4.4.2.1 «Доведены до территориальных органов ФМС России лимиты бюджетных обязательств для выплаты компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания» | 1 | Одокиенко Е.И. (начальник Финансово экономического управления ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.58 | Мероприятие 4.4.3 «Обеспечение выплаты ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Выполнение публичных обязательств Российской Федерации в отношении соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0740492008 300 | - | - | 150 434,1 |
| 192 0311 0742008 300 | - | 153 063 | - |
| 4.59 | Контрольное событие 4.4.3.1 «Предоставлены меры государственной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.60 | Контрольное событие 4.4.3.2 «Доведены до территориальных органов ФМС России лимиты бюджетных обязательств для выплаты переселенцам ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности» | 1 | Одокиенко Е.И. (начальник Финансово экономического управления ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.61 | Мероприятие 4.4.4 «Обеспечение выплаты компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Приняты заявления от переселенцев на выплату компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0740492008 300 | - | - | 135 720 |
| 192 0311 0742008 300 | - | 135 720 | - |
| 4.62 | Контрольное событие 4.4.4.1 «Предоставлены меры государственной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.63 | Контрольное событие 4.4.4.2 «Доведены до территориаль­ных органов ФМС России лимиты бюджетных обяза­тельств для выплаты участ­никам Государственной про­граммы по оказанию содей­ствия добровольному пересе­лению в Российскую Федера­цию соотечественников, про­живающих за рубежом, и членам их семей компенса­ции расходов на уплату госу­дарственной пошлины за оформление документов, определяющих их правовой статус на территории Россий­ской Федерации» | 1 | Одокиенко Е.И. (начальник Финансово экономического управления ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.64 | Основное мероприятие 4.5 «Аналитическое и организа­ционно-методическое обес­печение реализации Государ­ственной программы по ока­занию содействия доброволь­ному переселению в Россий­скую Федерацию соотече­ственников, проживающих за рубежом» | - | МВД России;  МИД России | Получение инфор­мации для опера­тивного реагирова­ния на изменение ситуации с приемом соотечественников, выявление «узких» мест для принятия решений о совер­шенствовании нор­мативно-правового регулирования реа­лизации Государ­ственной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом;  увеличение количе­ства заявлений, принятых от сооте­чественников, желающих участво­вать в Государ­ственной программе по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2020 г. | всего | - | 76 561,6 | 105 622,5 |
| 192 0311 0740592008 200 | - | - | 61 202 |
| 192 0311 0742008 200 | - | 30 099,1 | - |
| 310 0311 0740592008 200 | - | - | 44 420,5 |
| 310 0311 0742008 200 | - | 46 462,5 | - |
| 4.65 | Мероприятие 4.5.1 «Осуществление мероприятий по организации изготовления и рассылки бланков свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Обеспечение блан­ками свидетельств участника Государ­ственной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом, уполномоченных органов за рубежом и территориальных органов ФМС России | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0740592008 200 | - | - | 44 100 |
| 192 0311 0742008 200 | - | 20 000 | - |
| 4.66 | Контрольное событие 4.5.1.1 «Заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению, тиражированию и поставке бланков свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Лаптев Д.А. (начальник ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС России») | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.67 | Контрольное событие 4.5.1.2 «Заключен государственный контракт на выполнение ра­бот по изготовлению, тира­жированию и поставке блан­ков свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия доб­ровольному переселению в Российскую Федерацию со­отечественников, проживаю­щих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.68 | Контрольное событие 4.5.1.3 «Принято распоряжение по рассылке бланков свидетель­ств участника Государствен­ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни­ков, проживающих за рубе­жом, в уполномоченные ор­ганы по реализации указан­ной Государственной про­граммы за рубежом и терри­ториальные органы ФМС России» | 1 | Лаптев Д.А. (начальник ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС России») | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.69 | Контрольное событие 4.5.1.4 «Принято распоряжение по рассылке бланков свидетель­ств участника Государствен­ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни­ков, проживающих за рубе­жом, в уполномоченные ор­ганы по реализации указан­ной Государственной про­граммы за рубежом и терри­ториальные органы МВД России» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.70 | Мероприятие 4.5.2 «Коорди­нация действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в осуществле­нии Государственной про­граммы по оказанию содей­ствия добровольному пересе­лению в Российскую Федера­цию соотечественников, про­живающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Получение инфор­мации для опера­тивного реагирова­ния на изменение ситуации с приемом соотечественников, выявление "узких" мест для принятия решений о совер­шенствовании нор­мативного регули­рования | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.71 | Контрольное событие 4.5.2.1 «Проведены межведомствен­ные мероприятия по реализа­ции Государственной про­граммы по оказанию содей­ствия добровольному пересе­лению в Российскую Федера­цию соотечественников, про­живающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.72 | Контрольное событие 4.5.2.2 «Проведены межведомствен­ные мероприятия по реализа­ции Государственной про­граммы по оказанию содей­ствия добровольному пересе­лению в Российскую Федера­цию соотечественников, про­живающих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.73 | Мероприятие 4.5.3 «Органи­зация обучения (переобуче­ние) специалистов по вопро­сам реализации Государ­ственной программы по ока­занию содействия доброволь­ному переселению в Россий­скую Федерацию соотече­ственников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Повышение квали­фикации специали­стов по вопросам реализации Государ­ственной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.74 | Контрольное событие 4.5.3.1 «Проведено обучение специалистов ФМС России по вопросам реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.75 | Контрольное событие 4.5.3.2 «Проведено обучение специалистов МВД России по вопросам реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.76 | Мероприятие 4.5.4 «Совершенствование программно-технических систем учета соотечественников, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Модернизация про­граммно-техниче­ских систем учета соотечественников, участвующих в Гос­ударственной про­грамме по оказанию содействия добро­вольному переселе­нию в Российскую Федерацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0740592008 200 | - | - | 14 274,2 |
| 192 0311 0742008 200 | - | 8 000 | - |
| 4.77 | Контрольное событие 4.5.4.1 «Модернизирована программно-техническая система учета соотечественников, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.78 | Контрольное событие 4.5.4.2 «Модернизирована программно-техническая система учета соотечественников, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.79 | Мероприятие 4.5.5 «Ежеквартальное обобщение статистических данных о реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Обеспечение контроля за ходом реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.80 | Контрольное событие 4.5.5.1 «Опубликованы итоги мониторинга реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 20 февраля 2015 г.; 20 апреля 2015 г.; 20 июля 2015 г.; 20 октября 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.81 | Контрольное событие 4.5.5.2 «Опубликованы итоги мониторинга реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 марта 2016 г.; 30 июня 2016 г.; 30 сентября 2016 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.82 | Мероприятие 4.5.6 «Анализ итогов мониторинга реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Выявление "узких" мест реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, принятие мер по их устранению | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.83 | Контрольное событие 4.5.6.1 «Направлены в территориальные органы ФМС России и уполномоченные органы за рубежом по реализации Государственной программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, поручения и указания по оптимизации работы» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.84 | Контрольное событие 4.5.6.2 «Направлены в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации и уполномоченные органы за рубежом по реализации Государственной программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, поручения и указания по оптимизации работы» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.85 | Мероприятие 4.5.7 «Формирование официального информационного пакета о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Обеспечение информированности соотечественников о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.86 | Контрольное событие 4.5.7.1 «Размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в электронном виде сборник «Официальный информационный пакет о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Лаптев Д.А. (начальник ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС России») | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.87 | Контрольное событие 4.5.7.2 «Размещен в информаци­онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в электрон­ном виде сборник «Офици­альный информационный пакет о Государственной программе по оказанию со­действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни­ков, проживающих за рубе­жом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 1 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.88 | Мероприятие 4.5.8 «Формирование брошюр и буклетов по вопросам реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Актуализация информации об условиях и процедурах переселения соотечественников на постоянное место жительства в Российскую Федерацию | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.89 | Контрольное событие 4.5.8.1 «Сформированы и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в электронном виде брошюры и буклеты по вопросам реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Лаптев Д.А. (начальник ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС России») | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.90 | Контрольное событие 4.5.8.2 «Сформированы и разме­щены в информационно-те­лекоммуникационной сети «Интернет» в электронном виде брошюры и буклеты по вопросам реализации Госу­дарственной программы по оказанию содействия добро­вольному переселению в Российскую Федерацию со­отечественников, проживаю­щих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 1 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.91 | Мероприятие 4.5.9 «Распро­странение информации о Государственной программе по оказанию содействия доб­ровольному переселению в Российскую Федерацию со­отечественников, проживаю­щих за рубежом, в средствах массовой информации» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Информирование соотечественников о Государственной программе по оказа­нию содействия добровольному пе­реселению в Россий­скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.92 | Контрольное событие 4.5.9.1 «Распространена в средствах массовой информации ин­формация о Государственной программе по оказанию со­действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни­ков, проживающих за рубе­жом» | 1 | Лаптев Д.А. (начальник ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС России») | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.93 | Контрольное событие 4.5.9.2 «Распространена в средствах массовой информации ин­формация о Государственной программе по оказанию со­действия добровольному пе­реселению в Российскую Фе­дерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.94 | Мероприятие 4.5.10 «Обеспечение функционирования интерактивного интернет-ресурса (портала), ориентированного на соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | Улучшение информированности соотечественников за рубежом об условиях участия в Государственной программе, снижение рисков появления завышенных требований со стороны соотечественников и роста жалоб в адрес судебных органов и главе государства | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 310 0311 0740592008 200 | - | - | 5 023,7 |
| 310 0311 0742008 200 | - | 7 065,7 | - |
| 4.95 | Контрольное событие 4.5.10.1 «Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию, содержательному наполнению, информационно-техническому сопровождению и продвижению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" интерактивного интернет-ресурса (портала), ориентированного на соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2015 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.96 | Контрольное событие 4.5.10.2 «Подготовлен отчет об исполнении государственного контракта на право выполнения работ по развитию, содержательному наполнению, информационно-техническому сопровождению и продвижению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интерактивного интернет-ресурса (портала), ориентированного на соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.97 | Мероприятие 4.5.11 «Выпуск ежемесячного специализированного журнала, ориентированного на соотечественников за рубежом, в контексте реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | Улучшение инфор­мированности со­отечественников за рубежом об усло­виях участия в Госу­дарственной про­грамме, снижение рисков появления завышенных требо­ваний со стороны соотечественников и роста жалоб в адрес судебных органов и главе государства | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 310 0311 0740592008 200 | - | - | 23 776,3 |
| 310 0311 0742008 200 | - | 23 776,3 | - |
| 4.98 | Контрольное событие 4.5.11.1 «Заключен государственный контракт на выполнение работ по содержательному наполнению, изданию и распространению журнала, ориентированного на соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2015 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.99 | Контрольное событие 4.5.11.2 «Подготовлен отчет об исполнении государственного контракта на выполнение работ по содержательному наполнению, изданию и распространению журнала, ориентированного на соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.100 | Мероприятие 4.5.12 «Взаимодействие с организациями соотечественников за рубежом по вопросам реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | Улучшение инфор­мированности со­отечественников за рубежом об усло­виях участия в Госу­дарственной про­грамме по оказанию содействия добро­вольному переселе­нию в Российскую Федерацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом; увеличение количе­ства поданных заяв­лений об участии в Государственной программе по оказа­нию содействия добровольному пе­реселению в Россий­скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; увеличе­ние количества вы­данных свидетельств участника Государ­ственной программы по оказанию содей­ствия доброволь­ному переселению в Российскую Феде­рацию соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом; | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 310 0311 0740592008 200 | - | - | 8 100 |
| 310 0311 0742008 200 | - | 8 100 | - |
| 4.101 | Контрольное событие 4.5.12.1 «Проведены семинары, консультации, «круглые столы» по вопросам реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2015 г.; 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.102 | Мероприятие 4.5.13 «Осуществление информационного сопровождения реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с использованием средств массовой информации государств проживания соотечественников, в том числе путем размещения рекламы» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | Улучшение информированности соотечественников за рубежом об условиях участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;, снижения рисков появления завышенных требований со стороны соотечественников и роста жалоб в адрес судебных органов и главе государства | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 310 0311 0740592008 200 | - | - | 4 162,5 |
| 310 0311 0742008 200 | - | 4 162,5 | - |
| 4.103 | Контрольное событие 4.5.13.1 «Размещены информацион­ные материалы о Государ­ственной программе по ока­занию содействия доброволь­ному переселению в Россий­скую Федерацию соотече­ственников, проживающих за рубежом, в средствах массо­вой информации государств проживания соотечественни­ков» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.104 | Мероприятие 4.5.14 «Проведение мониторинга миграционных настроений соотечественников в ряде государств в целях выявления миграционного потенциала и степени информированности соотечественников о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | Получение информации для оперативного реагирования на изменения ситуации с приемом соотечественников, выявление "узких" мест для принятия решений о совершенствовании нормативно-правового регулирования | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 310 0311 0740592008 200 | - | - | 3 358 |
| 310 0311 0742008 200 | - | 3 358 | - |
| 4.105 | Контрольное событие 4.5.14.1 «Проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на выполнение работ по мониторингу миграционных настроений соотечественников за рубежом» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.106 | Контрольное событие 4.5.14.2 «Подготовлен отчет об исполнении государственного контракта на выполнение работ по мониторингу миграционных настроений соотечественников за рубежом» |  | Макаров А.А. (директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 4.107 | Мероприятие 4.5.15 «Поддержка и развитие информационного ресурса в целях оценки уровня обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, выявления возможности трудоустройства в субъектах Российской Федерации, оказания социальной поддержки, переобучения и повышения квалификации, а также жилищного обустройства» |  | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | Созданы условия для функционирования информационного ресурса | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0740592008 200 | - | - | 2 827,8 |
| 192 0311 0742008 200 | - | 2 099,1 | - |
| 4.108 | Контрольное событие 4.5.15.1 «Размещена на информационном ресурсе информация об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, о возможности трудоустройства в субъектах Российской Федерации, об оказании социальной поддержки, о переобучении и повышении квалификации, а также о жилищном обустройстве органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Яковлев В.А. (начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 4.109 | Контрольное событие 4.5.15.2 «Размещена на информационном ресурсе информация об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства в субъектах Российской Федерации, оказании социальной поддержки, переобучении и повышении квалификации, а также о жилищном обустройстве органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 1 | Кириллова О.Е. (начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |

\* - Статус «1» присвоен контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г. № 1048-р.

Статус «2» присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя.

Статус «3» присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса», от 7 мая 2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации», от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

\*\* - В 2014 и 2015 годах объемы ресурсного обеспечения соответствуют сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года соответственно, в 2016 году – сводною бюджетной росписи по состоянию на 1 мая 2016 года.»