Приложение № 2

к приказу Минтруда России

от        мая 2013 г. №

Программа

пилотного проекта по проведению независимой оценки качества

работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания

- Общие положения

Программа пилотного проекта по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания (далее соответственно – учреждения, пилотный проект, Программа), разработана в целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.  № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и пунктом 6 плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного  распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р.

Программа определяет цели и задачи пилотного проекта, его участников, мероприятия и сроки реализации.

II. Цель и задачи пилотного проекта

Целью реализации пилотного проекта является отработка на практике организационно-методических вопросов для подготовки методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы учреждений в соответствующей сфере деятельности с учетом региональных и отраслевых особенностей, а также сложившейся в предшествующий период (до 2013 года) практики проведения мониторинга качества работы учреждений и составления рейтингов их деятельности.

Проведение пилотного проекта в субъектах Российской Федерации включает решение следующих задач:

1) отработка механизмов взаимодействия общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных и экспертных сообществ (далее – общественные организации) с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) при проведении независимой оценки качества работы учреждений;

2) обеспечение открытости информации о качестве работы учреждений, включая результаты мониторинга и рейтингов их деятельности;

3) проведение независимой оценки качества работы учреждений и формирование публичных рейтингов их деятельности с участием общественных организаций;

4) подготовка предложений для разработки методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы учреждений.

III. Участники пилотного проекта

Минтруд России обеспечивает общее организационно-методическое сопровождение реализации пилотного проекта.

Отраслевое сопровождение реализации пилотного проекта осуществляют Минобрнауки России, Минздрав России, Минкультуры России, Минтруд России, представители которых выступают координаторами реализации пилотного проекта, соответственно в сфере деятельности образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

В субъекте Российской Федерации, определенном в приложении № 1 к приказу (далее – субъект Российской Федерации), по решению высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации определяется орган исполнительный власти, уполномоченный на реализацию пилотного проекта (далее – уполномоченный орган). При уполномоченном органе формируется общественный совет, в который входят представители общественных организаций, профессиональных сообществ, независимые эксперты.

Участниками пилотного проекта в субъекте Российской Федерации являются:

- уполномоченный орган;

- общественные организации;

- органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя учреждений;

- учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.

IV. План-график реализации пилотного проекта

Пилотный проект реализуется в соответствии со следующим планом-графиком:

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализа-ции | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
|  | Подготовка информационных писем в субъекты Российской Федерации о проведении пилотного проекта в соответствующей сфере деятельности | Информационные письма | 29 мая 2013 г. | Минтруд России Минобрнауки России Минздрав России Минкультуры России |
|  | Определение уполномоченного органа в субъекте Российской Федерации, принятие организационно-распорядительного акта о реализации пилотного проекта в субъекте Российской Федерации | Организационно-распорядительный акт субъекта Российской Федерации | 31 мая 2013 г. | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
|  | Создание общественного совета при уполномоченном органе | Приказ уполномоченного органа | 31 мая 2013 г. | Уполномоченный орган |
| II. Подготовка к проведению независимой оценки качества работы учреждений |
|  | Определение не менее двух муниципальных образований для участия в реализации пилотного проекта | Рекомендации общественного совета | 31 мая 2013 г. | Общественный совет |
|  | Определение перечня учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания для проведения независимой оценки качества работы учреждений в соответствующей сфере деятельности | Решение общественного совета | 27 мая 2013 г. | Общественный совет |
|  | Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы учреждений | Решение общественного совета | 31 мая 2013 г. | Общественный совет |
| III. Проведение независимой оценки качества работы учреждений |
|  | Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы учреждений (официальный сайт www.bus.gov.ru и другие официальные сайты в сети «Интернет», СМИ, прочие открытые источники информации) | Анализ информации, Информационные материалы | 30 мая 2013 г. | Уполномоченный орган Общественный совет |
|  | Сбор дополнительной информации, необходимой для проведения независимой оценки качества работы учреждений | Информационные материалы | 1 июня 2013 г. | Общественный совет |
|  | Проведение мониторинга качества работы учреждений, формирование рейтинга их деятельности | Результаты мониторинга, рейтинги | 10 июня 2013 г. | Общественный совет |
|  | Обсуждение итогов мониторинга качества работы учреждений и результатов рейтингов их деятельности. Подготовка предложений в методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы учреждений | Предложения в методические рекомендации, Предложения по улучшению качества работы учреждений | 10 июня 2013 г. | Уполномоченный орган Общественный совет |
|  | Размещение на официальном сайте органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, в сети «Интернет»: 1) информации для проведения мониторинга и формирования рейтингов; 2) результатов мониторинга и рейтингов; 3) предложений общественного совета по улучшению качества работы учреждений | Информация на официальном сайте | 10 июня 2013 г. | Уполномоченный орган |
| IV. Подведение итогов реализации Проекта |
|  | Подготовка доклада по итогам реализации пилотного проекта (далее – доклад), включающего: 1) информацию о результатах реализации пилотного проекта; 2) предложения по повышению качества работы учреждений; 3) предложения для подготовки методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы учреждений | Доклад | 1 июля 2013 г. | Уполномоченный орган |
|  | Обсуждение доклада на заседании общественного совета | Решение общественного совета | 10 июля 2013 г. | Общественный совет |
|  | Размещение доклада в сети «Интернет» на официальном сайте высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации пилотного проекта | Доклад на официальном сайте | 15 июля 2013 г. | Уполномоченный орган |
|  | Направление доклада в Минтруд России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с решением общественного совета | Доклад | 20 июля 2013 г. | Уполномоченный орган |
|  | Обобщение практики пилотного проведения независимой оценки качества работы учреждений и формирования рейтингов их деятельности, анализ предложений субъектов Российской Федерации, участвовавших в реализации пилотного проекта. Размещение результатов реализации пилотного проекта с предложениями по повышению качества работы учреждений на официальных сайтах соответствующих федеральных органов исполнительной власти в сети «Интернет» | Предложения по повышению качества работы учреждений социальной сферы | 20 августа 2013 г. | Минтруд России Минобрнауки России Минздрав России Минкультуры России |
|  | Разработка и утверждение методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги, в соответствующей сфере деятельности (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обслуживание) на основе результатов реализации пилотного проекта | Ведомственные правовые акты | 30 сентября 2013 г. | Минтруд России Минобрнауки России Минздрав России Минспорт России Минкультуры России |